## Calendario Valorizado
Calendario de Utilizacion de Recursos
Obra | :CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
Ubicacion | : SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Costo A | : Jul - 2025 |  | Cliente | : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
PLAZO DE EJECUCION
Cod | Descripcion | Unid | Cantidad | Precio | Parcial | 01-Oct-25 31-Oct-25 31 Días | 01-Nov-25 30-Nov-25 30 Días | 01-Dic-25 31-Dic-25 31 Días | 01-Ene-26 28-Ene-26 28 Días | TOTAL 120 Dias
MANO DE OBRA
47 00006 | CAPATAZ | hh | 988.65 | 32.72 | 32348.63 | 7081.5 | 11897.83 | 10440.11 | 2929.19 | 32348.63 | 304934.74
47 00007 | OPERARIO | hh | 4613.16 | 27.66 | 127600.01 | 11209.47 | 36682.33 | 48928.61 | 30779.6 | 127600.01
47 00008 | OFICIAL | hh | 2139.37 | 21.76 | 46552.69 | 6925.08 | 25966.04 | 13265.3 | 396.27 | 46552.69
47 00009 | PEON | hh | 4817.32 | 19.7 | 94901.2 | 17706.3 | 26487 | 37871.24 | 12836.66 | 94901.2
47 07464 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTE | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49
47 00112 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 122.36 | 28.61 | 3500.72 | 610.34 | 1664.05 | 1226.33 | 0 | 3500.72
MATERIALES
00 07044 | GASOLINA | gln | 18.36 | 18.98 | 348.47 | 147.5 | 66.52 | 134.45 | 0 | 348.47 | 948231.16
00 07449 | PIEDRA CHANCADA 1/2" | M3 | 130.08 | 61.63 | 8016.83 | 2091.98 | 3141.08 | 2783.77 | 0 | 8016.83 | 1253165.9
00 07776 | PLACA DE ANCLAJE 350x250x16mm ASTM A36 | UND | 4 | 63 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252
00 07759 | TORNILLOS AUTOROSCANTES TIPO GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm | mll | 5.54 | 101.69 | 563.36 | 0 | 0 | 471.45 | 91.91 | 563.36 | 1253165.9
02 07638 | ALAMBRE NEGRO #16 | KG | 4.9 | 8.65 | 42.39 | 0 | 0 | 42.39 | 0 | 42.39
02 07561 | ALAMBRE NEGRO #8 | KG | 78.64 | 8.73 | 686.53 | 85.88 | 348.82 | 251.83 | 0 | 686.53
02 00093 | ALAMBRE NEGRO N°16 | kg | 9.77 | 6.97 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1
02 00018 | ALAMBRE NEGRO N°8 | KG | 703.74 | 8.73 | 6143.65 | 1349.96 | 3086.01 | 1707.68 | 0 | 6143.65
02 07671 | CANALETA INC.REJILLA Y TRAMPA | UND | 3 | 313.28 | 939.84 | 0 | 939.84 | 0 | 0 | 939.84
02 07792 | CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCION D/PROMEDIO | KG | 390.13 | 6.7 | 2613.87 | 216.19 | 1814.21 | 583.47 | 0 | 2613.87
02 00022 | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 10.4 | 5.33 | 55.43 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 55.43
02 07639 | CLAVOS DE 2" A 4" | KG | 10.5 | 24.92 | 261.66 | 0 | 0 | 261.66 | 0 | 261.66
02 00118 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | KG | 2.5 | 7.15 | 17.88 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 17.88
02 07522 | PERNOS C/HEXAG. C/ANILLOS Y TUERCAS DE 2 1/2" x 1/2" | UND | 88.01 | 1.1 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 96.81 | 96.81
02 07516 | PUERTA BATIENTE MADERA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85
02 07515 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADAC/BLANCO C/MARCO | UND | 2 | 925.85 | 1851.7 | 0 | 0 | 0 | 1851.7 | 1851.7
02 07517 | PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85
02 07540 | PUERTA P-01 | UND | 1 | 2287.22 | 2287.22 | 0 | 0 | 2287.22 | 0 | 2287.22
02 07541 | PUERTA P-02 | UND | 1 | 273.22 | 273.22 | 0 | 0 | 273.22 | 0 | 273.22
02 07521 | TUBO REDONDO DE ACERO INOX DE 1 1/2", E=2.0mm, L=6.00m | UND | 2.2 | 96.14 | 211.51 | 0 | 0 | 0 | 211.51 | 211.51
02 07771 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1 1/2", E=2.5mm, L=6.00m | UND | 3 | 220 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660
02 07772 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1", E=2mm, L=6.00m | UND | 3.7 | 220 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814
03 06206 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 24.5 | 3.78 | 92.61 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 92.61
03 07503 | ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 | KG | 12434.94 | 5.59 | 69511.31 | 27525.51 | 29848.41 | 12137.39 | 0 | 69511.31
04 00033 | ARENA FINA | m3 | 53.97 | 50.66 | 2734.12 | 0 | 58.08 | 1105.32 | 1570.72 | 2734.12
04 00029 | ARENA GRUESA | m3 | 157.5 | 51.09 | 8046.68 | 1581.13 | 2825.14 | 3309.92 | 330.49 | 8046.68
04 00074 | TIERRA DE CHACRA | M3 | 0.3 | 79.2 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76
05 07615 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm | UND | 7.11 | 7.53 | 53.54 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 53.54
05 07514 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm GRIS | M2 | 1427.64 | 7.53 | 10750.13 | 0 | 0 | 10750.13 | 0 | 10750.13
05 07559 | ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.10 x 0.20 x 0.04m | UND | 122.33 | 19.81 | 2423.36 | 0 | 0 | 0 | 2423.36 | 2423.36
05 00337 | AFIRMADO | m3 | 76.9 | 49.15 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 0 | 0 | 3779.64
05 00002 | AGUA | M3 | 53.42 | 6.75 | 360.59 | 39.82 | 120.96 | 76.54 | 123.27 | 360.59
05 07557 | MATERIAL GRANULAR | M3 | 22.26 | 49.15 | 1094.08 | 0 | 1094.08 | 0 | 0 | 1094.08
05 07049 | PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" | m3 | 6.29 | 55 | 345.95 | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 345.95
05 00099 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 1.89 | 61.63 | 116.48 | 0 | 0 | 116.48 | 0 | 116.48
05 00120 | PIEDRA GRANDE DE 8" | M3 | 18.01 | 51.84 | 933.64 | 191.95 | 741.69 | 0 | 0 | 933.64
05 04927 | PIEDRA MEDIANA DE 3" | M3 | 2.65 | 55.94 | 148.24 | 0 | 74.12 | 74.12 | 0 | 148.24
06 07748 | ATERRAMIENTO DE ENERGIA EN B.T. | UND | 1 | 2200.79 | 2200.79 | 0 | 0 | 2200.79 | 0 | 2200.79
06 07710 | CABLE DE CU AISLAMIENTO LSOH x4mm | M | 1.7 | 12.38 | 21.05 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05
06 07688 | CABLE THW 12 AWG VERDE | M | 0.71 | 250.8 | 178.07 | 89.04 | 89.03 | 0 | 0 | 178.07
06 07711 | CONECTOR 90 A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LTB" x20mm | PZA | 2 | 5.23 | 10.46 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46
06 07712 | CONECTORES RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LBT" x20mm | PZA | 2 | 1.98 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
07 07697 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X 25mm2 (VERDE CON FRANJA AMARILLA) | M | 136.35 | 2.1 | 286.34 | 0 | 286.34 | 0 | 0 | 286.34
07 07726 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X4mm2 | M | 72.75 | 3.78 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275
07 07728 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2 | M | 8.66 | 5.17 | 44.77 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 44.77
07 07725 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2(N) | M | 11.13 | 5.41 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 60.21
07 07696 | CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1X 2.5mm2 | M | 272.7 | 2.1 | 572.67 | 0 | 572.67 | 0 | 0 | 572.67
07 07727 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X4mm2 | M | 198.06 | 3.78 | 748.67 | 0 | 0 | 748.67 | 0 | 748.67
07 07724 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X6mm2 | M | 59.38 | 5.17 | 306.99 | 0 | 0 | 306.99 | 0 | 306.99
07 07701 | CABLE ELECTRICO NHX-90 1-1x2.5mm2(T) VERDE CON FRANJA AMARILLO | M | 40.25 | 1.72 | 69.23 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 69.23
07 07700 | CABLE ELECTRICO NHX-90 2-1x2.5mm2 | M | 101 | 1.72 | 173.72 | 0 | 173.72 | 0 | 0 | 173.72
07 07720 | CABLE ELECTRICO TW 1x 2.5mm2 (AMARILLO) | M | 89.12 | 2.18 | 194.28 | 0 | 53.4 | 140.88 | 0 | 194.28
07 07723 | CABLE ELECTRICO TW 1x 4mm2 (AMARILLO) | M | 20.68 | 3.39 | 70.11 | 0 | 23.37 | 46.74 | 0 | 70.11
07 07721 | CABLE ELECTRICO TW 2x 2.5mm2 | M | 84.42 | 4.36 | 368.07 | 0 | 111.33 | 256.74 | 0 | 368.07
07 07722 | CABLE ELECTRICO TW 2x 4mm2 | M | 41.37 | 6.78 | 280.49 | 0 | 93.5 | 186.99 | 0 | 280.49
10 07664 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PLASTICO | UND | 2 | 117.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6
10 07655 | INODORO LOZA BLANCA | PZA | 2 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
10 07663 | JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO | PZA | 2 | 105 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210
10 07669 | JABONERA DE ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 82.14
10 07657 | LAVATORIO LOSA BLANCA DE 23"X18" C/ACCESORIOS | UND | 3 | 178.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5
10 07668 | LAVATORIO OVALIN D/EMPOTRAR INCL. MEZCLADORA | UND | 1 | 372.92 | 372.92 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 372.92
10 07660 | LLAVE DE URINARIO TEMPORIZADA CROMADO | UND | 1 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5
10 07662 | PAPELERA DE LOZA BLANCA 15 x 15 cm BLANCA PARA EMPOTRAR | UND | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4
10 07661 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE | UND | 1 | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 28.18
10 00190 | SUMIDERO CROMADO DE 2" | UND | 1 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21
10 07672 | TAPAS DE SUMIDERO DE 4" | UND | 3 | 20.35 | 61.05 | 0 | 61.05 | 0 | 0 | 61.05
10 07623 | TRAMPA "P" PVC DESAGUE 2" | UND | 3.45 | 46.64 | 160.91 | 0 | 160.91 | 0 | 0 | 160.91
10 07658 | URINARIO LOSA BLANCA C/ACCESORIOS | UND | 1 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6
11 07678 | CONTINUIDAD, MEGADO, MEDICION PARA RPAT Y PROTOCOLOS (06TAB+02PAT) | GLB | 1 | 2128.97 | 2128.97 | 0 | 0 | 0 | 2128.97 | 2128.97
11 07730 | EQ. TIPO BRAQUET C/FOCO LED 1X20W | UND | 5 | 50.76 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 253.8
11 07555 | LAMPARA DE EMERGENCIA SCHNEIDER | UND | 2 | 55.28 | 110.56 | 0 | 36.85 | 73.71 | 0 | 110.56
11 07689 | LUMINARIA TIPO I | UND | 10 | 144.11 | 1441.1 | 0 | 1441.1 | 0 | 0 | 1441.1
11 07690 | LUMINARIA TIPO II | UND | 4 | 128.81 | 515.24 | 0 | 412.19 | 103.05 | 0 | 515.24
11 07691 | LUMINARIA TIPO III | UND | 1 | 614.76 | 614.76 | 0 | 0 | 614.76 | 0 | 614.76
11 07729 | LUMINARIA DICROICO18W TIPO LED | UND | 27 | 27.51 | 742.77 | 0 | 0 | 0 | 742.77 | 742.77
12 07692 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 10CM x10CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 2 | 31.5 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
12 07693 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 15CM x15CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 3 | 40.05 | 120.15 | 0 | 120.15 | 0 | 0 | 120.15
12 07694 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 30CM x30CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 1 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
12 07707 | CAJA DE PASE RECTANGULAR PVC 4" x 2 1/2" | UND | 8 | 1.79 | 14.32 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32
12 07713 | CAJA DE PASO OVALADA TIPO LL SERIE X20mm | PZA | 2 | 17.85 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7
12 00532 | CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UND | 27 | 5.5 | 148.5 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 148.5
12 07702 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X2 1/8" | UND | 10 | 6.83 | 68.3 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3
12 07716 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X4" | UND | 12 | 5.25 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63
12 07749 | ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL2HP | UND | 1 | 1844.36 | 1844.36 | 0 | 0 | 0 | 1844.36 | 1844.36
12 07751 | EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA LED A BATERIA RECARGABLE | und | 2 | 72.03 | 144.06 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 144.06
12 07750 | INSTALACION PARA ELECTROBOMBA | UND | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000
12 07739 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30mA SENSIBILIDAD | UND | 5 | 134.99 | 674.95 | 0 | 0 | 0 | 674.95 | 674.95
12 07733 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A | UND | 1 | 35.37 | 35.37 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 35.37
12 07746 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4
12 07738 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A-10KA RIEL DIN | UND | 5 | 35.37 | 176.85 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 176.85
12 07736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A 10KA RIEL DIN | UND | 3 | 35.37 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 106.11
12 07734 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 88.91 | 177.82 | 0 | 0 | 0 | 177.82 | 177.82
12 07745 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X32A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 109.82 | 109.82
12 07741 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 110.39 | 220.78 | 0 | 0 | 0 | 220.78 | 220.78
12 07742 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 118.32 | 236.64 | 0 | 0 | 0 | 236.64 | 236.64
12 07735 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80A | UND | 1 | 316.64 | 316.64 | 0 | 0 | 0 | 316.64 | 316.64
12 07737 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X100A | UND | 1 | 503.61 | 503.61 | 0 | 0 | 0 | 503.61 | 503.61
12 07743 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X63A-20KA RIEL DIN | UND | 1 | 125.56 | 125.56 | 0 | 0 | 0 | 125.56 | 125.56
12 07683 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO DOBLE 10A-250V | PZA | 7 | 17.84 | 124.88 | 0 | 83.25 | 41.63 | 0 | 124.88
12 07732 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO SIMPLE10A-250V | PZA | 8 | 17.84 | 142.72 | 0 | 0 | 0 | 142.72 | 142.72
12 07744 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 12 POLOS 3Ø | UND | 2 | 194.74 | 389.48 | 0 | 0 | 0 | 389.48 | 389.48
12 07747 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 20 POLOS 3Ø | UND | 1 | 251.38 | 251.38 | 0 | 0 | 0 | 251.38 | 251.38
12 07740 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 22 POLOS 3Ø | UND | 1 | 265.71 | 265.71 | 0 | 0 | 0 | 265.71 | 265.71
12 07682 | TAPA CIEGA | UND | 3 | 4.08 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 12.24
12 07685 | TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE EN PARED | UND | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9
12 07715 | TOMA PARA RED DATA (DADO) TICINO | UND | 12 | 25.42 | 305.04 | 0 | 305.04 | 0 | 0 | 305.04
12 07684 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P A TIERRA | PZA | 13 | 26.7 | 347.1 | 0 | 0 | 213.6 | 133.5 | 347.1
12 07731 | TOMACORRIENTE TRIFASICO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA | PZA | 2 | 400.37 | 800.74 | 0 | 0 | 0 | 800.74 | 800.74
12 07539 | VENTANA VA-2 | UND | 1 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420
13 07537 | IMPRIMANTE FINO | BLS | 4.47 | 27.87 | 124.58 | 0 | 96.05 | 28.53 | 0 | 124.58
13 07570 | IMPRIMANTE FINO | GL | 9.55 | 27.87 | 266.16 | 0 | 0 | 45.98 | 220.18 | 266.16
17 07577 | LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9X12.5X23 cm | UND | 10352.1 | 0.68 | 7039.43 | 891.92 | 3403.05 | 2744.46 | 0 | 7039.43
17 07580 | LADRILLO KK 18 HUECOS | MLL | 3.97 | 676.58 | 2686.02 | 0 | 0 | 2686.02 | 0 | 2686.02
17 00434 | LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. | UND | 832.25 | 1.76 | 1464.76 | 0 | 1464.76 | 0 | 0 | 1464.76
18 07714 | CABLE UTP CAT 6 | M | 10.2 | 4.41 | 44.98 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 44.98
21 07585 | BUZON INC. SALIDA DE AGUA | UND | 2 | 89.25 | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5
21 07667 | CAJA DE REBOSE 0.40x0.40 INCL. ACCESORIOS E INST. | UND | 1 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 120.76
21 00100 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | bol | 2543.71 | 22.99 | 58479.89 | 11766.34 | 19928.72 | 22453.64 | 4331.19 | 58479.89
21 07584 | DADO DE CONCRETO | UND | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84
21 07777 | GROUTING 30KG | BOL | 0.05 | 126.78 | 6.34 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 6.34
24 07510 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60cm | M2 | 130.52 | 57.75 | 7537.53 | 0 | 0 | 1390.38 | 6147.15 | 7537.53
24 07513 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE BLANCO 60X60cm | M2 | 52.46 | 47.25 | 2478.74 | 0 | 0 | 0 | 2478.74 | 2478.74
24 07579 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA 60X60cm | M2 | 51.03 | 47.25 | 2411.17 | 0 | 219.2 | 2191.97 | 0 | 2411.17
26 07543 | BISAGRA CAPUCHINA 3" | UND | 6 | 7.14 | 42.84 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 42.84
26 07544 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-55 | UND | 2 | 60.5 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121
26 07545 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-65 | UND | 1 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5
29 07796 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO | UND | 1.5 | 16.9 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 25.35
29 07462 | AGUA PROVISIONAL | GLB | 4 | 285 | 1140 | 272.82 | 292.31 | 302.05 | 272.82 | 1140
29 07797 | ARNES DE SEGURIDAD | UND | 1 | 199.31 | 199.31 | 51.92 | 50.25 | 51.92 | 45.22 | 199.31
29 07470 | CALZADO DE SEGURIDAD | PAR | 40 | 76.3 | 3052 | 795.06 | 769.41 | 795.06 | 692.47 | 3052
29 06958 | CARTELES DE PROMOCION DE CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE | UND | 17 | 38.14 | 648.38 | 168.91 | 163.46 | 168.91 | 147.1 | 648.38
29 06957 | CARTELES DE PROMOCION DE SEGURIDAD | UND | 28 | 38.14 | 1067.92 | 278.2 | 269.22 | 278.2 | 242.3 | 1067.92
29 07755 | CINTA DE SEÑALIZACION | RLL | 0.5 | 43.9 | 21.95 | 5.72 | 5.53 | 5.72 | 4.98 | 21.95
29 06880 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA | kg | 2.41 | 6.7 | 16.15 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15
29 06956 | CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | UND | 50 | 24.04 | 1202 | 313.13 | 303.03 | 313.13 | 272.71 | 1202
29 07795 | DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO | GAL | 0.35 | 235.05 | 82.27 | 0 | 82.27 | 0 | 0 | 82.27
29 07463 | ENERGIA PROVISIONAL | GLB | 4 | 365.75 | 1463 | 350.12 | 375.13 | 387.63 | 350.12 | 1463
29 07554 | EXTINTOR CONTRAINCENDIOS C/POLVO QUIMICO SECO 6KG | UND | 2 | 254.08 | 508.16 | 0 | 508.16 | 0 | 0 | 508.16
29 07490 | LISTONES DE ALUMINIO TACTO MADERA | UND | 21 | 304.91 | 6403.11 | 0 | 6403.11 | 0 | 0 | 6403.11
29 07474 | MALLA DE SEÑALIZACION | UND | 15 | 59.35 | 890.25 | 231.91 | 224.43 | 231.91 | 202 | 890.25
29 07754 | MALLA NARANJA DE SEGURIDAD | RLL | 8 | 75.42 | 603.36 | 157.18 | 152.11 | 157.18 | 136.89 | 603.36
29 07458 | MALLA RASCHELL AL 90% | RLL | 1.13 | 390.84 | 441.65 | 151.87 | 98.79 | 102.08 | 88.91 | 441.65
29 07768 | MARMOLINA (BLS. 40KG) | BLS | 5.25 | 29.7 | 155.93 | 0 | 0 | 0 | 155.93 | 155.93
29 07762 | MASILLA | UND | 41.97 | 22 | 923.34 | 0 | 0 | 823.89 | 99.45 | 923.34
29 07472 | PANTALON DE TRABAJO | UND | 77 | 29.68 | 2285.36 | 595.35 | 576.14 | 595.35 | 518.52 | 2285.36
29 07471 | POLO DE TRABAJO | UND | 28 | 23.7 | 663.6 | 172.87 | 167.29 | 172.87 | 150.57 | 663.6
29 07461 | PUNTO DE ENERGIA | GLB | 1 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380
29 07798 | RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | GLB | 1 | 2493.34 | 2493.34 | 649.53 | 628.57 | 649.53 | 565.71 | 2493.34
29 07459 | SC ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS | UND | 4 | 570 | 2280 | 545.64 | 584.62 | 604.1 | 545.64 | 2280
29 07466 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y REDES | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49
29 07465 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49
29 06939 | SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 120.76 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76
29 06959 | SC SERVICIO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE | glb | 1 | 3800 | 3800 | 989.92 | 957.98 | 989.92 | 862.18 | 3800
29 07756 | SC TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 836 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836
29 07499 | SELLADOR DE TERRAZO | GLN | 1.05 | 45.65 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 47.93
29 07473 | SOGA DE NYLON | M | 200 | 4.5 | 900 | 234.45 | 226.89 | 234.45 | 204.21 | 900
29 07491 | SOL Y SOMBRA | GLB | 1 | 7117.91 | 7117.91 | 0 | 2372.64 | 4745.27 | 0 | 7117.91
29 00862 | SOLDADURA CELLOCORD 1/8" | KG | 7.58 | 13.36 | 101.27 | 0 | 0 | 81.28 | 19.99 | 101.27
29 07520 | SOLDADURA P/ACERO INOX | KG | 2.75 | 31.5 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 86.63 | 86.63
29 07460 | SUM.E INST. PARA PUNTO DE AGUA EN OBRA | GLB | 1 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | 0 | 0 | 0 | 446.02
29 07469 | TAPONES DE OIDOS | UND | 298 | 3.5 | 1043 | 271.71 | 262.94 | 271.71 | 236.64 | 1043
29 07502 | TRIPLAY FENOLICO DE 18MM | M2 | 0.4 | 121.22 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 48.49
29 07652 | UNIONES UNIVERSAL CON ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 7.48 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 29.92
29 07767 | WOODPANEL DE OVC CON ACABADO DE MADERA | M2 | 17.19 | 142.69 | 2452.84 | 0 | 0 | 2452.84 | 0 | 2452.84
30 07565 | ADITIVO CURADOR | GLN | 0.15 | 109.24 | 16.39 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 16.39
30 07775 | ADITIVO EPOXICO PARA ANCLAJE | KG | 0.04 | 238.35 | 9.53 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 9.53
30 07752 | AIRE ACONDICIONADO | UND | 2 | 2512.86 | 5025.72 | 0 | 0 | 0 | 5025.72 | 5025.72
30 07551 | AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL PARA PISOS | GAL | 3 | 12.42 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 37.26
30 07779 | BARRA ROSCADA DE 16mmx370mm ASTM A325 | UND | 22 | 27.5 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605
30 04477 | BASE PARA PINTURA | GLN | 0.96 | 46.52 | 44.66 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 44.66
30 07560 | BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 67.86 | 5 | 339.3 | 0 | 2.85 | 0 | 336.45 | 339.3
30 01403 | CAL HIDRATADA DE 30 Kg | BOL | 15.72 | 1.3 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 20.44
30 05732 | CAL HIDRAULICA | BOL | 15.65 | 1.3 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 20.35
30 07494 | CAMARA MORTUARIA FRIGORIFICO | GLB | 1 | 103466.1 | 103466.1 | 24082.63 | 26758.47 | 27650.42 | 24974.58 | 103466.1
30 07493 | CARRITO DE ELEVACION | GLB | 1 | 12953.21 | 12953.21 | 3014.97 | 3349.97 | 3461.63 | 3126.64 | 12953.21
30 07778 | CARTELERA METALICA 120x75x10mm ASTM A36 | UND | 22 | 19.8 | 435.6 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 435.6
30 07575 | CELOSIA DIVISORIA | UND | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850
30 07769 | CEMENTO BLANCO BOLSA 1KG | BLS | 5.25 | 7.1 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 37.28
30 07549 | CERA LIQUIDA NEUTRO | GAL | 4 | 60.93 | 243.72 | 0 | 0 | 243.72 | 0 | 243.72
30 07698 | CINTA AISLANTE ELECTRICA ASA PLAST 19 x 10m | RLL | 2.96 | 7.04 | 20.84 | 0 | 20.84 | 0 | 0 | 20.84
30 00266 | CORDEL | M | 8.64 | 0.14 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21
30 07791 | CURADOR ANTISOL | GL | 0.64 | 109.24 | 69.91 | 21.28 | 27.54 | 21.09 | 0 | 69.91
30 07607 | EXTINTOR CONTRAINCENDIO C/GAS CARBONICO CO2 6KG | UND | 1 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914
30 07606 | EXTINTOR DE ESPUMA | UND | 1 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 862
30 07605 | EXTINTOR PQS 6KG(POLVO QUIMICO SECO) | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253
30 07548 | FACHALETA H=50cm LARGOS VARIABLES | M2 | 9.24 | 55 | 508.2 | 0 | 127.05 | 381.15 | 0 | 508.2
30 03229 | FRAGUA | KG | 0.75 | 9.56 | 7.17 | 0 | 0 | 1.44 | 5.73 | 7.17
30 07492 | HORNO CREMATORIO ECOLOGICO Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 282025.2 | 282025.2 | 65643.8 | 72937.55 | 75368.8 | 68075.05 | 282025.2
30 02125 | IMPERMEABILIZANTE | gln | 61.71 | 65.07 | 4015.47 | 0 | 0 | 4015.47 | 0 | 4015.47
30 07582 | IMPRIMANTE 25kg | BLS | 1.37 | 39.95 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 54.73 | 54.73
30 07656 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC 1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CAN | UND | 2 | 52.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105
30 07659 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CANO | UND | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5
30 07654 | KIT DE INSTALACION PARA INODORO BLANCO (INC. TUBO DE ABASTO, ANILLO DE CERA Y PERNOS DE AN | UND | 2 | 84 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168
30 07789 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA, INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165
30 07467 | LENTES DE SEGURIDAD (CAMBIO C/5 DIAS) | UND | 100 | 3 | 300 | 78.15 | 75.63 | 78.15 | 68.07 | 300
30 07783 | LETRAS METALICAS GRANDES H=0.35M | UND | 2 | 7120 | 14240 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 14240
30 07784 | LETRAS METALICAS MEDIANAS H=0.18M | UND | 2 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 10440 | 0 | 10440
30 07785 | LETRAS METALICAS PEQUEÑAS H=0.18M | UND | 3 | 3320 | 9960 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 9960
30 07588 | LETRERO DE PABELLON 1.25x0.35 DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL PLANO | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253
30 00144 | LIJA | und | 4.21 | 2.12 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93
30 00025 | LIJA PARA MADERA | und | 68.74 | 2.31 | 158.79 | 0 | 37.96 | 33.88 | 86.95 | 158.79
30 07782 | LOGO METALICO | UND | 1 | 5800.69 | 5800.69 | 0 | 0 | 5800.69 | 0 | 5800.69
30 07542 | MAMPARA M-01 | UND | 1 | 3583.16 | 3583.16 | 0 | 0 | 3583.16 | 0 | 3583.16
30 07787 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS | M | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
30 07546 | MEZCLA P/ACABADO MICROCEMENTO COLOR GRIS | KIT | 39.17 | 177.12 | 6937.79 | 0 | 6937.79 | 0 | 0 | 6937.79
30 07766 | MICROCEMENTO 5KG | BLS | 24.37 | 82.06 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | 0 | 1999.8
30 07681 | PEGAMENTO P/TUBO PVC | GLN | 2.04 | 312.85 | 638.21 | 638.21 | 0 | 0 | 0 | 638.21
30 07512 | PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG) | BLS | 33.23 | 12.29 | 408.4 | 0 | 9.77 | 106.4 | 292.23 | 408.4
30 04341 | PEGAMENTO PARA PVC | gln | 52.75 | 50 | 2637.5 | 2637.5 | 0 | 0 | 0 | 2637.5
30 00317 | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 9.43 | 69.41 | 654.54 | 49.91 | 432.71 | 171.92 | 0 | 654.54
30 07484 | PLAN DE CONTINGENCIA | GLB | 1 | 805.09 | 805.09 | 209.73 | 202.96 | 209.73 | 182.67 | 805.09
30 07479 | PLAN MANEJO DE RESIDUOS | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85
30 07506 | PLANCHA ALUZIN TR4E=30MM 105CMx500CM | PLN | 2.62 | 110.94 | 290.66 | 0 | 0 | 72.67 | 217.99 | 290.66
30 07511 | PORCELANA PARA FRAGUA | KG | 56.66 | 8.39 | 475.38 | 0 | 12.23 | 126.1 | 337.05 | 475.38
30 07486 | PROGRAMA DE CIERRE | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 1048.64 | 1014.81 | 1048.64 | 913.34 | 4025.43
30 07485 | PROGRAMA DE CONTROL DE VIGILANCIA SANITARIA | GLB | 1 | 346.19 | 346.19 | 346.19 | 0 | 0 | 0 | 346.19
30 07482 | PROGRAMA DE EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL | GLB | 1 | 1127.64 | 1127.64 | 293.75 | 284.28 | 293.75 | 255.86 | 1127.64
30 07480 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 2228.36 | 1797.07 | 0 | 0 | 4025.43
30 07478 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85
30 07483 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | GLB | 1 | 1610.17 | 1610.17 | 419.46 | 405.93 | 419.46 | 365.32 | 1610.17
30 07481 | PROGRAMA DE USO DE AGUA | GLB | 1 | 4023.37 | 4023.37 | 1048.1 | 1014.29 | 1048.1 | 912.88 | 4023.37
30 07781 | PUERTA DE ALUMINIO 1.50x2.10 m (INC/COLOC. CERRAJERIA Y REJILLA DE ALUMINO) | UND | 1 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5
30 07529 | PUERTA DE DOBLE HOJA VAIVEN DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM | UND | 2 | 2642.98 | 5285.96 | 0 | 0 | 0 | 5285.96 | 5285.96
30 07498 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA | M2 | 27.34 | 99 | 2706.66 | 0 | 0 | 2706.66 | 0 | 2706.66
30 07753 | SENSOR CONTRA INCENDIO | UND | 4 | 88.1 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 352.4 | 352.4
30 07608 | SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO | UND | 5 | 4.24 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2
30 07600 | SEÑAL DE AFORO (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
30 07595 | SEÑAL DE AREA RESTRINGIDA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96
30 07610 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96
30 07601 | SEÑAL DE BAÑOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48
30 07594 | SEÑAL DE BOTIQUIN (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
30 07597 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE 0.20X0.30m | UND | 1 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35
30 07599 | SEÑAL DE DETECTOR DE HUMO DE 0.20X0.30m | UND | 5 | 9.35 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 46.75
30 07598 | SEÑAL DE DETECTOR DE TEMPERATURA DE 0.20X0.30m | UND | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4
30 07593 | SEÑAL DE EXTINTOR CO2 (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72
30 07592 | SEÑAL DE EXTINTOR DE ESPUMA (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
30 07591 | SEÑAL DE EXTINTOR PORTATIL PQS (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48
30 07596 | SEÑAL DE LUZ DE EMERGENCIA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 7 | 4.24 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 29.68
30 07609 | SEÑAL DE POZO A TIERRA(AUTOADHESIVO(0.20X0.30) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
30 07590 | SEÑAL DE PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96
30 07613 | SEÑAL DE SALIDA A LA DERECHA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48
30 07612 | SEÑAL DE SALIDA A LA IZQUIERDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72
30 07611 | SEÑAL DE SALIDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72
30 07556 | SEÑALES FOTOLUMINISCENTE | UND | 5 | 29.16 | 145.8 | 0 | 62.49 | 83.31 | 0 | 145.8
30 07604 | SISTEMA DE ALARMA SONORA | UND | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44
30 07567 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-01 PAÑO SUPERIOR FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2936.64 | 2936.64 | 0 | 0 | 0 | 2936.64 | 2936.64
30 07568 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-02 PAÑO SUPERIO: FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2852.74 | 2852.74 | 0 | 0 | 0 | 2852.74 | 2852.74
30 07530 | SUM. E INST. DE VENTANA V-1 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 1090.75 | 1090.75 | 0 | 0 | 0 | 1090.75 | 1090.75
30 07531 | SUM. E INST. DE VENTANA V-2 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 2768.83 | 2768.83 | 0 | 0 | 0 | 2768.83 | 2768.83
30 07532 | SUM. E INST. DE VENTANA V-3 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 4027.39 | 4027.39 | 0 | 0 | 0 | 4027.39 | 4027.39
30 07535 | SUM. E INST. DE VENTANA V-4 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO | UND | 1 | 1006.85 | 1006.85 | 0 | 0 | 0 | 1006.85 | 1006.85
30 07536 | SUM. E INST. DE VENTANA V-5 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 2 | 545.38 | 1090.76 | 0 | 0 | 0 | 1090.76 | 1090.76
30 07533 | SUM. E INST. DE VENTANA V-6, FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGR | UND | 1 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 0 | 0 | 1887.84 | 1887.84
30 07534 | SUM. E INST. DE VENTANA V-7 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 1 | 1975.24 | 1975.24 | 0 | 0 | 0 | 1975.24 | 1975.24
30 07566 | SUM. E INST. DE VENTANA VA-1 DE 3 CUERPOS PIVOTANTES VERTICAL CON APERTURA DE 60 GRADOS DE | UND | 8 | 340.86 | 2726.88 | 0 | 0 | 0 | 2726.88 | 2726.88
30 07786 | TANQUE DE GLP INCL. SUM. E INSTAL | UND | 1 | 31071.96 | 31071.96 | 0 | 0 | 0 | 31071.96 | 31071.96
30 07793 | TECKNOPORT E=1" | PLN | 12 | 16.72 | 200.64 | 0 | 200.64 | 0 | 0 | 200.64
31 07765 | PUENTE DE ADHERENCIA | GLN | 6.4 | 106.79 | 683.46 | 0 | 0 | 683.46 | 0 | 683.46
32 03522 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | GLB | 1 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280
37 06942 | CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO | UND | 38 | 15.17 | 576.46 | 150.17 | 145.33 | 150.17 | 130.79 | 576.46
37 06946 | CHALECO REFLECTIVO | UND | 78 | 25.98 | 2026.44 | 527.9 | 510.87 | 527.9 | 459.77 | 2026.44
37 07468 | GUANTES | par | 28 | 8.51 | 238.28 | 62.07 | 60.07 | 62.07 | 54.07 | 238.28
38 00005 | HORMIGON | m3 | 33.64 | 51.32 | 1726.4 | 466.62 | 1098.56 | 161.22 | 0 | 1726.4
39 00036 | CARTEL DE OBRA | GLB | 1 | 2350.85 | 2350.85 | 2350.85 | 0 | 0 | 0 | 2350.85
39 00195 | CINTA TEFLON | pza | 0.2 | 3.31 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66
39 01644 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KG | 0.004 | 34.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14
39 02481 | HOJA DE SIERRA | UND | 4.2 | 26 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2
39 07581 | LIJA PARA PARED | HJA | 84.94 | 2.03 | 172.43 | 0 | 149.8 | 0 | 22.63 | 172.43
39 07550 | LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS | GAL | 3 | 17.71 | 53.13 | 0 | 0 | 53.13 | 0 | 53.13
39 07518 | REJILLA METALICA INC PINTADO | M | 3 | 156 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468
40 07553 | LOSETA DE PIEDRA | UND | 9 | 14.7 | 132.3 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 132.3
42 07637 | CODO PVC DESAGUE 1"x45° | UND | 14 | 14.08 | 197.12 | 0 | 0 | 197.12 | 0 | 197.12
42 07633 | CODO PVC DESAGUE 2"x90° | UND | 2 | 18.65 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3
42 07634 | CODO PVC DESAGUE 4"x45° | UND | 3 | 37.29 | 111.87 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 111.87
42 07620 | CODO PVC SAL 2"x45° | PZA | 7.5 | 24.31 | 182.33 | 0 | 182.33 | 0 | 0 | 182.33
42 07621 | CODO PVC SAL 2"x90° | PZA | 9.35 | 27.94 | 261.24 | 0 | 261.24 | 0 | 0 | 261.24
42 07627 | CODO PVC SAL 4"x45° | PZA | 2 | 51.26 | 102.52 | 0 | 102.52 | 0 | 0 | 102.52
42 07628 | CODO PVC SAL 4"x90° | PZA | 2.5 | 51.26 | 128.15 | 0 | 128.15 | 0 | 0 | 128.15
43 01161 | ESTERA DE 3x2M | UND | 16.27 | 73.68 | 1198.77 | 1198.77 | 0 | 0 | 0 | 1198.77
43 07505 | LIJA PARA AGUA | UND | 29.27 | 2.12 | 62.05 | 0 | 0 | 42.24 | 19.81 | 62.05
43 00140 | MADERA ANDAMIAJE | P2 | 1099.04 | 2.97 | 3264.15 | 0 | 0 | 530.24 | 2733.91 | 3264.15
43 07562 | MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO | P2 | 6215.68 | 4.83 | 30021.73 | 3448.45 | 18205.82 | 8367.46 | 0 | 30021.73
43 07640 | MADERA TORNILLO SELECCIONADA Y PREPARADA | P2 | 0.42 | 4.83 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03
43 07587 | PLANTAS PERENNE | UND | 1 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 12.71
44 07552 | CRUZ DE MADERA PARA VELATORIO | UND | 1 | 261.02 | 261.02 | 0 | 0 | 261.02 | 0 | 261.02
44 00924 | MADERA EUCALIPTO 3'' x 2 M | P2 | 32.54 | 8.5 | 276.59 | 276.59 | 0 | 0 | 0 | 276.59
44 00026 | TRIPLAY LUPUNA 4mm x 4' x 8' | UND | 3.68 | 27.88 | 102.6 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 102.6
48 07770 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2" | VAR | 1 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 38.35
51 07774 | TUBO RECTANGULAR A36, 4"x4"x3mm. L=6m | PZA | 2.83 | 126.28 | 357.37 | 0 | 0 | 357.37 | 0 | 357.37
54 07091 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA | gln | 0.67 | 205.92 | 137.97 | 0 | 0 | 118.8 | 19.17 | 137.97
54 04501 | PINTURA DE TRAFICO | GLN | 0.75 | 89.87 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4
54 00027 | PINTURA ESMALTE | gln | 0.03 | 152.54 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58
54 02525 | PINTURA ESMALTE EPOXICA | GLN | 0.67 | 211.86 | 141.95 | 0 | 0 | 122.23 | 19.72 | 141.95
54 00624 | PINTURA IMPRIMANTE | GLN | 0.54 | 30.8 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 16.63
54 00065 | PINTURA LATEX | gln | 42.14 | 57.59 | 2426.84 | 0 | 518.84 | 402.56 | 1505.44 | 2426.84
54 07547 | PINTURA MATE PARA MADERA | GLN | 1.92 | 52.77 | 101.32 | 0 | 0 | 101.32 | 0 | 101.32
54 02106 | THINNER ACRILICO | GLN | 0.23 | 24.2 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.57
54 07583 | XILOL | GLN | 0.25 | 61.44 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36
56 03734 | CALAMINA | PLN | 6.34 | 25.34 | 160.66 | 160.66 | 0 | 0 | 0 | 160.66
56 07761 | PARANTE METALICO 38x38(1 5/8" x 1 5/8") E=0.45mm L=3.00m | M | 18.29 | 8.39 | 153.45 | 0 | 0 | 128.42 | 25.03 | 153.45
57 07773 | TAPA SANITARIA METALICA CON MARCO LAC G° 0.60x0.60, (inc. SUMINISTRO e INST.) | UND | 1 | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 168.3
59 07763 | PLANCHA DE SUPERBOARD | PLN | 18.01 | 67 | 1206.67 | 0 | 0 | 1206.67 | 0 | 1206.67
59 07760 | PLANCHA DE YESO e=12.7mm, 1.22x2.44m | PZA | 4.47 | 26.78 | 119.71 | 0 | 0 | 119.71 | 0 | 119.71
59 07764 | PLANCHA DE YESO TIPO RF e=1/2", 1.22x2.44m | PZA | 3.25 | 42 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 136.5
62 07509 | CRUCETAS DE 2mm | cto | 1.71 | 7.2 | 12.31 | 0 | 0.32 | 3.25 | 8.74 | 12.31
65 07507 | CORREA PERFIL PHR C-160 | UND | 2.24 | 506.25 | 1134 | 0 | 0 | 283.5 | 850.5 | 1134
65 07519 | TAPA DE ACERO INOX DE 1 1/2" | UND | 22.01 | 1.05 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 23.11
68 07651 | ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4
68 07673 | SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 4" | UND | 3 | 11 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
72 07645 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" X 90° | PZA | 10 | 35.42 | 354.2 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 354.2
72 07643 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" X 90° | PZA | 7 | 25.62 | 179.34 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 179.34
72 07641 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" X 90° | PZA | 16 | 13.99 | 223.84 | 27.98 | 0 | 195.86 | 0 | 223.84
72 07679 | CURVA PVC SAP PESADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 65 | 5.72 | 371.8 | 97.24 | 274.56 | 0 | 0 | 371.8
72 07708 | CURVA PVC-SEL 20mm | UND | 35.61 | 1.21 | 43.09 | 0 | 43.09 | 0 | 0 | 43.09
72 07686 | CURVA PVC-SEL 25mm | UND | 37.16 | 1.54 | 57.23 | 27.25 | 29.98 | 0 | 0 | 57.23
72 07718 | CURVA PVC-SEL 35mm | UND | 9.43 | 1.76 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6
72 07650 | NIPLE PVC SAP C/ROSCA 1 1/4" X 1 1/4" | PZA | 4 | 13.97 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 55.88
72 07624 | REDUCCION PVC DESAGUE 4" a 2" | PZA | 2 | 11.22 | 22.44 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 22.44
72 07676 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA 1 1/2" a 1/2" | PZA | 1 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 23.32
72 07677 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA C/10 DE 1 1/2" a 1 1/4" | PZA | 3 | 20.52 | 61.56 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 61.56
72 07619 | TAPON PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 9.35 | 39.27 | 0 | 39.27 | 0 | 0 | 39.27
72 07626 | TAPON PVC SAL DESAGUE 4" | PZA | 2 | 24.31 | 48.62 | 0 | 48.62 | 0 | 0 | 48.62
72 07665 | TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
72 07632 | TEE PVC DESAGUE S.P.2" | UND | 1 | 18.65 | 18.65 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 18.65
72 07646 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" | PZA | 4 | 23.32 | 93.28 | 0 | 0 | 93.28 | 0 | 93.28
72 07644 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" | PZA | 7 | 29.83 | 208.81 | 0 | 0 | 208.81 | 0 | 208.81
72 07642 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" | PZA | 10 | 11.22 | 112.2 | 22.44 | 0 | 89.76 | 0 | 112.2
72 00180 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" | UND | 2 | 39.16 | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 78.32
72 07622 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" X2" | PZA | 3.86 | 60.61 | 233.95 | 0 | 233.95 | 0 | 0 | 233.95
72 07703 | TUBERIA PVC ELECTRICO SAP 25mmx3m | UND | 15 | 17.8 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267
72 07717 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 20mmx3m | UND | 19.29 | 10.25 | 197.72 | 0 | 197.72 | 0 | 0 | 197.72
72 07687 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 25mmx3m | UND | 25.99 | 12.17 | 316.3 | 150.61 | 165.69 | 0 | 0 | 316.3
72 07719 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 35mmx3m | UND | 6.6 | 15.25 | 100.65 | 0 | 100.65 | 0 | 0 | 100.65
72 07699 | TUBERIA PVC P 25mm x 3m | UND | 81 | 12.17 | 985.77 | 0 | 985.77 | 0 | 0 | 985.77
72 07680 | TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"X3m | M | 29 | 9.79 | 283.91 | 166.43 | 117.48 | 0 | 0 | 283.91
72 07649 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/2" | M | 27.29 | 47.19 | 1287.82 | 0 | 0 | 1287.82 | 0 | 1287.82
72 07648 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/4" | M | 11.36 | 41.95 | 476.55 | 0 | 0 | 476.55 | 0 | 476.55
72 07647 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2" | M | 9.87 | 33.56 | 331.24 | 68.46 | 68.46 | 194.32 | 0 | 331.24
72 07709 | TUBO PVC ELECTRICO SEL 20mm x 3m | PZA | 16 | 4.66 | 74.56 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 74.56
73 07586 | TUBERIA PVC 2" | M | 1.51 | 14.3 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 21.59
73 07616 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X3m | PZA | 10.36 | 25.19 | 260.97 | 0 | 260.97 | 0 | 0 | 260.97
73 07625 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X3m | PZA | 2 | 48.51 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02
73 07631 | TUBO PVC DESAGUE SAP 1" X 3.00m | und | 28.86 | 8.93 | 257.72 | 0 | 171.81 | 85.91 | 0 | 257.72
73 07630 | TUBO PVC DESAGUE SAP 4" X 3.00m | und | 21.41 | 83.93 | 1796.94 | 0 | 1692.67 | 104.27 | 0 | 1796.94
73 07629 | YEE PVC DESAGUE 4" | UND | 2.5 | 41.95 | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 | 104.88
73 07635 | YEE PVC SAL C/REDUCC. 4"-2" | UND | 2 | 29.92 | 59.84 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 59.84
73 07617 | YEE PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 20.57 | 86.39 | 0 | 86.39 | 0 | 0 | 86.39
73 07618 | YEE PVC SAL DESAGUE 4" a 2" | PZA | 7.26 | 51.37 | 372.95 | 0 | 372.95 | 0 | 0 | 372.95
73 07636 | YEE PVC SAP C-10 SP 4" | PZA | 3 | 13.89 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 41.67
74 07704 | CONEXION A CAJA PVC SAP 1" | UND | 30 | 1.1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33
74 07705 | CONEXION A CAJA PVC SAP 20mm | pza | 12 | 13.34 | 160.08 | 0 | 160.08 | 0 | 0 | 160.08
74 07695 | CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INST ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 37.2 | 0.54 | 20.09 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 20.09
75 07706 | UNION PVC SAP 20mm | PZA | 8 | 8.01 | 64.08 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 64.08
76 07670 | VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1/2" | UND | 1 | 39.47 | 39.47 | 0 | 39.47 | 0 | 0 | 39.47
77 07653 | VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1 1/4" INCL.ACCESORIOS | UND | 2 | 11.1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2
79 07504 | BLOQUE DE VIDRIO 0.19M x0.19M | UND | 25 | 8.31 | 207.75 | 0 | 0 | 207.75 | 0 | 207.75
79 07538 | VINIL PAVONADO/ARENADO PARA VIDRIO | M2 | 3 | 145 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435
80 07564 | CONCRETO PREMEZCLADO FC=175kg/cm2 CON CEMENTO T-1M3 | UND | 0.46 | 291.99 | 134.32 | 0 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32
EQUIPO
37 07666 | BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INC. ACC | HM | 0.07 | 84.75 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93
37 01542 | EQUIPO DE PINTURA | HM | 1.14 | 26.06 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 29.71
37 07788 | HERRAMIENTAS + IMPLEMEN.SEGURIDAD | %mo |  |  | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46
37 00004 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  |  | 9169.18 | 1549.56 | 3328.04 | 3395.92 | 895.66 | 9169.18
37 05733 | WINCHA | UND | 1.59 | 44 | 69.96 | 69.96 | 0 | 0 | 0 | 69.96
39 07589 | REGLA DE ALUMINIO1"x4"x8" | UND | 2.45 | 81.54 | 199.77 | 0 | 0 | 23.97 | 175.8 | 199.77
48 00156 | ANDAMIO METALICO | HM | 381.44 | 11.25 | 4291.2 | 0 | 207.86 | 2151.42 | 1931.92 | 4291.2
48 03174 | CAMION VOLQUETE 15 M3 | HM | 15.44 | 359.79 | 5555.16 | 3420.77 | 17.93 | 0 | 2116.46 | 5555.16
48 07674 | CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10m3 | HM | 7.39 | 329.82 | 2437.37 | 2433.48 | 3.89 | 0 | 0 | 2437.37
48 00691 | CIZALLA | HM | 233.39 | 3.24 | 756.18 | 299.7 | 327.65 | 128.83 | 0 | 756.18
48 06878 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | hm | 26.75 | 42.52 | 1137.41 | 0 | 925.27 | 0 | 212.14 | 1137.41
48 02029 | EQUIPO DE SOLDAR | HM | 20.46 | 21.24 | 434.57 | 0 | 0 | 15.45 | 419.12 | 434.57
48 07508 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP, 11P3 | HM | 14.1 | 12.26 | 172.87 | 0 | 0 | 172.87 | 0 | 172.87
48 07563 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" | hm | 0.25 | 7.24 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81
49 00386 | CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. | HM | 2.41 | 290 | 698.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 698.9
49 00385 | CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP | HM | 0.6 | 205.34 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 123.2
49 07794 | CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3 YD3. | HM | 9.67 | 243.43 | 2353.97 | 2353.97 | 0 | 0 | 0 | 2353.97
49 02513 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. | HM | 1.14 | 208.67 | 237.88 | 0 | 2 | 0 | 235.88 | 237.88
49 07675 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | HM | 2.74 | 243.43 | 667 | 666.64 | 0.36 | 0 | 0 | 667
49 07780 | COMPRESORAEQUIPO COMPRESOR PARA PINTURA | HM | 1.03 | 5 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15
49 07790 | MEZCLADORA DE CONC. TAMBOR 18HP 11 P3 | HM | 86.87 | 12.26 | 1065.03 | 235.51 | 483.74 | 345.78 | 0 | 1065.03
49 07578 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 | HM | 5.79 | 12.26 | 70.99 | 0 | 70.99 | 0 | 0 | 70.99
49 07558 | MINI CARGADOR 70HP,0.5 YD3 | HM | 3.18 | 120.53 | 383.29 | 0 | 383.29 | 0 | 0 | 383.29
49 07757 | MINICARGADOR (BOT CAT) | HM | 7.53 | 118.2 | 890.05 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 890.05
49 00268 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP | HM | 59.94 | 36.45 | 2184.81 | 369.44 | 1815.37 | 0 | 0 | 2184.81
49 00443 | PULIDORA DE TERRAZOS | HM | 0.28 | 9.89 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
49 00105 | TEODOLITO | HM | 16.12 | 15.51 | 250.02 | 250.02 | 0 | 0 | 0 | 250.02
49 00122 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | hm | 69.27 | 6.93 | 480.04 | 87.25 | 209.41 | 183.38 | 0 | 480.04
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1253165.9 | 229253.22 | 351716.18 | 395368.38 | 276828.12 | 1253165.9
| GASTOS GENERALES |  | 10 % |  | 125316.59 | 22925.32 | 35171.62 | 39536.84 | 27682.81 | 125316.59
| UTILIDAD |  | 7 % |  | 87721.61 | 16047.72 | 24620.13 | 27675.79 | 19377.97 | 87721.61
| SUB TOTAL |  |  |  | 1466204.1 | 268226.27 | 411507.93 | 462581 | 323888.9 | 1466204.1
| IGV. |  | 18 % |  | 263916.74 | 48280.73 | 74071.43 | 83264.58 | 58300 | 263916.74
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 1730120.84 | 316507 | 485579.36 | 545845.58 | 382188.9 | 1730120.84
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 316507 | 802086.36 | 1347931.94 | 1730120.84
| PORCENTAJE DE AVANCE |  | OC+OS | 1253165.9 |  | 18.29% | 28.07% | 31.55% | 22.09%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 18.29% | 46.36% | 77.91% | 100%

## materiales y equipos
Calendario de Utilizacion de Recursos
Obra | :CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
Ubicacion | : SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Costo A | : Jul - 2025 |  | Cliente | : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
PLAZO DE EJECUCION
Cod | Descripcion | Unid | Cantidad | Precio | Parcial | 01-Oct-25 31-Oct-25 31 Días | 01-Nov-25 30-Nov-25 30 Días | 01-Dic-25 31-Dic-25 31 Días | 01-Ene-26 28-Ene-26 28 Días | TOTAL 120 Dias
MATERIALES
00 07044 | GASOLINA | gln | 18.36 | 18.98 | 348.47 | 147.5 | 66.52 | 134.45 | 0 | 348.47 | 0
00 07449 | PIEDRA CHANCADA 1/2" | M3 | 130.08 | 61.63 | 8016.83 | 2091.98 | 3141.08 | 2783.77 | 0 | 8016.83 | 0
00 07776 | PLACA DE ANCLAJE 350x250x16mm ASTM A36 | UND | 4 | 63 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0
00 07759 | TORNILLOS AUTOROSCANTES TIPO GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm | mll | 5.54 | 101.69 | 563.36 | 0 | 0 | 471.45 | 91.91 | 563.36 | 0
02 07638 | ALAMBRE NEGRO #16 | KG | 4.9 | 8.65 | 42.39 | 0 | 0 | 42.39 | 0 | 42.39 | 0
02 07561 | ALAMBRE NEGRO #8 | KG | 78.64 | 8.73 | 686.53 | 85.88 | 348.82 | 251.83 | 0 | 686.53 | 0
02 00093 | ALAMBRE NEGRO N°16 | kg | 9.77 | 6.97 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 0
02 00018 | ALAMBRE NEGRO N°8 | KG | 703.74 | 8.73 | 6143.65 | 1349.96 | 3086.01 | 1707.68 | 0 | 6143.65 | 0
02 07671 | CANALETA INC.REJILLA Y TRAMPA | UND | 3 | 313.28 | 939.84 | 0 | 939.84 | 0 | 0 | 939.84 | 0
02 07792 | CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCION D/PROMEDIO | KG | 390.13 | 6.7 | 2613.87 | 216.19 | 1814.21 | 583.47 | 0 | 2613.87 | 0
02 00022 | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 10.4 | 5.33 | 55.43 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 55.43 | 0
02 07639 | CLAVOS DE 2" A 4" | KG | 10.5 | 24.92 | 261.66 | 0 | 0 | 261.66 | 0 | 261.66 | 0
02 00118 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | KG | 2.5 | 7.15 | 17.88 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 17.88 | 0
02 07522 | PERNOS C/HEXAG. C/ANILLOS Y TUERCAS DE 2 1/2" x 1/2" | UND | 88.01 | 1.1 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 96.81 | 96.81 | 0
02 07516 | PUERTA BATIENTE MADERA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85 | 0
02 07515 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADAC/BLANCO C/MARCO | UND | 2 | 925.85 | 1851.7 | 0 | 0 | 0 | 1851.7 | 1851.7 | 0
02 07517 | PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85 | 0
02 07540 | PUERTA P-01 | UND | 1 | 2287.22 | 2287.22 | 0 | 0 | 2287.22 | 0 | 2287.22 | 0
02 07541 | PUERTA P-02 | UND | 1 | 273.22 | 273.22 | 0 | 0 | 273.22 | 0 | 273.22 | 0
02 07521 | TUBO REDONDO DE ACERO INOX DE 1 1/2", E=2.0mm, L=6.00m | UND | 2.2 | 96.14 | 211.51 | 0 | 0 | 0 | 211.51 | 211.51 | 0
02 07771 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1 1/2", E=2.5mm, L=6.00m | UND | 3 | 220 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 0
02 07772 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1", E=2mm, L=6.00m | UND | 3.7 | 220 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 | 0
03 06206 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 24.5 | 3.78 | 92.61 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 92.61 | 0
03 07503 | ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 | KG | 12434.94 | 5.59 | 69511.31 | 27525.51 | 29848.41 | 12137.39 | 0 | 69511.31 | 0
04 00033 | ARENA FINA | m3 | 53.97 | 50.66 | 2734.12 | 0 | 58.08 | 1105.32 | 1570.72 | 2734.12 | 0
04 00029 | ARENA GRUESA | m3 | 157.5 | 51.09 | 8046.68 | 1581.13 | 2825.14 | 3309.92 | 330.49 | 8046.68 | 0
04 00074 | TIERRA DE CHACRA | M3 | 0.3 | 79.2 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 0
05 07615 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm | UND | 7.11 | 7.53 | 53.54 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 53.54 | 0
05 07514 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm GRIS | M2 | 1427.64 | 7.53 | 10750.13 | 0 | 0 | 10750.13 | 0 | 10750.13 | 0
05 07559 | ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.10 x 0.20 x 0.04m | UND | 122.33 | 19.81 | 2423.36 | 0 | 0 | 0 | 2423.36 | 2423.36 | 0
05 00337 | AFIRMADO | m3 | 76.9 | 49.15 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 0 | 0 | 3779.64 | 0
05 00002 | AGUA | M3 | 53.42 | 6.75 | 360.59 | 39.82 | 120.96 | 76.54 | 123.27 | 360.59 | 0
05 07557 | MATERIAL GRANULAR | M3 | 22.26 | 49.15 | 1094.08 | 0 | 1094.08 | 0 | 0 | 1094.08 | 0
05 07049 | PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" | m3 | 6.29 | 55 | 345.95 | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 345.95 | 0
05 00099 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 1.89 | 61.63 | 116.48 | 0 | 0 | 116.48 | 0 | 116.48 | 0
05 00120 | PIEDRA GRANDE DE 8" | M3 | 18.01 | 51.84 | 933.64 | 191.95 | 741.69 | 0 | 0 | 933.64 | 0
05 04927 | PIEDRA MEDIANA DE 3" | M3 | 2.65 | 55.94 | 148.24 | 0 | 74.12 | 74.12 | 0 | 148.24 | 0
06 07748 | ATERRAMIENTO DE ENERGIA EN B.T. | UND | 1 | 2200.79 | 2200.79 | 0 | 0 | 2200.79 | 0 | 2200.79 | 0
06 07710 | CABLE DE CU AISLAMIENTO LSOH x4mm | M | 1.7 | 12.38 | 21.05 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 0
06 07688 | CABLE THW 12 AWG VERDE | M | 0.71 | 250.8 | 178.07 | 89.04 | 89.03 | 0 | 0 | 178.07 | 0
06 07711 | CONECTOR 90 A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LTB" x20mm | PZA | 2 | 5.23 | 10.46 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0
06 07712 | CONECTORES RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LBT" x20mm | PZA | 2 | 1.98 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 0
07 07697 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X 25mm2 (VERDE CON FRANJA AMARILLA) | M | 136.35 | 2.1 | 286.34 | 0 | 286.34 | 0 | 0 | 286.34 | 0
07 07726 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X4mm2 | M | 72.75 | 3.78 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0
07 07728 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2 | M | 8.66 | 5.17 | 44.77 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 44.77 | 0
07 07725 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2(N) | M | 11.13 | 5.41 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 60.21 | 0
07 07696 | CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1X 2.5mm2 | M | 272.7 | 2.1 | 572.67 | 0 | 572.67 | 0 | 0 | 572.67 | 0
07 07727 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X4mm2 | M | 198.06 | 3.78 | 748.67 | 0 | 0 | 748.67 | 0 | 748.67 | 0
07 07724 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X6mm2 | M | 59.38 | 5.17 | 306.99 | 0 | 0 | 306.99 | 0 | 306.99 | 0
07 07701 | CABLE ELECTRICO NHX-90 1-1x2.5mm2(T) VERDE CON FRANJA AMARILLO | M | 40.25 | 1.72 | 69.23 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 69.23 | 0
07 07700 | CABLE ELECTRICO NHX-90 2-1x2.5mm2 | M | 101 | 1.72 | 173.72 | 0 | 173.72 | 0 | 0 | 173.72 | 0
07 07720 | CABLE ELECTRICO TW 1x 2.5mm2 (AMARILLO) | M | 89.12 | 2.18 | 194.28 | 0 | 53.4 | 140.88 | 0 | 194.28 | 0
07 07723 | CABLE ELECTRICO TW 1x 4mm2 (AMARILLO) | M | 20.68 | 3.39 | 70.11 | 0 | 23.37 | 46.74 | 0 | 70.11 | 0
07 07721 | CABLE ELECTRICO TW 2x 2.5mm2 | M | 84.42 | 4.36 | 368.07 | 0 | 111.33 | 256.74 | 0 | 368.07 | 0
07 07722 | CABLE ELECTRICO TW 2x 4mm2 | M | 41.37 | 6.78 | 280.49 | 0 | 93.5 | 186.99 | 0 | 280.49 | 0
10 07664 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PLASTICO | UND | 2 | 117.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | 0
10 07655 | INODORO LOZA BLANCA | PZA | 2 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0
10 07663 | JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO | PZA | 2 | 105 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0
10 07669 | JABONERA DE ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 0
10 07657 | LAVATORIO LOSA BLANCA DE 23"X18" C/ACCESORIOS | UND | 3 | 178.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | 0
10 07668 | LAVATORIO OVALIN D/EMPOTRAR INCL. MEZCLADORA | UND | 1 | 372.92 | 372.92 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 372.92 | 0
10 07660 | LLAVE DE URINARIO TEMPORIZADA CROMADO | UND | 1 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0
10 07662 | PAPELERA DE LOZA BLANCA 15 x 15 cm BLANCA PARA EMPOTRAR | UND | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 0
10 07661 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE | UND | 1 | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 28.18 | 0
10 00190 | SUMIDERO CROMADO DE 2" | UND | 1 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 0
10 07672 | TAPAS DE SUMIDERO DE 4" | UND | 3 | 20.35 | 61.05 | 0 | 61.05 | 0 | 0 | 61.05 | 0
10 07623 | TRAMPA "P" PVC DESAGUE 2" | UND | 3.45 | 46.64 | 160.91 | 0 | 160.91 | 0 | 0 | 160.91 | 0
10 07658 | URINARIO LOSA BLANCA C/ACCESORIOS | UND | 1 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 0
11 07678 | CONTINUIDAD, MEGADO, MEDICION PARA RPAT Y PROTOCOLOS (06TAB+02PAT) | GLB | 1 | 2128.97 | 2128.97 | 0 | 0 | 0 | 2128.97 | 2128.97 | 0
11 07730 | EQ. TIPO BRAQUET C/FOCO LED 1X20W | UND | 5 | 50.76 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 253.8 | 0
11 07555 | LAMPARA DE EMERGENCIA SCHNEIDER | UND | 2 | 55.28 | 110.56 | 0 | 36.85 | 73.71 | 0 | 110.56 | 0
11 07689 | LUMINARIA TIPO I | UND | 10 | 144.11 | 1441.1 | 0 | 1441.1 | 0 | 0 | 1441.1 | 0
11 07690 | LUMINARIA TIPO II | UND | 4 | 128.81 | 515.24 | 0 | 412.19 | 103.05 | 0 | 515.24 | 0
11 07691 | LUMINARIA TIPO III | UND | 1 | 614.76 | 614.76 | 0 | 0 | 614.76 | 0 | 614.76 | 0
11 07729 | LUMINARIA DICROICO18W TIPO LED | UND | 27 | 27.51 | 742.77 | 0 | 0 | 0 | 742.77 | 742.77 | 0
12 07692 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 10CM x10CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 2 | 31.5 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0
12 07693 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 15CM x15CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 3 | 40.05 | 120.15 | 0 | 120.15 | 0 | 0 | 120.15 | 0
12 07694 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 30CM x30CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 1 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0
12 07707 | CAJA DE PASE RECTANGULAR PVC 4" x 2 1/2" | UND | 8 | 1.79 | 14.32 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 0
12 07713 | CAJA DE PASO OVALADA TIPO LL SERIE X20mm | PZA | 2 | 17.85 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0
12 00532 | CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UND | 27 | 5.5 | 148.5 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 148.5 | 0
12 07702 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X2 1/8" | UND | 10 | 6.83 | 68.3 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 0
12 07716 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X4" | UND | 12 | 5.25 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0
12 07749 | ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL2HP | UND | 1 | 1844.36 | 1844.36 | 0 | 0 | 0 | 1844.36 | 1844.36 | 0
12 07751 | EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA LED A BATERIA RECARGABLE | und | 2 | 72.03 | 144.06 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 144.06 | 0
12 07750 | INSTALACION PARA ELECTROBOMBA | UND | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0
12 07739 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30mA SENSIBILIDAD | UND | 5 | 134.99 | 674.95 | 0 | 0 | 0 | 674.95 | 674.95 | 0
12 07733 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A | UND | 1 | 35.37 | 35.37 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 35.37 | 0
12 07746 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0
12 07738 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A-10KA RIEL DIN | UND | 5 | 35.37 | 176.85 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 176.85 | 0
12 07736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A 10KA RIEL DIN | UND | 3 | 35.37 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 106.11 | 0
12 07734 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 88.91 | 177.82 | 0 | 0 | 0 | 177.82 | 177.82 | 0
12 07745 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X32A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 109.82 | 109.82 | 0
12 07741 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 110.39 | 220.78 | 0 | 0 | 0 | 220.78 | 220.78 | 0
12 07742 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 118.32 | 236.64 | 0 | 0 | 0 | 236.64 | 236.64 | 0
12 07735 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80A | UND | 1 | 316.64 | 316.64 | 0 | 0 | 0 | 316.64 | 316.64 | 0
12 07737 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X100A | UND | 1 | 503.61 | 503.61 | 0 | 0 | 0 | 503.61 | 503.61 | 0
12 07743 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X63A-20KA RIEL DIN | UND | 1 | 125.56 | 125.56 | 0 | 0 | 0 | 125.56 | 125.56 | 0
12 07683 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO DOBLE 10A-250V | PZA | 7 | 17.84 | 124.88 | 0 | 83.25 | 41.63 | 0 | 124.88 | 0
12 07732 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO SIMPLE10A-250V | PZA | 8 | 17.84 | 142.72 | 0 | 0 | 0 | 142.72 | 142.72 | 0
12 07744 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 12 POLOS 3Ø | UND | 2 | 194.74 | 389.48 | 0 | 0 | 0 | 389.48 | 389.48 | 0
12 07747 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 20 POLOS 3Ø | UND | 1 | 251.38 | 251.38 | 0 | 0 | 0 | 251.38 | 251.38 | 0
12 07740 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 22 POLOS 3Ø | UND | 1 | 265.71 | 265.71 | 0 | 0 | 0 | 265.71 | 265.71 | 0
12 07682 | TAPA CIEGA | UND | 3 | 4.08 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 12.24 | 0
12 07685 | TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE EN PARED | UND | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0
12 07715 | TOMA PARA RED DATA (DADO) TICINO | UND | 12 | 25.42 | 305.04 | 0 | 305.04 | 0 | 0 | 305.04 | 0
12 07684 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P A TIERRA | PZA | 13 | 26.7 | 347.1 | 0 | 0 | 213.6 | 133.5 | 347.1 | 0
12 07731 | TOMACORRIENTE TRIFASICO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA | PZA | 2 | 400.37 | 800.74 | 0 | 0 | 0 | 800.74 | 800.74 | 0
12 07539 | VENTANA VA-2 | UND | 1 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0
13 07537 | IMPRIMANTE FINO | BLS | 4.47 | 27.87 | 124.58 | 0 | 96.05 | 28.53 | 0 | 124.58 | 0
13 07570 | IMPRIMANTE FINO | GL | 9.55 | 27.87 | 266.16 | 0 | 0 | 45.98 | 220.18 | 266.16 | 0
17 07577 | LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9X12.5X23 cm | UND | 10352.1 | 0.68 | 7039.43 | 891.92 | 3403.05 | 2744.46 | 0 | 7039.43 | 0
17 07580 | LADRILLO KK 18 HUECOS | MLL | 3.97 | 676.58 | 2686.02 | 0 | 0 | 2686.02 | 0 | 2686.02 | 0
17 00434 | LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. | UND | 832.25 | 1.76 | 1464.76 | 0 | 1464.76 | 0 | 0 | 1464.76 | 0
18 07714 | CABLE UTP CAT 6 | M | 10.2 | 4.41 | 44.98 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 44.98 | 0
21 07585 | BUZON INC. SALIDA DE AGUA | UND | 2 | 89.25 | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 0
21 07667 | CAJA DE REBOSE 0.40x0.40 INCL. ACCESORIOS E INST. | UND | 1 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 120.76 | 0
21 00100 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | bol | 2543.71 | 22.99 | 58479.89 | 11766.34 | 19928.72 | 22453.64 | 4331.19 | 58479.89 | 0
21 07584 | DADO DE CONCRETO | UND | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0
21 07777 | GROUTING 30KG | BOL | 0.05 | 126.78 | 6.34 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 6.34 | 0
24 07510 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60cm | M2 | 130.52 | 57.75 | 7537.53 | 0 | 0 | 1390.38 | 6147.15 | 7537.53 | 0
24 07513 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE BLANCO 60X60cm | M2 | 52.46 | 47.25 | 2478.74 | 0 | 0 | 0 | 2478.74 | 2478.74 | 0
24 07579 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA 60X60cm | M2 | 51.03 | 47.25 | 2411.17 | 0 | 219.2 | 2191.97 | 0 | 2411.17 | 0
26 07543 | BISAGRA CAPUCHINA 3" | UND | 6 | 7.14 | 42.84 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 42.84 | 0
26 07544 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-55 | UND | 2 | 60.5 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0
26 07545 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-65 | UND | 1 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 0
29 07796 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO | UND | 1.5 | 16.9 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 25.35 | 0
29 07462 | AGUA PROVISIONAL | GLB | 4 | 285 | 1140 | 272.82 | 292.31 | 302.05 | 272.82 | 1140 | 0
29 07797 | ARNES DE SEGURIDAD | UND | 1 | 199.31 | 199.31 | 51.92 | 50.25 | 51.92 | 45.22 | 199.31 | 0
29 07470 | CALZADO DE SEGURIDAD | PAR | 40 | 76.3 | 3052 | 795.06 | 769.41 | 795.06 | 692.47 | 3052 | 0
29 06958 | CARTELES DE PROMOCION DE CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE | UND | 17 | 38.14 | 648.38 | 168.91 | 163.46 | 168.91 | 147.1 | 648.38 | 0
29 06957 | CARTELES DE PROMOCION DE SEGURIDAD | UND | 28 | 38.14 | 1067.92 | 278.2 | 269.22 | 278.2 | 242.3 | 1067.92 | 0
29 07755 | CINTA DE SEÑALIZACION | RLL | 0.5 | 43.9 | 21.95 | 5.72 | 5.53 | 5.72 | 4.98 | 21.95 | 0
29 06880 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA | kg | 2.41 | 6.7 | 16.15 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15 | 0
29 06956 | CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | UND | 50 | 24.04 | 1202 | 313.13 | 303.03 | 313.13 | 272.71 | 1202 | 0
29 07795 | DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO | GAL | 0.35 | 235.05 | 82.27 | 0 | 82.27 | 0 | 0 | 82.27 | 0
29 07463 | ENERGIA PROVISIONAL | GLB | 4 | 365.75 | 1463 | 350.12 | 375.13 | 387.63 | 350.12 | 1463 | 0
29 07554 | EXTINTOR CONTRAINCENDIOS C/POLVO QUIMICO SECO 6KG | UND | 2 | 254.08 | 508.16 | 0 | 508.16 | 0 | 0 | 508.16 | 0
29 07490 | LISTONES DE ALUMINIO TACTO MADERA | UND | 21 | 304.91 | 6403.11 | 0 | 6403.11 | 0 | 0 | 6403.11 | 0
29 07474 | MALLA DE SEÑALIZACION | UND | 15 | 59.35 | 890.25 | 231.91 | 224.43 | 231.91 | 202 | 890.25 | 0
29 07754 | MALLA NARANJA DE SEGURIDAD | RLL | 8 | 75.42 | 603.36 | 157.18 | 152.11 | 157.18 | 136.89 | 603.36 | 0
29 07458 | MALLA RASCHELL AL 90% | RLL | 1.13 | 390.84 | 441.65 | 151.87 | 98.79 | 102.08 | 88.91 | 441.65 | 0
29 07768 | MARMOLINA (BLS. 40KG) | BLS | 5.25 | 29.7 | 155.93 | 0 | 0 | 0 | 155.93 | 155.93 | 0
29 07762 | MASILLA | UND | 41.97 | 22 | 923.34 | 0 | 0 | 823.89 | 99.45 | 923.34 | 0
29 07472 | PANTALON DE TRABAJO | UND | 77 | 29.68 | 2285.36 | 595.35 | 576.14 | 595.35 | 518.52 | 2285.36 | 0
29 07471 | POLO DE TRABAJO | UND | 28 | 23.7 | 663.6 | 172.87 | 167.29 | 172.87 | 150.57 | 663.6 | 0
29 07461 | PUNTO DE ENERGIA | GLB | 1 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0
29 07798 | RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | GLB | 1 | 2493.34 | 2493.34 | 649.53 | 628.57 | 649.53 | 565.71 | 2493.34 | 0
29 07459 | SC ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS | UND | 4 | 570 | 2280 | 545.64 | 584.62 | 604.1 | 545.64 | 2280 | 0
29 07466 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y REDES | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0
29 07465 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 0
29 06939 | SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 120.76 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 0
29 06959 | SC SERVICIO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE | glb | 1 | 3800 | 3800 | 989.92 | 957.98 | 989.92 | 862.18 | 3800 | 0
29 07756 | SC TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 836 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0
29 07499 | SELLADOR DE TERRAZO | GLN | 1.05 | 45.65 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 47.93 | 0
29 07473 | SOGA DE NYLON | M | 200 | 4.5 | 900 | 234.45 | 226.89 | 234.45 | 204.21 | 900 | 0
29 07491 | SOL Y SOMBRA | GLB | 1 | 7117.91 | 7117.91 | 0 | 2372.64 | 4745.27 | 0 | 7117.91 | 0
29 00862 | SOLDADURA CELLOCORD 1/8" | KG | 7.58 | 13.36 | 101.27 | 0 | 0 | 81.28 | 19.99 | 101.27 | 0
29 07520 | SOLDADURA P/ACERO INOX | KG | 2.75 | 31.5 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 86.63 | 86.63 | 0
29 07460 | SUM.E INST. PARA PUNTO DE AGUA EN OBRA | GLB | 1 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | 0 | 0 | 0 | 446.02 | 0
29 07469 | TAPONES DE OIDOS | UND | 298 | 3.5 | 1043 | 271.71 | 262.94 | 271.71 | 236.64 | 1043 | 0
29 07502 | TRIPLAY FENOLICO DE 18MM | M2 | 0.4 | 121.22 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 48.49 | 0
29 07652 | UNIONES UNIVERSAL CON ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 7.48 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 29.92 | 0
29 07767 | WOODPANEL DE OVC CON ACABADO DE MADERA | M2 | 17.19 | 142.69 | 2452.84 | 0 | 0 | 2452.84 | 0 | 2452.84 | 0
30 07565 | ADITIVO CURADOR | GLN | 0.15 | 109.24 | 16.39 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 16.39 | 0
30 07775 | ADITIVO EPOXICO PARA ANCLAJE | KG | 0.04 | 238.35 | 9.53 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 9.53 | 0
30 07752 | AIRE ACONDICIONADO | UND | 2 | 2512.86 | 5025.72 | 0 | 0 | 0 | 5025.72 | 5025.72 | 0
30 07551 | AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL PARA PISOS | GAL | 3 | 12.42 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 37.26 | 0
30 07779 | BARRA ROSCADA DE 16mmx370mm ASTM A325 | UND | 22 | 27.5 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0
30 04477 | BASE PARA PINTURA | GLN | 0.96 | 46.52 | 44.66 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 44.66 | 0
30 07560 | BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 67.86 | 5 | 339.3 | 0 | 2.85 | 0 | 336.45 | 339.3 | 0
30 01403 | CAL HIDRATADA DE 30 Kg | BOL | 15.72 | 1.3 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0
30 05732 | CAL HIDRAULICA | BOL | 15.65 | 1.3 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0
30 07494 | CAMARA MORTUARIA FRIGORIFICO | GLB | 1 | 103466.1 | 103466.1 | 24082.63 | 26758.47 | 27650.42 | 24974.58 | 103466.1 | 0
30 07493 | CARRITO DE ELEVACION | GLB | 1 | 12953.21 | 12953.21 | 3014.97 | 3349.97 | 3461.63 | 3126.64 | 12953.21 | 0
30 07778 | CARTELERA METALICA 120x75x10mm ASTM A36 | UND | 22 | 19.8 | 435.6 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 435.6 | 0
30 07575 | CELOSIA DIVISORIA | UND | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0
30 07769 | CEMENTO BLANCO BOLSA 1KG | BLS | 5.25 | 7.1 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 37.28 | 0
30 07549 | CERA LIQUIDA NEUTRO | GAL | 4 | 60.93 | 243.72 | 0 | 0 | 243.72 | 0 | 243.72 | 0
30 07698 | CINTA AISLANTE ELECTRICA ASA PLAST 19 x 10m | RLL | 2.96 | 7.04 | 20.84 | 0 | 20.84 | 0 | 0 | 20.84 | 0
30 00266 | CORDEL | M | 8.64 | 0.14 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0
30 07791 | CURADOR ANTISOL | GL | 0.64 | 109.24 | 69.91 | 21.28 | 27.54 | 21.09 | 0 | 69.91 | 0
30 07607 | EXTINTOR CONTRAINCENDIO C/GAS CARBONICO CO2 6KG | UND | 1 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 0
30 07606 | EXTINTOR DE ESPUMA | UND | 1 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 862 | 0
30 07605 | EXTINTOR PQS 6KG(POLVO QUIMICO SECO) | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0
30 07548 | FACHALETA H=50cm LARGOS VARIABLES | M2 | 9.24 | 55 | 508.2 | 0 | 127.05 | 381.15 | 0 | 508.2 | 0
30 03229 | FRAGUA | KG | 0.75 | 9.56 | 7.17 | 0 | 0 | 1.44 | 5.73 | 7.17 | 0
30 07492 | HORNO CREMATORIO ECOLOGICO Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 282025.2 | 282025.2 | 125643.8 | 12937.55 | 75368.8 | 68075.05 | 282025.2 | 0
30 02125 | IMPERMEABILIZANTE | gln | 61.71 | 65.07 | 4015.47 | 0 | 0 | 4015.47 | 0 | 4015.47 | 0
30 07582 | IMPRIMANTE 25kg | BLS | 1.37 | 39.95 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 54.73 | 54.73 | 0
30 07656 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC 1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CAN | UND | 2 | 52.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0
30 07659 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CANO | UND | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0
30 07654 | KIT DE INSTALACION PARA INODORO BLANCO (INC. TUBO DE ABASTO, ANILLO DE CERA Y PERNOS DE AN | UND | 2 | 84 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0
30 07789 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA, INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0
30 07467 | LENTES DE SEGURIDAD (CAMBIO C/5 DIAS) | UND | 100 | 3 | 300 | 78.15 | 75.63 | 78.15 | 68.07 | 300 | 0
30 07783 | LETRAS METALICAS GRANDES H=0.35M | UND | 2 | 7120 | 14240 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 14240 | 0
30 07784 | LETRAS METALICAS MEDIANAS H=0.18M | UND | 2 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 10440 | 0 | 10440 | 0
30 07785 | LETRAS METALICAS PEQUEÑAS H=0.18M | UND | 3 | 3320 | 9960 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 9960 | 0
30 07588 | LETRERO DE PABELLON 1.25x0.35 DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL PLANO | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 0
30 00144 | LIJA | und | 4.21 | 2.12 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0
30 00025 | LIJA PARA MADERA | und | 68.74 | 2.31 | 158.79 | 0 | 37.96 | 33.88 | 86.95 | 158.79 | 0
30 07782 | LOGO METALICO | UND | 1 | 5800.69 | 5800.69 | 0 | 0 | 5800.69 | 0 | 5800.69 | 0
30 07542 | MAMPARA M-01 | UND | 1 | 3583.16 | 3583.16 | 0 | 0 | 3583.16 | 0 | 3583.16 | 0
30 07787 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS | M | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0
30 07546 | MEZCLA P/ACABADO MICROCEMENTO COLOR GRIS | KIT | 39.17 | 177.12 | 6937.79 | 0 | 6937.79 | 0 | 0 | 6937.79 | 0
30 07766 | MICROCEMENTO 5KG | BLS | 24.37 | 82.06 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | 0 | 1999.8 | 0
30 07681 | PEGAMENTO P/TUBO PVC | GLN | 2.04 | 312.85 | 638.21 | 638.21 | 0 | 0 | 0 | 638.21 | 0
30 07512 | PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG) | BLS | 33.23 | 12.29 | 408.4 | 0 | 9.77 | 106.4 | 292.23 | 408.4 | 0
30 04341 | PEGAMENTO PARA PVC | gln | 52.75 | 50 | 2637.5 | 2637.5 | 0 | 0 | 0 | 2637.5 | 0
30 00317 | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 9.43 | 69.41 | 654.54 | 49.91 | 432.71 | 171.92 | 0 | 654.54 | 0
30 07484 | PLAN DE CONTINGENCIA | GLB | 1 | 805.09 | 805.09 | 209.73 | 202.96 | 209.73 | 182.67 | 805.09 | 0
30 07479 | PLAN MANEJO DE RESIDUOS | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85 | 0
30 07506 | PLANCHA ALUZIN TR4E=30MM 105CMx500CM | PLN | 2.62 | 110.94 | 290.66 | 0 | 0 | 72.67 | 217.99 | 290.66 | 0
30 07511 | PORCELANA PARA FRAGUA | KG | 56.66 | 8.39 | 475.38 | 0 | 12.23 | 126.1 | 337.05 | 475.38 | 0
30 07486 | PROGRAMA DE CIERRE | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 1048.64 | 1014.81 | 1048.64 | 913.34 | 4025.43 | 0
30 07485 | PROGRAMA DE CONTROL DE VIGILANCIA SANITARIA | GLB | 1 | 346.19 | 346.19 | 346.19 | 0 | 0 | 0 | 346.19 | 0
30 07482 | PROGRAMA DE EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL | GLB | 1 | 1127.64 | 1127.64 | 293.75 | 284.28 | 293.75 | 255.86 | 1127.64 | 0
30 07480 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 2228.36 | 1797.07 | 0 | 0 | 4025.43 | 0
30 07478 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85 | 0
30 07483 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | GLB | 1 | 1610.17 | 1610.17 | 419.46 | 405.93 | 419.46 | 365.32 | 1610.17 | 0
30 07481 | PROGRAMA DE USO DE AGUA | GLB | 1 | 4023.37 | 4023.37 | 1048.1 | 1014.29 | 1048.1 | 912.88 | 4023.37 | 0
30 07781 | PUERTA DE ALUMINIO 1.50x2.10 m (INC/COLOC. CERRAJERIA Y REJILLA DE ALUMINO) | UND | 1 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 0
30 07529 | PUERTA DE DOBLE HOJA VAIVEN DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM | UND | 2 | 2642.98 | 5285.96 | 0 | 0 | 0 | 5285.96 | 5285.96 | 0
30 07498 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA | M2 | 27.34 | 99 | 2706.66 | 0 | 0 | 2706.66 | 0 | 2706.66 | 0
30 07753 | SENSOR CONTRA INCENDIO | UND | 4 | 88.1 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 352.4 | 352.4 | 0
30 07608 | SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO | UND | 5 | 4.24 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0
30 07600 | SEÑAL DE AFORO (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0
30 07595 | SEÑAL DE AREA RESTRINGIDA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 0
30 07610 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 0
30 07601 | SEÑAL DE BAÑOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 0
30 07594 | SEÑAL DE BOTIQUIN (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0
30 07597 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE 0.20X0.30m | UND | 1 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35 | 0
30 07599 | SEÑAL DE DETECTOR DE HUMO DE 0.20X0.30m | UND | 5 | 9.35 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 46.75 | 0
30 07598 | SEÑAL DE DETECTOR DE TEMPERATURA DE 0.20X0.30m | UND | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0
30 07593 | SEÑAL DE EXTINTOR CO2 (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 0
30 07592 | SEÑAL DE EXTINTOR DE ESPUMA (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0
30 07591 | SEÑAL DE EXTINTOR PORTATIL PQS (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 0
30 07596 | SEÑAL DE LUZ DE EMERGENCIA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 7 | 4.24 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 29.68 | 0
30 07609 | SEÑAL DE POZO A TIERRA(AUTOADHESIVO(0.20X0.30) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 0
30 07590 | SEÑAL DE PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 0
30 07613 | SEÑAL DE SALIDA A LA DERECHA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 0
30 07612 | SEÑAL DE SALIDA A LA IZQUIERDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 0
30 07611 | SEÑAL DE SALIDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 0
30 07556 | SEÑALES FOTOLUMINISCENTE | UND | 5 | 29.16 | 145.8 | 0 | 62.49 | 83.31 | 0 | 145.8 | 0
30 07604 | SISTEMA DE ALARMA SONORA | UND | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0
30 07567 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-01 PAÑO SUPERIOR FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2936.64 | 2936.64 | 0 | 0 | 0 | 2936.64 | 2936.64 | 0
30 07568 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-02 PAÑO SUPERIO: FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2852.74 | 2852.74 | 0 | 0 | 0 | 2852.74 | 2852.74 | 0
30 07530 | SUM. E INST. DE VENTANA V-1 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 1090.75 | 1090.75 | 0 | 0 | 0 | 1090.75 | 1090.75 | 0
30 07531 | SUM. E INST. DE VENTANA V-2 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 2768.83 | 2768.83 | 0 | 0 | 0 | 2768.83 | 2768.83 | 0
30 07532 | SUM. E INST. DE VENTANA V-3 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 4027.39 | 4027.39 | 0 | 0 | 0 | 4027.39 | 4027.39 | 0
30 07535 | SUM. E INST. DE VENTANA V-4 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO | UND | 1 | 1006.85 | 1006.85 | 0 | 0 | 0 | 1006.85 | 1006.85 | 0
30 07536 | SUM. E INST. DE VENTANA V-5 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 2 | 545.38 | 1090.76 | 0 | 0 | 0 | 1090.76 | 1090.76 | 0
30 07533 | SUM. E INST. DE VENTANA V-6, FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGR | UND | 1 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 0 | 0 | 1887.84 | 1887.84 | 0
30 07534 | SUM. E INST. DE VENTANA V-7 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 1 | 1975.24 | 1975.24 | 0 | 0 | 0 | 1975.24 | 1975.24 | 0
30 07566 | SUM. E INST. DE VENTANA VA-1 DE 3 CUERPOS PIVOTANTES VERTICAL CON APERTURA DE 60 GRADOS DE | UND | 8 | 340.86 | 2726.88 | 0 | 0 | 0 | 2726.88 | 2726.88 | 0
30 07786 | TANQUE DE GLP INCL. SUM. E INSTAL | UND | 1 | 31071.96 | 31071.96 | 0 | 0 | 0 | 31071.96 | 31071.96 | 0
30 07793 | TECKNOPORT E=1" | PLN | 12 | 16.72 | 200.64 | 0 | 200.64 | 0 | 0 | 200.64 | 0
31 07765 | PUENTE DE ADHERENCIA | GLN | 6.4 | 106.79 | 683.46 | 0 | 0 | 683.46 | 0 | 683.46 | 0
32 03522 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | GLB | 1 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0
37 06942 | CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO | UND | 38 | 15.17 | 576.46 | 150.17 | 145.33 | 150.17 | 130.79 | 576.46 | 0
37 06946 | CHALECO REFLECTIVO | UND | 78 | 25.98 | 2026.44 | 527.9 | 510.87 | 527.9 | 459.77 | 2026.44 | 0
37 07468 | GUANTES | par | 28 | 8.51 | 238.28 | 62.07 | 60.07 | 62.07 | 54.07 | 238.28 | 0
38 00005 | HORMIGON | m3 | 33.64 | 51.32 | 1726.4 | 466.62 | 1098.56 | 161.22 | 0 | 1726.4 | 0
39 00036 | CARTEL DE OBRA | GLB | 1 | 2350.85 | 2350.85 | 2350.85 | 0 | 0 | 0 | 2350.85 | 0
39 00195 | CINTA TEFLON | pza | 0.2 | 3.31 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0
39 01644 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KG | 0.004 | 34.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0
39 02481 | HOJA DE SIERRA | UND | 4.2 | 26 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2 | 0
39 07581 | LIJA PARA PARED | HJA | 84.94 | 2.03 | 172.43 | 0 | 149.8 | 0 | 22.63 | 172.43 | 0
39 07550 | LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS | GAL | 3 | 17.71 | 53.13 | 0 | 0 | 53.13 | 0 | 53.13 | 0
39 07518 | REJILLA METALICA INC PINTADO | M | 3 | 156 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0
40 07553 | LOSETA DE PIEDRA | UND | 9 | 14.7 | 132.3 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 132.3 | 0
42 07637 | CODO PVC DESAGUE 1"x45° | UND | 14 | 14.08 | 197.12 | 0 | 0 | 197.12 | 0 | 197.12 | 0
42 07633 | CODO PVC DESAGUE 2"x90° | UND | 2 | 18.65 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0
42 07634 | CODO PVC DESAGUE 4"x45° | UND | 3 | 37.29 | 111.87 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 111.87 | 0
42 07620 | CODO PVC SAL 2"x45° | PZA | 7.5 | 24.31 | 182.33 | 0 | 182.33 | 0 | 0 | 182.33 | 0
42 07621 | CODO PVC SAL 2"x90° | PZA | 9.35 | 27.94 | 261.24 | 0 | 261.24 | 0 | 0 | 261.24 | 0
42 07627 | CODO PVC SAL 4"x45° | PZA | 2 | 51.26 | 102.52 | 0 | 102.52 | 0 | 0 | 102.52 | 0
42 07628 | CODO PVC SAL 4"x90° | PZA | 2.5 | 51.26 | 128.15 | 0 | 128.15 | 0 | 0 | 128.15 | 0
43 01161 | ESTERA DE 3x2M | UND | 16.27 | 73.68 | 1198.77 | 1198.77 | 0 | 0 | 0 | 1198.77 | 0
43 07505 | LIJA PARA AGUA | UND | 29.27 | 2.12 | 62.05 | 0 | 0 | 42.24 | 19.81 | 62.05 | 0
43 00140 | MADERA ANDAMIAJE | P2 | 1099.04 | 2.97 | 3264.15 | 0 | 0 | 530.24 | 2733.91 | 3264.15 | 0
43 07562 | MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO | P2 | 6215.68 | 4.83 | 30021.73 | 3448.45 | 18205.82 | 8367.46 | 0 | 30021.73 | 0
43 07640 | MADERA TORNILLO SELECCIONADA Y PREPARADA | P2 | 0.42 | 4.83 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
43 07587 | PLANTAS PERENNE | UND | 1 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 12.71 | 0
44 07552 | CRUZ DE MADERA PARA VELATORIO | UND | 1 | 261.02 | 261.02 | 0 | 0 | 261.02 | 0 | 261.02 | 0
44 00924 | MADERA EUCALIPTO 3'' x 2 M | P2 | 32.54 | 8.5 | 276.59 | 276.59 | 0 | 0 | 0 | 276.59 | 0
44 00026 | TRIPLAY LUPUNA 4mm x 4' x 8' | UND | 3.68 | 27.88 | 102.6 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0
48 07770 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2" | VAR | 1 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 38.35 | 0
51 07774 | TUBO RECTANGULAR A36, 4"x4"x3mm. L=6m | PZA | 2.83 | 126.28 | 357.37 | 0 | 0 | 357.37 | 0 | 357.37 | 0
54 07091 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA | gln | 0.67 | 205.92 | 137.97 | 0 | 0 | 118.8 | 19.17 | 137.97 | 0
54 04501 | PINTURA DE TRAFICO | GLN | 0.75 | 89.87 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | 0
54 00027 | PINTURA ESMALTE | gln | 0.03 | 152.54 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 0
54 02525 | PINTURA ESMALTE EPOXICA | GLN | 0.67 | 211.86 | 141.95 | 0 | 0 | 122.23 | 19.72 | 141.95 | 0
54 00624 | PINTURA IMPRIMANTE | GLN | 0.54 | 30.8 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 16.63 | 0
54 00065 | PINTURA LATEX | gln | 42.14 | 57.59 | 2426.84 | 0 | 518.84 | 402.56 | 1505.44 | 2426.84 | 0
54 07547 | PINTURA MATE PARA MADERA | GLN | 1.92 | 52.77 | 101.32 | 0 | 0 | 101.32 | 0 | 101.32 | 0
54 02106 | THINNER ACRILICO | GLN | 0.23 | 24.2 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.57 | 0
54 07583 | XILOL | GLN | 0.25 | 61.44 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 0
56 03734 | CALAMINA | PLN | 6.34 | 25.34 | 160.66 | 160.66 | 0 | 0 | 0 | 160.66 | 0
56 07761 | PARANTE METALICO 38x38(1 5/8" x 1 5/8") E=0.45mm L=3.00m | M | 18.29 | 8.39 | 153.45 | 0 | 0 | 128.42 | 25.03 | 153.45 | 0
57 07773 | TAPA SANITARIA METALICA CON MARCO LAC G° 0.60x0.60, (inc. SUMINISTRO e INST.) | UND | 1 | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 168.3 | 0
59 07763 | PLANCHA DE SUPERBOARD | PLN | 18.01 | 67 | 1206.67 | 0 | 0 | 1206.67 | 0 | 1206.67 | 0
59 07760 | PLANCHA DE YESO e=12.7mm, 1.22x2.44m | PZA | 4.47 | 26.78 | 119.71 | 0 | 0 | 119.71 | 0 | 119.71 | 0
59 07764 | PLANCHA DE YESO TIPO RF e=1/2", 1.22x2.44m | PZA | 3.25 | 42 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 136.5 | 0
62 07509 | CRUCETAS DE 2mm | cto | 1.71 | 7.2 | 12.31 | 0 | 0.32 | 3.25 | 8.74 | 12.31 | 0
65 07507 | CORREA PERFIL PHR C-160 | UND | 2.24 | 506.25 | 1134 | 0 | 0 | 283.5 | 850.5 | 1134 | 0
65 07519 | TAPA DE ACERO INOX DE 1 1/2" | UND | 22.01 | 1.05 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 23.11 | 0
68 07651 | ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 0
68 07673 | SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 4" | UND | 3 | 11 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0
72 07645 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" X 90° | PZA | 10 | 35.42 | 354.2 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 354.2 | 0
72 07643 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" X 90° | PZA | 7 | 25.62 | 179.34 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 179.34 | 0
72 07641 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" X 90° | PZA | 16 | 13.99 | 223.84 | 27.98 | 0 | 195.86 | 0 | 223.84 | 0
72 07679 | CURVA PVC SAP PESADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 65 | 5.72 | 371.8 | 97.24 | 274.56 | 0 | 0 | 371.8 | 0
72 07708 | CURVA PVC-SEL 20mm | UND | 35.61 | 1.21 | 43.09 | 0 | 43.09 | 0 | 0 | 43.09 | 0
72 07686 | CURVA PVC-SEL 25mm | UND | 37.16 | 1.54 | 57.23 | 27.25 | 29.98 | 0 | 0 | 57.23 | 0
72 07718 | CURVA PVC-SEL 35mm | UND | 9.43 | 1.76 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 0
72 07650 | NIPLE PVC SAP C/ROSCA 1 1/4" X 1 1/4" | PZA | 4 | 13.97 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 55.88 | 0
72 07624 | REDUCCION PVC DESAGUE 4" a 2" | PZA | 2 | 11.22 | 22.44 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 22.44 | 0
72 07676 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA 1 1/2" a 1/2" | PZA | 1 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 23.32 | 0
72 07677 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA C/10 DE 1 1/2" a 1 1/4" | PZA | 3 | 20.52 | 61.56 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 61.56 | 0
72 07619 | TAPON PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 9.35 | 39.27 | 0 | 39.27 | 0 | 0 | 39.27 | 0
72 07626 | TAPON PVC SAL DESAGUE 4" | PZA | 2 | 24.31 | 48.62 | 0 | 48.62 | 0 | 0 | 48.62 | 0
72 07665 | TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0
72 07632 | TEE PVC DESAGUE S.P.2" | UND | 1 | 18.65 | 18.65 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 18.65 | 0
72 07646 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" | PZA | 4 | 23.32 | 93.28 | 0 | 0 | 93.28 | 0 | 93.28 | 0
72 07644 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" | PZA | 7 | 29.83 | 208.81 | 0 | 0 | 208.81 | 0 | 208.81 | 0
72 07642 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" | PZA | 10 | 11.22 | 112.2 | 22.44 | 0 | 89.76 | 0 | 112.2 | 0
72 00180 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" | UND | 2 | 39.16 | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 78.32 | 0
72 07622 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" X2" | PZA | 3.86 | 60.61 | 233.95 | 0 | 233.95 | 0 | 0 | 233.95 | 0
72 07703 | TUBERIA PVC ELECTRICO SAP 25mmx3m | UND | 15 | 17.8 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0
72 07717 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 20mmx3m | UND | 19.29 | 10.25 | 197.72 | 0 | 197.72 | 0 | 0 | 197.72 | 0
72 07687 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 25mmx3m | UND | 25.99 | 12.17 | 316.3 | 150.61 | 165.69 | 0 | 0 | 316.3 | 0
72 07719 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 35mmx3m | UND | 6.6 | 15.25 | 100.65 | 0 | 100.65 | 0 | 0 | 100.65 | 0
72 07699 | TUBERIA PVC P 25mm x 3m | UND | 81 | 12.17 | 985.77 | 0 | 985.77 | 0 | 0 | 985.77 | 0
72 07680 | TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"X3m | M | 29 | 9.79 | 283.91 | 166.43 | 117.48 | 0 | 0 | 283.91 | 0
72 07649 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/2" | M | 27.29 | 47.19 | 1287.82 | 0 | 0 | 1287.82 | 0 | 1287.82 | 0
72 07648 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/4" | M | 11.36 | 41.95 | 476.55 | 0 | 0 | 476.55 | 0 | 476.55 | 0
72 07647 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2" | M | 9.87 | 33.56 | 331.24 | 68.46 | 68.46 | 194.32 | 0 | 331.24 | 0
72 07709 | TUBO PVC ELECTRICO SEL 20mm x 3m | PZA | 16 | 4.66 | 74.56 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 74.56 | 0
73 07586 | TUBERIA PVC 2" | M | 1.51 | 14.3 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0
73 07616 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X3m | PZA | 10.36 | 25.19 | 260.97 | 0 | 260.97 | 0 | 0 | 260.97 | 0
73 07625 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X3m | PZA | 2 | 48.51 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 0
73 07631 | TUBO PVC DESAGUE SAP 1" X 3.00m | und | 28.86 | 8.93 | 257.72 | 0 | 171.81 | 85.91 | 0 | 257.72 | 0
73 07630 | TUBO PVC DESAGUE SAP 4" X 3.00m | und | 21.41 | 83.93 | 1796.94 | 0 | 1692.67 | 104.27 | 0 | 1796.94 | 0
73 07629 | YEE PVC DESAGUE 4" | UND | 2.5 | 41.95 | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 | 104.88 | 0
73 07635 | YEE PVC SAL C/REDUCC. 4"-2" | UND | 2 | 29.92 | 59.84 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 59.84 | 0
73 07617 | YEE PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 20.57 | 86.39 | 0 | 86.39 | 0 | 0 | 86.39 | 0
73 07618 | YEE PVC SAL DESAGUE 4" a 2" | PZA | 7.26 | 51.37 | 372.95 | 0 | 372.95 | 0 | 0 | 372.95 | 0
73 07636 | YEE PVC SAP C-10 SP 4" | PZA | 3 | 13.89 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 41.67 | 0
74 07704 | CONEXION A CAJA PVC SAP 1" | UND | 30 | 1.1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0
74 07705 | CONEXION A CAJA PVC SAP 20mm | pza | 12 | 13.34 | 160.08 | 0 | 160.08 | 0 | 0 | 160.08 | 0
74 07695 | CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INST ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 37.2 | 0.54 | 20.09 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 20.09 | 0
75 07706 | UNION PVC SAP 20mm | PZA | 8 | 8.01 | 64.08 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 64.08 | 0
76 07670 | VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1/2" | UND | 1 | 39.47 | 39.47 | 0 | 39.47 | 0 | 0 | 39.47 | 0
77 07653 | VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1 1/4" INCL.ACCESORIOS | UND | 2 | 11.1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0
79 07504 | BLOQUE DE VIDRIO 0.19M x0.19M | UND | 25 | 8.31 | 207.75 | 0 | 0 | 207.75 | 0 | 207.75 | 0
79 07538 | VINIL PAVONADO/ARENADO PARA VIDRIO | M2 | 3 | 145 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0
80 07564 | CONCRETO PREMEZCLADO FC=175kg/cm2 CON CEMENTO T-1M3 | UND | 0.46 | 291.99 | 134.32 | 0 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | 0
| EQUIPO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 07666 | BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INC. ACC | HM | 0.07 | 84.75 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93 | 0
37 01542 | EQUIPO DE PINTURA | HM | 1.14 | 26.06 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 29.71 | 0
37 07788 | HERRAMIENTAS + IMPLEMEN.SEGURIDAD | %mo |  |  | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46 | 0
37 00004 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  |  | 9169.18 | 1549.56 | 3328.04 | 3395.92 | 895.66 | 9169.18 | 0
37 05733 | WINCHA | UND | 1.59 | 44 | 69.96 | 69.96 | 0 | 0 | 0 | 69.96 | 0
39 07589 | REGLA DE ALUMINIO1"x4"x8" | UND | 2.45 | 81.54 | 199.77 | 0 | 0 | 23.97 | 175.8 | 199.77 | 0
48 00156 | ANDAMIO METALICO | HM | 381.44 | 11.25 | 4291.2 | 0 | 207.86 | 2151.42 | 1931.92 | 4291.2 | 0
48 03174 | CAMION VOLQUETE 15 M3 | HM | 15.44 | 359.79 | 5555.16 | 3420.77 | 17.93 | 0 | 2116.46 | 5555.16 | 0
48 07674 | CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10m3 | HM | 7.39 | 329.82 | 2437.37 | 2433.48 | 3.89 | 0 | 0 | 2437.37 | 0
48 00691 | CIZALLA | HM | 233.39 | 3.24 | 756.18 | 299.7 | 327.65 | 128.83 | 0 | 756.18 | 0
48 06878 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | hm | 26.75 | 42.52 | 1137.41 | 0 | 925.27 | 0 | 212.14 | 1137.41 | 0
48 02029 | EQUIPO DE SOLDAR | HM | 20.46 | 21.24 | 434.57 | 0 | 0 | 15.45 | 419.12 | 434.57 | 0
48 07508 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP, 11P3 | HM | 14.1 | 12.26 | 172.87 | 0 | 0 | 172.87 | 0 | 172.87 | 0
48 07563 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" | hm | 0.25 | 7.24 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0
49 00386 | CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. | HM | 2.41 | 290 | 698.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 698.9 | 0
49 00385 | CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP | HM | 0.6 | 205.34 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0
49 07794 | CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3 YD3. | HM | 9.67 | 243.43 | 2353.97 | 2353.97 | 0 | 0 | 0 | 2353.97 | 0
49 02513 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. | HM | 1.14 | 208.67 | 237.88 | 0 | 2 | 0 | 235.88 | 237.88 | 0
49 07675 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | HM | 2.74 | 243.43 | 667 | 666.64 | 0.36 | 0 | 0 | 667 | 0
49 07780 | COMPRESORAEQUIPO COMPRESOR PARA PINTURA | HM | 1.03 | 5 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0
49 07790 | MEZCLADORA DE CONC. TAMBOR 18HP 11 P3 | HM | 86.87 | 12.26 | 1065.03 | 235.51 | 483.74 | 345.78 | 0 | 1065.03 | 0
49 07578 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 | HM | 5.79 | 12.26 | 70.99 | 0 | 70.99 | 0 | 0 | 70.99 | 0
49 07558 | MINI CARGADOR 70HP,0.5 YD3 | HM | 3.18 | 120.53 | 383.29 | 0 | 383.29 | 0 | 0 | 383.29 | 0
49 07757 | MINICARGADOR (BOT CAT) | HM | 7.53 | 118.2 | 890.05 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 890.05 | 0
49 00268 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP | HM | 59.94 | 36.45 | 2184.81 | 369.44 | 1815.37 | 0 | 0 | 2184.81 | 0
49 00443 | PULIDORA DE TERRAZOS | HM | 0.28 | 9.89 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 0
49 00105 | TEODOLITO | HM | 16.12 | 15.51 | 250.02 | 250.02 | 0 | 0 | 0 | 250.02 | 0
49 00122 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | hm | 69.27 | 6.93 | 480.04 | 87.25 | 209.41 | 183.38 | 0 | 480.04 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 948231.16 | 245689.04 | 189018.93 | 283636.79 | 229886.4 | 948231.16 | 948231.16 |  | 948231.16
| GASTOS GENERALES |  | 10 % |  | 94823.116 | 24568.904 | 18901.893 | 28363.679 | 22988.64 | 94823.116 | 94823.116 | 10 % | 94823.116
| UTILIDAD |  | 7 % |  | 66376.1812 | 17198.2328 | 13231.3251 | 19854.5753 | 16092.048 | 66376.1812 | 66376.1812 | 7 % | 66376.1812
| SUB TOTAL |  |  |  | 1109430.4572 | 287456.1768 | 221152.1481 | 331855.0443 | 268967.088 | 1109430.4572 | 1109430.4572 |  | 1109430.4572
| IGV. |  | 18 % |  | 199697.4823 | 51742.1118 | 39807.3867 | 59733.908 | 48414.0758 | 199697.4823 | 199697.4823 | 18 % | 199697.4823
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 1309127.9395 | 339198.2886 | 260959.5348 | 391588.9523 | 317381.1638 | 1309127.9395 | 1309127.9395 |  | 1309127.9395
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | OC+OS | 339198.2886 | 600157.8234 | 991746.7757 | 1309127.9395
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 25.91% | 19.93% | 29.91% | 24.24%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 25.91% | 45.84% | 75.76% | 100%

## Hoja2
Calendario de Utilizacion de Recursos
Obra | :CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL(LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA.
Ubicacion | : SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Costo A | : Jul - 2025 |  | Cliente | : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
PLAZO DE EJECUCION
Cod | Descripcion | Unid | Cantidad | Precio | Parcial | 01-Oct-25 31-Oct-25 31 Días | 01-Nov-25 30-Nov-25 30 Días | 01-Dic-25 31-Dic-25 31 Días | 01-Ene-26 28-Ene-26 28 Días | TOTAL 120 Dias
MANO DE OBRA
47 00006 | CAPATAZ | hh | 988.65 | 32.72 | 32348.63 | 7081.5 | 11897.83 | 10440.11 | 2929.19 | 32348.63 | 32348.63
47 00007 | OPERARIO | hh | 4613.16 | 27.66 | 127600.01 | 11209.47 | 36682.33 | 48928.61 | 30779.6 | 127600.01 | 127600.01
47 00008 | OFICIAL | hh | 2139.37 | 21.76 | 46552.69 | 6925.08 | 25966.04 | 13265.3 | 396.27 | 46552.69 | 46552.69
47 00009 | PEON | hh | 4817.32 | 19.7 | 94901.2 | 17706.3 | 26487 | 37871.24 | 12836.66 | 94901.2 | 94901.2
47 07464 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTE | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 31.49
47 00112 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 122.36 | 28.61 | 3500.72 | 610.34 | 1664.05 | 1226.33 | 0 | 3500.72 | 3500.72
| MATERIALES |  |  |  | 0
00 07044 | GASOLINA | gln | 18.36 | 18.98 | 348.47 | 147.5 | 66.52 | 134.45 | 0 | 348.47 | 348.47
00 07449 | PIEDRA CHANCADA 1/2" | M3 | 130.08 | 61.63 | 8016.83 | 2091.98 | 3141.08 | 2783.77 | 0 | 8016.83 | 8016.83
00 07776 | PLACA DE ANCLAJE 350x250x16mm ASTM A36 | UND | 4 | 63 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252
00 07759 | TORNILLOS AUTOROSCANTES TIPO GYPLAC/SPB P.FINA 6x32mm | mll | 5.54 | 101.69 | 563.36 | 0 | 0 | 471.45 | 91.91 | 563.36 | 563.36
02 07638 | ALAMBRE NEGRO #16 | KG | 4.9 | 8.65 | 42.39 | 0 | 0 | 42.39 | 0 | 42.39 | 42.39
02 07561 | ALAMBRE NEGRO #8 | KG | 78.64 | 8.73 | 686.53 | 85.88 | 348.82 | 251.83 | 0 | 686.53 | 686.53
02 00093 | ALAMBRE NEGRO N°16 | kg | 9.77 | 6.97 | 68.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 68.1
02 00018 | ALAMBRE NEGRO N°8 | KG | 703.74 | 8.73 | 6143.65 | 1349.96 | 3086.01 | 1707.68 | 0 | 6143.65 | 6143.65
02 07671 | CANALETA INC.REJILLA Y TRAMPA | UND | 3 | 313.28 | 939.84 | 0 | 939.84 | 0 | 0 | 939.84 | 939.84
02 07792 | CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCION D/PROMEDIO | KG | 390.13 | 6.7 | 2613.87 | 216.19 | 1814.21 | 583.47 | 0 | 2613.87 | 2613.87
02 00022 | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 10.4 | 5.33 | 55.43 | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 55.43 | 55.43
02 07639 | CLAVOS DE 2" A 4" | KG | 10.5 | 24.92 | 261.66 | 0 | 0 | 261.66 | 0 | 261.66 | 261.66
02 00118 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | KG | 2.5 | 7.15 | 17.88 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 17.88 | 17.88
02 07522 | PERNOS C/HEXAG. C/ANILLOS Y TUERCAS DE 2 1/2" x 1/2" | UND | 88.01 | 1.1 | 96.81 | 0 | 0 | 0 | 96.81 | 96.81 | 96.81
02 07516 | PUERTA BATIENTE MADERA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85 | 925.85
02 07515 | PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADAC/BLANCO C/MARCO | UND | 2 | 925.85 | 1851.7 | 0 | 0 | 0 | 1851.7 | 1851.7 | 1851.7
02 07517 | PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA CONTRAPLACADA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO | UND | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0 | 925.85 | 925.85 | 925.85
02 07540 | PUERTA P-01 | UND | 1 | 2287.22 | 2287.22 | 0 | 0 | 2287.22 | 0 | 2287.22 | 2287.22
02 07541 | PUERTA P-02 | UND | 1 | 273.22 | 273.22 | 0 | 0 | 273.22 | 0 | 273.22 | 273.22
02 07521 | TUBO REDONDO DE ACERO INOX DE 1 1/2", E=2.0mm, L=6.00m | UND | 2.2 | 96.14 | 211.51 | 0 | 0 | 0 | 211.51 | 211.51 | 211.51
02 07771 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1 1/2", E=2.5mm, L=6.00m | UND | 3 | 220 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660
02 07772 | TUBO REDONDO DE F°G° DE 1", E=2mm, L=6.00m | UND | 3.7 | 220 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 | 814
03 06206 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 24.5 | 3.78 | 92.61 | 0 | 0 | 92.61 | 0 | 92.61 | 92.61
03 07503 | ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 | KG | 12434.94 | 5.59 | 69511.31 | 27525.51 | 29848.41 | 12137.39 | 0 | 69511.31 | 69511.31
04 00033 | ARENA FINA | m3 | 53.97 | 50.66 | 2734.12 | 0 | 58.08 | 1105.32 | 1570.72 | 2734.12 | 2734.12
04 00029 | ARENA GRUESA | m3 | 157.5 | 51.09 | 8046.68 | 1581.13 | 2825.14 | 3309.92 | 330.49 | 8046.68 | 8046.68
04 00074 | TIERRA DE CHACRA | M3 | 0.3 | 79.2 | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 23.76
05 07615 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm | UND | 7.11 | 7.53 | 53.54 | 0 | 53.54 | 0 | 0 | 53.54 | 53.54
05 07514 | ADOQUIN DE 20x10x6 cm GRIS | M2 | 1427.64 | 7.53 | 10750.13 | 0 | 0 | 10750.13 | 0 | 10750.13 | 10750.13
05 07559 | ADOQUINES DE CONCRETO DE 0.10 x 0.20 x 0.04m | UND | 122.33 | 19.81 | 2423.36 | 0 | 0 | 0 | 2423.36 | 2423.36 | 2423.36
05 00337 | AFIRMADO | m3 | 76.9 | 49.15 | 3779.64 | 0 | 3779.64 | 0 | 0 | 3779.64 | 3779.64
05 00002 | AGUA | M3 | 53.42 | 6.75 | 360.59 | 39.82 | 120.96 | 76.54 | 123.27 | 360.59 | 360.59
05 07557 | MATERIAL GRANULAR | M3 | 22.26 | 49.15 | 1094.08 | 0 | 1094.08 | 0 | 0 | 1094.08 | 1094.08
05 07049 | PIEDRA CHANCADA DE 1 1/2" | m3 | 6.29 | 55 | 345.95 | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 345.95 | 345.95
05 00099 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 1.89 | 61.63 | 116.48 | 0 | 0 | 116.48 | 0 | 116.48 | 116.48
05 00120 | PIEDRA GRANDE DE 8" | M3 | 18.01 | 51.84 | 933.64 | 191.95 | 741.69 | 0 | 0 | 933.64 | 933.64
05 04927 | PIEDRA MEDIANA DE 3" | M3 | 2.65 | 55.94 | 148.24 | 0 | 74.12 | 74.12 | 0 | 148.24 | 148.24
06 07748 | ATERRAMIENTO DE ENERGIA EN B.T. | UND | 1 | 2200.79 | 2200.79 | 0 | 0 | 2200.79 | 0 | 2200.79 | 2200.79
06 07710 | CABLE DE CU AISLAMIENTO LSOH x4mm | M | 1.7 | 12.38 | 21.05 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 21.05 | 21.05
06 07688 | CABLE THW 12 AWG VERDE | M | 0.71 | 250.8 | 178.07 | 89.04 | 89.03 | 0 | 0 | 178.07 | 178.07
06 07711 | CONECTOR 90 A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LTB" x20mm | PZA | 2 | 5.23 | 10.46 | 0 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 10.46
06 07712 | CONECTORES RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS TIPO "LBT" x20mm | PZA | 2 | 1.98 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96
07 07697 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X 25mm2 (VERDE CON FRANJA AMARILLA) | M | 136.35 | 2.1 | 286.34 | 0 | 286.34 | 0 | 0 | 286.34 | 286.34
07 07726 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X4mm2 | M | 72.75 | 3.78 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275
07 07728 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2 | M | 8.66 | 5.17 | 44.77 | 0 | 0 | 44.77 | 0 | 44.77 | 44.77
07 07725 | CABLE ELECTRICO N2XOH 1X6mm2(N) | M | 11.13 | 5.41 | 60.21 | 0 | 0 | 60.21 | 0 | 60.21 | 60.21
07 07696 | CABLE ELECTRICO N2XOH 2-1X 2.5mm2 | M | 272.7 | 2.1 | 572.67 | 0 | 572.67 | 0 | 0 | 572.67 | 572.67
07 07727 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X4mm2 | M | 198.06 | 3.78 | 748.67 | 0 | 0 | 748.67 | 0 | 748.67 | 748.67
07 07724 | CABLE ELECTRICO N2XOH 3X6mm2 | M | 59.38 | 5.17 | 306.99 | 0 | 0 | 306.99 | 0 | 306.99 | 306.99
07 07701 | CABLE ELECTRICO NHX-90 1-1x2.5mm2(T) VERDE CON FRANJA AMARILLO | M | 40.25 | 1.72 | 69.23 | 0 | 69.23 | 0 | 0 | 69.23 | 69.23
07 07700 | CABLE ELECTRICO NHX-90 2-1x2.5mm2 | M | 101 | 1.72 | 173.72 | 0 | 173.72 | 0 | 0 | 173.72 | 173.72
07 07720 | CABLE ELECTRICO TW 1x 2.5mm2 (AMARILLO) | M | 89.12 | 2.18 | 194.28 | 0 | 53.4 | 140.88 | 0 | 194.28 | 194.28
07 07723 | CABLE ELECTRICO TW 1x 4mm2 (AMARILLO) | M | 20.68 | 3.39 | 70.11 | 0 | 23.37 | 46.74 | 0 | 70.11 | 70.11
07 07721 | CABLE ELECTRICO TW 2x 2.5mm2 | M | 84.42 | 4.36 | 368.07 | 0 | 111.33 | 256.74 | 0 | 368.07 | 368.07
07 07722 | CABLE ELECTRICO TW 2x 4mm2 | M | 41.37 | 6.78 | 280.49 | 0 | 93.5 | 186.99 | 0 | 280.49 | 280.49
10 07664 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PLASTICO | UND | 2 | 117.8 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.6
10 07655 | INODORO LOZA BLANCA | PZA | 2 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
10 07663 | JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO | PZA | 2 | 105 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210
10 07669 | JABONERA DE ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 82.14 | 82.14 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | 82.14 | 82.14
10 07657 | LAVATORIO LOSA BLANCA DE 23"X18" C/ACCESORIOS | UND | 3 | 178.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | 535.5
10 07668 | LAVATORIO OVALIN D/EMPOTRAR INCL. MEZCLADORA | UND | 1 | 372.92 | 372.92 | 372.92 | 0 | 0 | 0 | 372.92 | 372.92
10 07660 | LLAVE DE URINARIO TEMPORIZADA CROMADO | UND | 1 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 178.5
10 07662 | PAPELERA DE LOZA BLANCA 15 x 15 cm BLANCA PARA EMPOTRAR | UND | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 71.4
10 07661 | PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE | UND | 1 | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 28.18 | 28.18
10 00190 | SUMIDERO CROMADO DE 2" | UND | 1 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 12.21 | 12.21
10 07672 | TAPAS DE SUMIDERO DE 4" | UND | 3 | 20.35 | 61.05 | 0 | 61.05 | 0 | 0 | 61.05 | 61.05
10 07623 | TRAMPA "P" PVC DESAGUE 2" | UND | 3.45 | 46.64 | 160.91 | 0 | 160.91 | 0 | 0 | 160.91 | 160.91
10 07658 | URINARIO LOSA BLANCA C/ACCESORIOS | UND | 1 | 222.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 222.6
11 07678 | CONTINUIDAD, MEGADO, MEDICION PARA RPAT Y PROTOCOLOS (06TAB+02PAT) | GLB | 1 | 2128.97 | 2128.97 | 0 | 0 | 0 | 2128.97 | 2128.97 | 2128.97
11 07730 | EQ. TIPO BRAQUET C/FOCO LED 1X20W | UND | 5 | 50.76 | 253.8 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 253.8 | 253.8
11 07555 | LAMPARA DE EMERGENCIA SCHNEIDER | UND | 2 | 55.28 | 110.56 | 0 | 36.85 | 73.71 | 0 | 110.56 | 110.56
11 07689 | LUMINARIA TIPO I | UND | 10 | 144.11 | 1441.1 | 0 | 1441.1 | 0 | 0 | 1441.1 | 1441.1
11 07690 | LUMINARIA TIPO II | UND | 4 | 128.81 | 515.24 | 0 | 412.19 | 103.05 | 0 | 515.24 | 515.24
11 07691 | LUMINARIA TIPO III | UND | 1 | 614.76 | 614.76 | 0 | 0 | 614.76 | 0 | 614.76 | 614.76
11 07729 | LUMINARIA DICROICO18W TIPO LED | UND | 27 | 27.51 | 742.77 | 0 | 0 | 0 | 742.77 | 742.77 | 742.77
12 07692 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 10CM x10CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 2 | 31.5 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63
12 07693 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 15CM x15CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 3 | 40.05 | 120.15 | 0 | 120.15 | 0 | 0 | 120.15 | 120.15
12 07694 | CAJA DE PASE PLANCHA GALVANIZADA 30CM x30CM (SELLADO HERMETICO) | UND | 1 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63
12 07707 | CAJA DE PASE RECTANGULAR PVC 4" x 2 1/2" | UND | 8 | 1.79 | 14.32 | 0 | 14.32 | 0 | 0 | 14.32 | 14.32
12 07713 | CAJA DE PASO OVALADA TIPO LL SERIE X20mm | PZA | 2 | 17.85 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 35.7
12 00532 | CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UND | 27 | 5.5 | 148.5 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5
12 07702 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X2 1/8" | UND | 10 | 6.83 | 68.3 | 0 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 68.3
12 07716 | CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4"X4" | UND | 12 | 5.25 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63
12 07749 | ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL2HP | UND | 1 | 1844.36 | 1844.36 | 0 | 0 | 0 | 1844.36 | 1844.36 | 1844.36
12 07751 | EQUIPO LUZ DE EMERGENCIA LED A BATERIA RECARGABLE | und | 2 | 72.03 | 144.06 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 144.06 | 144.06
12 07750 | INSTALACION PARA ELECTROBOMBA | UND | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000
12 07739 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A-30mA SENSIBILIDAD | UND | 5 | 134.99 | 674.95 | 0 | 0 | 0 | 674.95 | 674.95 | 674.95
12 07733 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A | UND | 1 | 35.37 | 35.37 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 35.37 | 35.37
12 07746 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 35.4
12 07738 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A-10KA RIEL DIN | UND | 5 | 35.37 | 176.85 | 0 | 0 | 0 | 176.85 | 176.85 | 176.85
12 07736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A 10KA RIEL DIN | UND | 3 | 35.37 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 106.11 | 106.11 | 106.11
12 07734 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X20A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 88.91 | 177.82 | 0 | 0 | 0 | 177.82 | 177.82 | 177.82
12 07745 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X32A 10KA RIEL DIN | UND | 1 | 109.82 | 109.82 | 0 | 0 | 0 | 109.82 | 109.82 | 109.82
12 07741 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 110.39 | 220.78 | 0 | 0 | 0 | 220.78 | 220.78 | 220.78
12 07742 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X50A 10KA RIEL DIN | UND | 2 | 118.32 | 236.64 | 0 | 0 | 0 | 236.64 | 236.64 | 236.64
12 07735 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X80A | UND | 1 | 316.64 | 316.64 | 0 | 0 | 0 | 316.64 | 316.64 | 316.64
12 07737 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X100A | UND | 1 | 503.61 | 503.61 | 0 | 0 | 0 | 503.61 | 503.61 | 503.61
12 07743 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE DE 3X63A-20KA RIEL DIN | UND | 1 | 125.56 | 125.56 | 0 | 0 | 0 | 125.56 | 125.56 | 125.56
12 07683 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO DOBLE 10A-250V | PZA | 7 | 17.84 | 124.88 | 0 | 83.25 | 41.63 | 0 | 124.88 | 124.88
12 07732 | INTERRUPTOR TERMOPLASTICO SIMPLE10A-250V | PZA | 8 | 17.84 | 142.72 | 0 | 0 | 0 | 142.72 | 142.72 | 142.72
12 07744 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 12 POLOS 3Ø | UND | 2 | 194.74 | 389.48 | 0 | 0 | 0 | 389.48 | 389.48 | 389.48
12 07747 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 20 POLOS 3Ø | UND | 1 | 251.38 | 251.38 | 0 | 0 | 0 | 251.38 | 251.38 | 251.38
12 07740 | TABLERO GABINETE METAL BARRA COBRE 22 POLOS 3Ø | UND | 1 | 265.71 | 265.71 | 0 | 0 | 0 | 265.71 | 265.71 | 265.71
12 07682 | TAPA CIEGA | UND | 3 | 4.08 | 12.24 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 12.24 | 12.24
12 07685 | TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTE EN PARED | UND | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9
12 07715 | TOMA PARA RED DATA (DADO) TICINO | UND | 12 | 25.42 | 305.04 | 0 | 305.04 | 0 | 0 | 305.04 | 305.04
12 07684 | TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/P A TIERRA | PZA | 13 | 26.7 | 347.1 | 0 | 0 | 213.6 | 133.5 | 347.1 | 347.1
12 07731 | TOMACORRIENTE TRIFASICO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA | PZA | 2 | 400.37 | 800.74 | 0 | 0 | 0 | 800.74 | 800.74 | 800.74
12 07539 | VENTANA VA-2 | UND | 1 | 420 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 420
13 07537 | IMPRIMANTE FINO | BLS | 4.47 | 27.87 | 124.58 | 0 | 96.05 | 28.53 | 0 | 124.58 | 124.58
13 07570 | IMPRIMANTE FINO | GL | 9.55 | 27.87 | 266.16 | 0 | 0 | 45.98 | 220.18 | 266.16 | 266.16
17 07577 | LADRILLO ARCILLA KING KONG 18 HUECOS (TIPO IV) 9X12.5X23 cm | UND | 10352.1 | 0.68 | 7039.43 | 891.92 | 3403.05 | 2744.46 | 0 | 7039.43 | 7039.43
17 07580 | LADRILLO KK 18 HUECOS | MLL | 3.97 | 676.58 | 2686.02 | 0 | 0 | 2686.02 | 0 | 2686.02 | 2686.02
17 00434 | LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. | UND | 832.25 | 1.76 | 1464.76 | 0 | 1464.76 | 0 | 0 | 1464.76 | 1464.76
18 07714 | CABLE UTP CAT 6 | M | 10.2 | 4.41 | 44.98 | 0 | 44.98 | 0 | 0 | 44.98 | 44.98
21 07585 | BUZON INC. SALIDA DE AGUA | UND | 2 | 89.25 | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5
21 07667 | CAJA DE REBOSE 0.40x0.40 INCL. ACCESORIOS E INST. | UND | 1 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 120.76 | 120.76
21 00100 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | bol | 2543.71 | 22.99 | 58479.89 | 11766.34 | 19928.72 | 22453.64 | 4331.19 | 58479.89 | 58479.89
21 07584 | DADO DE CONCRETO | UND | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84
21 07777 | GROUTING 30KG | BOL | 0.05 | 126.78 | 6.34 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.34
24 07510 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60cm | M2 | 130.52 | 57.75 | 7537.53 | 0 | 0 | 1390.38 | 6147.15 | 7537.53 | 7537.53
24 07513 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE BLANCO 60X60cm | M2 | 52.46 | 47.25 | 2478.74 | 0 | 0 | 0 | 2478.74 | 2478.74 | 2478.74
24 07579 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA 60X60cm | M2 | 51.03 | 47.25 | 2411.17 | 0 | 219.2 | 2191.97 | 0 | 2411.17 | 2411.17
26 07543 | BISAGRA CAPUCHINA 3" | UND | 6 | 7.14 | 42.84 | 0 | 0 | 42.84 | 0 | 42.84 | 42.84
26 07544 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-55 | UND | 2 | 60.5 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121
26 07545 | CERRADURA DE PUERTA TRAVEX-65 | UND | 1 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 71.5 | 71.5
29 07796 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO | UND | 1.5 | 16.9 | 25.35 | 0 | 25.35 | 0 | 0 | 25.35 | 25.35
29 07462 | AGUA PROVISIONAL | GLB | 4 | 285 | 1140 | 272.82 | 292.31 | 302.05 | 272.82 | 1140 | 1140
29 07797 | ARNES DE SEGURIDAD | UND | 1 | 199.31 | 199.31 | 51.92 | 50.25 | 51.92 | 45.22 | 199.31 | 199.31
29 07470 | CALZADO DE SEGURIDAD | PAR | 40 | 76.3 | 3052 | 795.06 | 769.41 | 795.06 | 692.47 | 3052 | 3052
29 06958 | CARTELES DE PROMOCION DE CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE | UND | 17 | 38.14 | 648.38 | 168.91 | 163.46 | 168.91 | 147.1 | 648.38 | 648.38
29 06957 | CARTELES DE PROMOCION DE SEGURIDAD | UND | 28 | 38.14 | 1067.92 | 278.2 | 269.22 | 278.2 | 242.3 | 1067.92 | 1067.92
29 07755 | CINTA DE SEÑALIZACION | RLL | 0.5 | 43.9 | 21.95 | 5.72 | 5.53 | 5.72 | 4.98 | 21.95 | 21.95
29 06880 | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA | kg | 2.41 | 6.7 | 16.15 | 0 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15 | 16.15
29 06956 | CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA | UND | 50 | 24.04 | 1202 | 313.13 | 303.03 | 313.13 | 272.71 | 1202 | 1202
29 07795 | DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO | GAL | 0.35 | 235.05 | 82.27 | 0 | 82.27 | 0 | 0 | 82.27 | 82.27
29 07463 | ENERGIA PROVISIONAL | GLB | 4 | 365.75 | 1463 | 350.12 | 375.13 | 387.63 | 350.12 | 1463 | 1463
29 07554 | EXTINTOR CONTRAINCENDIOS C/POLVO QUIMICO SECO 6KG | UND | 2 | 254.08 | 508.16 | 0 | 508.16 | 0 | 0 | 508.16 | 508.16
29 07490 | LISTONES DE ALUMINIO TACTO MADERA | UND | 21 | 304.91 | 6403.11 | 0 | 6403.11 | 0 | 0 | 6403.11 | 6403.11
29 07474 | MALLA DE SEÑALIZACION | UND | 15 | 59.35 | 890.25 | 231.91 | 224.43 | 231.91 | 202 | 890.25 | 890.25
29 07754 | MALLA NARANJA DE SEGURIDAD | RLL | 8 | 75.42 | 603.36 | 157.18 | 152.11 | 157.18 | 136.89 | 603.36 | 603.36
29 07458 | MALLA RASCHELL AL 90% | RLL | 1.13 | 390.84 | 441.65 | 151.87 | 98.79 | 102.08 | 88.91 | 441.65 | 441.65
29 07768 | MARMOLINA (BLS. 40KG) | BLS | 5.25 | 29.7 | 155.93 | 0 | 0 | 0 | 155.93 | 155.93 | 155.93
29 07762 | MASILLA | UND | 41.97 | 22 | 923.34 | 0 | 0 | 823.89 | 99.45 | 923.34 | 923.34
29 07472 | PANTALON DE TRABAJO | UND | 77 | 29.68 | 2285.36 | 595.35 | 576.14 | 595.35 | 518.52 | 2285.36 | 2285.36
29 07471 | POLO DE TRABAJO | UND | 28 | 23.7 | 663.6 | 172.87 | 167.29 | 172.87 | 150.57 | 663.6 | 663.6
29 07461 | PUNTO DE ENERGIA | GLB | 1 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380
29 07798 | RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA | GLB | 1 | 2493.34 | 2493.34 | 649.53 | 628.57 | 649.53 | 565.71 | 2493.34 | 2493.34
29 07459 | SC ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS | UND | 4 | 570 | 2280 | 545.64 | 584.62 | 604.1 | 545.64 | 2280 | 2280
29 07466 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y REDES | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 31.49
29 07465 | SC DESMONTAJE DE SISTEMA ELECTRICO | GLB | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0 | 31.49 | 31.49
29 06939 | SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 120.76 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0 | 120.76 | 120.76
29 06959 | SC SERVICIO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE | glb | 1 | 3800 | 3800 | 989.92 | 957.98 | 989.92 | 862.18 | 3800 | 3800
29 07756 | SC TRANSPORTE DE MATERIALES | GLB | 1 | 836 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 836
29 07499 | SELLADOR DE TERRAZO | GLN | 1.05 | 45.65 | 47.93 | 0 | 0 | 0 | 47.93 | 47.93 | 47.93
29 07473 | SOGA DE NYLON | M | 200 | 4.5 | 900 | 234.45 | 226.89 | 234.45 | 204.21 | 900 | 900
29 07491 | SOL Y SOMBRA | GLB | 1 | 7117.91 | 7117.91 | 0 | 2372.64 | 4745.27 | 0 | 7117.91 | 7117.91
29 00862 | SOLDADURA CELLOCORD 1/8" | KG | 7.58 | 13.36 | 101.27 | 0 | 0 | 81.28 | 19.99 | 101.27 | 101.27
29 07520 | SOLDADURA P/ACERO INOX | KG | 2.75 | 31.5 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 86.63 | 86.63 | 86.63
29 07460 | SUM.E INST. PARA PUNTO DE AGUA EN OBRA | GLB | 1 | 446.02 | 446.02 | 446.02 | 0 | 0 | 0 | 446.02 | 446.02
29 07469 | TAPONES DE OIDOS | UND | 298 | 3.5 | 1043 | 271.71 | 262.94 | 271.71 | 236.64 | 1043 | 1043
29 07502 | TRIPLAY FENOLICO DE 18MM | M2 | 0.4 | 121.22 | 48.49 | 0 | 0 | 0 | 48.49 | 48.49 | 48.49
29 07652 | UNIONES UNIVERSAL CON ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 7.48 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 29.92 | 29.92
29 07767 | WOODPANEL DE OVC CON ACABADO DE MADERA | M2 | 17.19 | 142.69 | 2452.84 | 0 | 0 | 2452.84 | 0 | 2452.84 | 2452.84
30 07565 | ADITIVO CURADOR | GLN | 0.15 | 109.24 | 16.39 | 0 | 16.39 | 0 | 0 | 16.39 | 16.39
30 07775 | ADITIVO EPOXICO PARA ANCLAJE | KG | 0.04 | 238.35 | 9.53 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 9.53 | 9.53
30 07752 | AIRE ACONDICIONADO | UND | 2 | 2512.86 | 5025.72 | 0 | 0 | 0 | 5025.72 | 5025.72 | 5025.72
30 07551 | AMBIENTADOR ANTIBACTERIAL PARA PISOS | GAL | 3 | 12.42 | 37.26 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 37.26 | 37.26
30 07779 | BARRA ROSCADA DE 16mmx370mm ASTM A325 | UND | 22 | 27.5 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605
30 04477 | BASE PARA PINTURA | GLN | 0.96 | 46.52 | 44.66 | 0 | 0 | 44.66 | 0 | 44.66 | 44.66
30 07560 | BOTADERO AUTORIZADO | M3 | 67.86 | 5 | 339.3 | 0 | 2.85 | 0 | 336.45 | 339.3 | 339.3
30 01403 | CAL HIDRATADA DE 30 Kg | BOL | 15.72 | 1.3 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 20.44
30 05732 | CAL HIDRAULICA | BOL | 15.65 | 1.3 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 20.35
30 07494 | CAMARA MORTUARIA FRIGORIFICO | GLB | 1 | 103466.1 | 103466.1 | 24082.63 | 26758.47 | 27650.42 | 24974.58 | 103466.1 | 103466.1
30 07493 | CARRITO DE ELEVACION | GLB | 1 | 12953.21 | 12953.21 | 3014.97 | 3349.97 | 3461.63 | 3126.64 | 12953.21 | 12953.21
30 07778 | CARTELERA METALICA 120x75x10mm ASTM A36 | UND | 22 | 19.8 | 435.6 | 0 | 0 | 435.6 | 0 | 435.6 | 435.6
30 07575 | CELOSIA DIVISORIA | UND | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
30 07769 | CEMENTO BLANCO BOLSA 1KG | BLS | 5.25 | 7.1 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 37.28 | 37.28 | 37.28
30 07549 | CERA LIQUIDA NEUTRO | GAL | 4 | 60.93 | 243.72 | 0 | 0 | 243.72 | 0 | 243.72 | 243.72
30 07698 | CINTA AISLANTE ELECTRICA ASA PLAST 19 x 10m | RLL | 2.96 | 7.04 | 20.84 | 0 | 20.84 | 0 | 0 | 20.84 | 20.84
30 00266 | CORDEL | M | 8.64 | 0.14 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.21 | 1.21
30 07791 | CURADOR ANTISOL | GL | 0.64 | 109.24 | 69.91 | 21.28 | 27.54 | 21.09 | 0 | 69.91 | 69.91
30 07607 | EXTINTOR CONTRAINCENDIO C/GAS CARBONICO CO2 6KG | UND | 1 | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 914
30 07606 | EXTINTOR DE ESPUMA | UND | 1 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 862 | 862
30 07605 | EXTINTOR PQS 6KG(POLVO QUIMICO SECO) | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253
30 07548 | FACHALETA H=50cm LARGOS VARIABLES | M2 | 9.24 | 55 | 508.2 | 0 | 127.05 | 381.15 | 0 | 508.2 | 508.2
30 03229 | FRAGUA | KG | 0.75 | 9.56 | 7.17 | 0 | 0 | 1.44 | 5.73 | 7.17 | 7.17
30 07492 | HORNO CREMATORIO ECOLOGICO Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 282025.2 | 282025.2 | 65643.8 | 72937.55 | 75368.8 | 68075.05 | 282025.2 | 282025.2
30 02125 | IMPERMEABILIZANTE | gln | 61.71 | 65.07 | 4015.47 | 0 | 0 | 4015.47 | 0 | 4015.47 | 4015.47
30 07582 | IMPRIMANTE 25kg | BLS | 1.37 | 39.95 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 54.73 | 54.73 | 54.73
30 07656 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC 1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CAN | UND | 2 | 52.5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105
30 07659 | KIT DE INSTALACION P/LLAVE DE LAVATORIO (TRAMPA PVC1 1/4" TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO, CANO | UND | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 52.5 | 52.5
30 07654 | KIT DE INSTALACION PARA INODORO BLANCO (INC. TUBO DE ABASTO, ANILLO DE CERA Y PERNOS DE AN | UND | 2 | 84 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168
30 07789 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA, INC. ACCESORIOS | UND | 1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165
30 07467 | LENTES DE SEGURIDAD (CAMBIO C/5 DIAS) | UND | 100 | 3 | 300 | 78.15 | 75.63 | 78.15 | 68.07 | 300 | 300
30 07783 | LETRAS METALICAS GRANDES H=0.35M | UND | 2 | 7120 | 14240 | 0 | 0 | 14240 | 0 | 14240 | 14240
30 07784 | LETRAS METALICAS MEDIANAS H=0.18M | UND | 2 | 5220 | 10440 | 0 | 0 | 10440 | 0 | 10440 | 10440
30 07785 | LETRAS METALICAS PEQUEÑAS H=0.18M | UND | 3 | 3320 | 9960 | 0 | 0 | 9960 | 0 | 9960 | 9960
30 07588 | LETRERO DE PABELLON 1.25x0.35 DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL PLANO | UND | 1 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 253
30 00144 | LIJA | und | 4.21 | 2.12 | 8.93 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
30 00025 | LIJA PARA MADERA | und | 68.74 | 2.31 | 158.79 | 0 | 37.96 | 33.88 | 86.95 | 158.79 | 158.79
30 07782 | LOGO METALICO | UND | 1 | 5800.69 | 5800.69 | 0 | 0 | 5800.69 | 0 | 5800.69 | 5800.69
30 07542 | MAMPARA M-01 | UND | 1 | 3583.16 | 3583.16 | 0 | 0 | 3583.16 | 0 | 3583.16 | 3583.16
30 07787 | MESA DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS | M | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
30 07546 | MEZCLA P/ACABADO MICROCEMENTO COLOR GRIS | KIT | 39.17 | 177.12 | 6937.79 | 0 | 6937.79 | 0 | 0 | 6937.79 | 6937.79
30 07766 | MICROCEMENTO 5KG | BLS | 24.37 | 82.06 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | 0 | 1999.8 | 1999.8
30 07681 | PEGAMENTO P/TUBO PVC | GLN | 2.04 | 312.85 | 638.21 | 638.21 | 0 | 0 | 0 | 638.21 | 638.21
30 07512 | PEGAMENTO PARA PORCELANATO (25KG) | BLS | 33.23 | 12.29 | 408.4 | 0 | 9.77 | 106.4 | 292.23 | 408.4 | 408.4
30 04341 | PEGAMENTO PARA PVC | gln | 52.75 | 50 | 2637.5 | 2637.5 | 0 | 0 | 0 | 2637.5 | 2637.5
30 00317 | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 9.43 | 69.41 | 654.54 | 49.91 | 432.71 | 171.92 | 0 | 654.54 | 654.54
30 07484 | PLAN DE CONTINGENCIA | GLB | 1 | 805.09 | 805.09 | 209.73 | 202.96 | 209.73 | 182.67 | 805.09 | 805.09
30 07479 | PLAN MANEJO DE RESIDUOS | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85 | 8050.85
30 07506 | PLANCHA ALUZIN TR4E=30MM 105CMx500CM | PLN | 2.62 | 110.94 | 290.66 | 0 | 0 | 72.67 | 217.99 | 290.66 | 290.66
30 07511 | PORCELANA PARA FRAGUA | KG | 56.66 | 8.39 | 475.38 | 0 | 12.23 | 126.1 | 337.05 | 475.38 | 475.38
30 07486 | PROGRAMA DE CIERRE | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 1048.64 | 1014.81 | 1048.64 | 913.34 | 4025.43 | 4025.43
30 07485 | PROGRAMA DE CONTROL DE VIGILANCIA SANITARIA | GLB | 1 | 346.19 | 346.19 | 346.19 | 0 | 0 | 0 | 346.19 | 346.19
30 07482 | PROGRAMA DE EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL | GLB | 1 | 1127.64 | 1127.64 | 293.75 | 284.28 | 293.75 | 255.86 | 1127.64 | 1127.64
30 07480 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | GLB | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 2228.36 | 1797.07 | 0 | 0 | 4025.43 | 4025.43
30 07478 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 2097.28 | 2029.63 | 2097.28 | 1826.66 | 8050.85 | 8050.85
30 07483 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | GLB | 1 | 1610.17 | 1610.17 | 419.46 | 405.93 | 419.46 | 365.32 | 1610.17 | 1610.17
30 07481 | PROGRAMA DE USO DE AGUA | GLB | 1 | 4023.37 | 4023.37 | 1048.1 | 1014.29 | 1048.1 | 912.88 | 4023.37 | 4023.37
30 07781 | PUERTA DE ALUMINIO 1.50x2.10 m (INC/COLOC. CERRAJERIA Y REJILLA DE ALUMINO) | UND | 1 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 522.5 | 522.5
30 07529 | PUERTA DE DOBLE HOJA VAIVEN DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM | UND | 2 | 2642.98 | 5285.96 | 0 | 0 | 0 | 5285.96 | 5285.96 | 5285.96
30 07498 | REVESTIMIENTO DE PIEDRA | M2 | 27.34 | 99 | 2706.66 | 0 | 0 | 2706.66 | 0 | 2706.66 | 2706.66
30 07753 | SENSOR CONTRA INCENDIO | UND | 4 | 88.1 | 352.4 | 0 | 0 | 0 | 352.4 | 352.4 | 352.4
30 07608 | SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO | UND | 5 | 4.24 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 21.2
30 07600 | SEÑAL DE AFORO (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24
30 07595 | SEÑAL DE AREA RESTRINGIDA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 16.96
30 07610 | SEÑAL DE AVISADOR SONORO DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 16.96
30 07601 | SEÑAL DE BAÑOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48
30 07594 | SEÑAL DE BOTIQUIN (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24
30 07597 | SEÑAL DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE 0.20X0.30m | UND | 1 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 9.35 | 9.35
30 07599 | SEÑAL DE DETECTOR DE HUMO DE 0.20X0.30m | UND | 5 | 9.35 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 46.75 | 46.75
30 07598 | SEÑAL DE DETECTOR DE TEMPERATURA DE 0.20X0.30m | UND | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 37.4
30 07593 | SEÑAL DE EXTINTOR CO2 (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.72
30 07592 | SEÑAL DE EXTINTOR DE ESPUMA (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24
30 07591 | SEÑAL DE EXTINTOR PORTATIL PQS (ADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48
30 07596 | SEÑAL DE LUZ DE EMERGENCIA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 7 | 4.24 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 29.68 | 29.68
30 07609 | SEÑAL DE POZO A TIERRA(AUTOADHESIVO(0.20X0.30) | UND | 1 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24 | 4.24
30 07590 | SEÑAL DE PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIOS (AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 4 | 4.24 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 16.96 | 16.96
30 07613 | SEÑAL DE SALIDA A LA DERECHA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 2 | 4.24 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 8.48 | 8.48
30 07612 | SEÑAL DE SALIDA A LA IZQUIERDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.72
30 07611 | SEÑAL DE SALIDA AUTOADHESIVO 0.20X0.30m) | UND | 3 | 4.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.72 | 12.72
30 07556 | SEÑALES FOTOLUMINISCENTE | UND | 5 | 29.16 | 145.8 | 0 | 62.49 | 83.31 | 0 | 145.8 | 145.8
30 07604 | SISTEMA DE ALARMA SONORA | UND | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44
30 07567 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-01 PAÑO SUPERIOR FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2936.64 | 2936.64 | 0 | 0 | 0 | 2936.64 | 2936.64 | 2936.64
30 07568 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-02 PAÑO SUPERIO: FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO | UND | 1 | 2852.74 | 2852.74 | 0 | 0 | 0 | 2852.74 | 2852.74 | 2852.74
30 07530 | SUM. E INST. DE VENTANA V-1 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 1090.75 | 1090.75 | 0 | 0 | 0 | 1090.75 | 1090.75 | 1090.75
30 07531 | SUM. E INST. DE VENTANA V-2 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 2768.83 | 2768.83 | 0 | 0 | 0 | 2768.83 | 2768.83 | 2768.83
30 07532 | SUM. E INST. DE VENTANA V-3 PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8 | UND | 1 | 4027.39 | 4027.39 | 0 | 0 | 0 | 4027.39 | 4027.39 | 4027.39
30 07535 | SUM. E INST. DE VENTANA V-4 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO | UND | 1 | 1006.85 | 1006.85 | 0 | 0 | 0 | 1006.85 | 1006.85 | 1006.85
30 07536 | SUM. E INST. DE VENTANA V-5 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 2 | 545.38 | 1090.76 | 0 | 0 | 0 | 1090.76 | 1090.76 | 1090.76
30 07533 | SUM. E INST. DE VENTANA V-6, FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGR | UND | 1 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 0 | 0 | 1887.84 | 1887.84 | 1887.84
30 07534 | SUM. E INST. DE VENTANA V-7 FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO | UND | 1 | 1975.24 | 1975.24 | 0 | 0 | 0 | 1975.24 | 1975.24 | 1975.24
30 07566 | SUM. E INST. DE VENTANA VA-1 DE 3 CUERPOS PIVOTANTES VERTICAL CON APERTURA DE 60 GRADOS DE | UND | 8 | 340.86 | 2726.88 | 0 | 0 | 0 | 2726.88 | 2726.88 | 2726.88
30 07786 | TANQUE DE GLP INCL. SUM. E INSTAL | UND | 1 | 31071.96 | 31071.96 | 0 | 0 | 0 | 31071.96 | 31071.96 | 31071.96
30 07793 | TECKNOPORT E=1" | PLN | 12 | 16.72 | 200.64 | 0 | 200.64 | 0 | 0 | 200.64 | 200.64
31 07765 | PUENTE DE ADHERENCIA | GLN | 6.4 | 106.79 | 683.46 | 0 | 0 | 683.46 | 0 | 683.46 | 683.46
32 03522 | TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA | GLB | 1 | 2280 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280
37 06942 | CASCO DE SEGURIDAD INCL BARBIQUEJO | UND | 38 | 15.17 | 576.46 | 150.17 | 145.33 | 150.17 | 130.79 | 576.46 | 576.46
37 06946 | CHALECO REFLECTIVO | UND | 78 | 25.98 | 2026.44 | 527.9 | 510.87 | 527.9 | 459.77 | 2026.44 | 2026.44
37 07468 | GUANTES | par | 28 | 8.51 | 238.28 | 62.07 | 60.07 | 62.07 | 54.07 | 238.28 | 238.28
38 00005 | HORMIGON | m3 | 33.64 | 51.32 | 1726.4 | 466.62 | 1098.56 | 161.22 | 0 | 1726.4 | 1726.4
39 00036 | CARTEL DE OBRA | GLB | 1 | 2350.85 | 2350.85 | 2350.85 | 0 | 0 | 0 | 2350.85 | 2350.85
39 00195 | CINTA TEFLON | pza | 0.2 | 3.31 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.66
39 01644 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% | KG | 0.004 | 34.5 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14
39 02481 | HOJA DE SIERRA | UND | 4.2 | 26 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2
39 07581 | LIJA PARA PARED | HJA | 84.94 | 2.03 | 172.43 | 0 | 149.8 | 0 | 22.63 | 172.43 | 172.43
39 07550 | LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS | GAL | 3 | 17.71 | 53.13 | 0 | 0 | 53.13 | 0 | 53.13 | 53.13
39 07518 | REJILLA METALICA INC PINTADO | M | 3 | 156 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468
40 07553 | LOSETA DE PIEDRA | UND | 9 | 14.7 | 132.3 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 132.3 | 132.3
42 07637 | CODO PVC DESAGUE 1"x45° | UND | 14 | 14.08 | 197.12 | 0 | 0 | 197.12 | 0 | 197.12 | 197.12
42 07633 | CODO PVC DESAGUE 2"x90° | UND | 2 | 18.65 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | 37.3
42 07634 | CODO PVC DESAGUE 4"x45° | UND | 3 | 37.29 | 111.87 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 111.87 | 111.87
42 07620 | CODO PVC SAL 2"x45° | PZA | 7.5 | 24.31 | 182.33 | 0 | 182.33 | 0 | 0 | 182.33 | 182.33
42 07621 | CODO PVC SAL 2"x90° | PZA | 9.35 | 27.94 | 261.24 | 0 | 261.24 | 0 | 0 | 261.24 | 261.24
42 07627 | CODO PVC SAL 4"x45° | PZA | 2 | 51.26 | 102.52 | 0 | 102.52 | 0 | 0 | 102.52 | 102.52
42 07628 | CODO PVC SAL 4"x90° | PZA | 2.5 | 51.26 | 128.15 | 0 | 128.15 | 0 | 0 | 128.15 | 128.15
43 01161 | ESTERA DE 3x2M | UND | 16.27 | 73.68 | 1198.77 | 1198.77 | 0 | 0 | 0 | 1198.77 | 1198.77
43 07505 | LIJA PARA AGUA | UND | 29.27 | 2.12 | 62.05 | 0 | 0 | 42.24 | 19.81 | 62.05 | 62.05
43 00140 | MADERA ANDAMIAJE | P2 | 1099.04 | 2.97 | 3264.15 | 0 | 0 | 530.24 | 2733.91 | 3264.15 | 3264.15
43 07562 | MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO | P2 | 6215.68 | 4.83 | 30021.73 | 3448.45 | 18205.82 | 8367.46 | 0 | 30021.73 | 30021.73
43 07640 | MADERA TORNILLO SELECCIONADA Y PREPARADA | P2 | 0.42 | 4.83 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 2.03 | 2.03
43 07587 | PLANTAS PERENNE | UND | 1 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 12.71 | 12.71
44 07552 | CRUZ DE MADERA PARA VELATORIO | UND | 1 | 261.02 | 261.02 | 0 | 0 | 261.02 | 0 | 261.02 | 261.02
44 00924 | MADERA EUCALIPTO 3'' x 2 M | P2 | 32.54 | 8.5 | 276.59 | 276.59 | 0 | 0 | 0 | 276.59 | 276.59
44 00026 | TRIPLAY LUPUNA 4mm x 4' x 8' | UND | 3.68 | 27.88 | 102.6 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 102.6
48 07770 | VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2" | VAR | 1 | 38.35 | 38.35 | 0 | 0 | 38.35 | 0 | 38.35 | 38.35
51 07774 | TUBO RECTANGULAR A36, 4"x4"x3mm. L=6m | PZA | 2.83 | 126.28 | 357.37 | 0 | 0 | 357.37 | 0 | 357.37 | 357.37
54 07091 | PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA | gln | 0.67 | 205.92 | 137.97 | 0 | 0 | 118.8 | 19.17 | 137.97 | 137.97
54 04501 | PINTURA DE TRAFICO | GLN | 0.75 | 89.87 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 67.4 | 67.4
54 00027 | PINTURA ESMALTE | gln | 0.03 | 152.54 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 4.58
54 02525 | PINTURA ESMALTE EPOXICA | GLN | 0.67 | 211.86 | 141.95 | 0 | 0 | 122.23 | 19.72 | 141.95 | 141.95
54 00624 | PINTURA IMPRIMANTE | GLN | 0.54 | 30.8 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 16.63 | 16.63
54 00065 | PINTURA LATEX | gln | 42.14 | 57.59 | 2426.84 | 0 | 518.84 | 402.56 | 1505.44 | 2426.84 | 2426.84
54 07547 | PINTURA MATE PARA MADERA | GLN | 1.92 | 52.77 | 101.32 | 0 | 0 | 101.32 | 0 | 101.32 | 101.32
54 02106 | THINNER ACRILICO | GLN | 0.23 | 24.2 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 5.57 | 5.57
54 07583 | XILOL | GLN | 0.25 | 61.44 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 15.36 | 15.36
56 03734 | CALAMINA | PLN | 6.34 | 25.34 | 160.66 | 160.66 | 0 | 0 | 0 | 160.66 | 160.66
56 07761 | PARANTE METALICO 38x38(1 5/8" x 1 5/8") E=0.45mm L=3.00m | M | 18.29 | 8.39 | 153.45 | 0 | 0 | 128.42 | 25.03 | 153.45 | 153.45
57 07773 | TAPA SANITARIA METALICA CON MARCO LAC G° 0.60x0.60, (inc. SUMINISTRO e INST.) | UND | 1 | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 168.3 | 168.3
59 07763 | PLANCHA DE SUPERBOARD | PLN | 18.01 | 67 | 1206.67 | 0 | 0 | 1206.67 | 0 | 1206.67 | 1206.67
59 07760 | PLANCHA DE YESO e=12.7mm, 1.22x2.44m | PZA | 4.47 | 26.78 | 119.71 | 0 | 0 | 119.71 | 0 | 119.71 | 119.71
59 07764 | PLANCHA DE YESO TIPO RF e=1/2", 1.22x2.44m | PZA | 3.25 | 42 | 136.5 | 0 | 0 | 0 | 136.5 | 136.5 | 136.5
62 07509 | CRUCETAS DE 2mm | cto | 1.71 | 7.2 | 12.31 | 0 | 0.32 | 3.25 | 8.74 | 12.31 | 12.31
65 07507 | CORREA PERFIL PHR C-160 | UND | 2.24 | 506.25 | 1134 | 0 | 0 | 283.5 | 850.5 | 1134 | 1134
65 07519 | TAPA DE ACERO INOX DE 1 1/2" | UND | 22.01 | 1.05 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 23.11 | 23.11
68 07651 | ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA PVC SAP 1 1/4" | PZA | 4 | 9.35 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 37.4 | 37.4
68 07673 | SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 4" | UND | 3 | 11 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
72 07645 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" X 90° | PZA | 10 | 35.42 | 354.2 | 0 | 0 | 354.2 | 0 | 354.2 | 354.2
72 07643 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" X 90° | PZA | 7 | 25.62 | 179.34 | 0 | 0 | 179.34 | 0 | 179.34 | 179.34
72 07641 | CODO PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" X 90° | PZA | 16 | 13.99 | 223.84 | 27.98 | 0 | 195.86 | 0 | 223.84 | 223.84
72 07679 | CURVA PVC SAP PESADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 65 | 5.72 | 371.8 | 97.24 | 274.56 | 0 | 0 | 371.8 | 371.8
72 07708 | CURVA PVC-SEL 20mm | UND | 35.61 | 1.21 | 43.09 | 0 | 43.09 | 0 | 0 | 43.09 | 43.09
72 07686 | CURVA PVC-SEL 25mm | UND | 37.16 | 1.54 | 57.23 | 27.25 | 29.98 | 0 | 0 | 57.23 | 57.23
72 07718 | CURVA PVC-SEL 35mm | UND | 9.43 | 1.76 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6
72 07650 | NIPLE PVC SAP C/ROSCA 1 1/4" X 1 1/4" | PZA | 4 | 13.97 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 55.88 | 55.88 | 55.88
72 07624 | REDUCCION PVC DESAGUE 4" a 2" | PZA | 2 | 11.22 | 22.44 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 22.44 | 22.44
72 07676 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA 1 1/2" a 1/2" | PZA | 1 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 23.32 | 23.32
72 07677 | REDUCCION PVC SAP P/AGUA C/10 DE 1 1/2" a 1 1/4" | PZA | 3 | 20.52 | 61.56 | 0 | 0 | 61.56 | 0 | 61.56 | 61.56
72 07619 | TAPON PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 9.35 | 39.27 | 0 | 39.27 | 0 | 0 | 39.27 | 39.27
72 07626 | TAPON PVC SAL DESAGUE 4" | PZA | 2 | 24.31 | 48.62 | 0 | 48.62 | 0 | 0 | 48.62 | 48.62
72 07665 | TAPON, ABRAZADERA Y ACCESORIOS | GLB | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22
72 07632 | TEE PVC DESAGUE S.P.2" | UND | 1 | 18.65 | 18.65 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 18.65 | 18.65
72 07646 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/2" | PZA | 4 | 23.32 | 93.28 | 0 | 0 | 93.28 | 0 | 93.28 | 93.28
72 07644 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1 1/4" | PZA | 7 | 29.83 | 208.81 | 0 | 0 | 208.81 | 0 | 208.81 | 208.81
72 07642 | TEE PVC SAP P/AGUA C-10 SP 1/2" | PZA | 10 | 11.22 | 112.2 | 22.44 | 0 | 89.76 | 0 | 112.2 | 112.2
72 00180 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" | UND | 2 | 39.16 | 78.32 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 78.32 | 78.32
72 07622 | TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" X2" | PZA | 3.86 | 60.61 | 233.95 | 0 | 233.95 | 0 | 0 | 233.95 | 233.95
72 07703 | TUBERIA PVC ELECTRICO SAP 25mmx3m | UND | 15 | 17.8 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 267
72 07717 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 20mmx3m | UND | 19.29 | 10.25 | 197.72 | 0 | 197.72 | 0 | 0 | 197.72 | 197.72
72 07687 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 25mmx3m | UND | 25.99 | 12.17 | 316.3 | 150.61 | 165.69 | 0 | 0 | 316.3 | 316.3
72 07719 | TUBERIA PVC ELECTRICO SEL 35mmx3m | UND | 6.6 | 15.25 | 100.65 | 0 | 100.65 | 0 | 0 | 100.65 | 100.65
72 07699 | TUBERIA PVC P 25mm x 3m | UND | 81 | 12.17 | 985.77 | 0 | 985.77 | 0 | 0 | 985.77 | 985.77
72 07680 | TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4"X3m | M | 29 | 9.79 | 283.91 | 166.43 | 117.48 | 0 | 0 | 283.91 | 283.91
72 07649 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/2" | M | 27.29 | 47.19 | 1287.82 | 0 | 0 | 1287.82 | 0 | 1287.82 | 1287.82
72 07648 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1 1/4" | M | 11.36 | 41.95 | 476.55 | 0 | 0 | 476.55 | 0 | 476.55 | 476.55
72 07647 | TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R. 1/2" | M | 9.87 | 33.56 | 331.24 | 68.46 | 68.46 | 194.32 | 0 | 331.24 | 331.24
72 07709 | TUBO PVC ELECTRICO SEL 20mm x 3m | PZA | 16 | 4.66 | 74.56 | 0 | 74.56 | 0 | 0 | 74.56 | 74.56
73 07586 | TUBERIA PVC 2" | M | 1.51 | 14.3 | 21.59 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 21.59
73 07616 | TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X3m | PZA | 10.36 | 25.19 | 260.97 | 0 | 260.97 | 0 | 0 | 260.97 | 260.97
73 07625 | TUBO PVC DESAGUE SAL 4" X3m | PZA | 2 | 48.51 | 97.02 | 0 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 | 97.02
73 07631 | TUBO PVC DESAGUE SAP 1" X 3.00m | und | 28.86 | 8.93 | 257.72 | 0 | 171.81 | 85.91 | 0 | 257.72 | 257.72
73 07630 | TUBO PVC DESAGUE SAP 4" X 3.00m | und | 21.41 | 83.93 | 1796.94 | 0 | 1692.67 | 104.27 | 0 | 1796.94 | 1796.94
73 07629 | YEE PVC DESAGUE 4" | UND | 2.5 | 41.95 | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 | 104.88 | 104.88
73 07635 | YEE PVC SAL C/REDUCC. 4"-2" | UND | 2 | 29.92 | 59.84 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 59.84 | 59.84
73 07617 | YEE PVC SAL DESAGUE 2" | PZA | 4.2 | 20.57 | 86.39 | 0 | 86.39 | 0 | 0 | 86.39 | 86.39
73 07618 | YEE PVC SAL DESAGUE 4" a 2" | PZA | 7.26 | 51.37 | 372.95 | 0 | 372.95 | 0 | 0 | 372.95 | 372.95
73 07636 | YEE PVC SAP C-10 SP 4" | PZA | 3 | 13.89 | 41.67 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 41.67 | 41.67
74 07704 | CONEXION A CAJA PVC SAP 1" | UND | 30 | 1.1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
74 07705 | CONEXION A CAJA PVC SAP 20mm | pza | 12 | 13.34 | 160.08 | 0 | 160.08 | 0 | 0 | 160.08 | 160.08
74 07695 | CONEXION A CAJA PVC SAP PARA INST ELECTRICAS DE 3/4" | UND | 37.2 | 0.54 | 20.09 | 0 | 20.09 | 0 | 0 | 20.09 | 20.09
75 07706 | UNION PVC SAP 20mm | PZA | 8 | 8.01 | 64.08 | 0 | 64.08 | 0 | 0 | 64.08 | 64.08
76 07670 | VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE 1/2" | UND | 1 | 39.47 | 39.47 | 0 | 39.47 | 0 | 0 | 39.47 | 39.47
77 07653 | VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1 1/4" INCL.ACCESORIOS | UND | 2 | 11.1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22.2 | 22.2
79 07504 | BLOQUE DE VIDRIO 0.19M x0.19M | UND | 25 | 8.31 | 207.75 | 0 | 0 | 207.75 | 0 | 207.75 | 207.75
79 07538 | VINIL PAVONADO/ARENADO PARA VIDRIO | M2 | 3 | 145 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435
80 07564 | CONCRETO PREMEZCLADO FC=175kg/cm2 CON CEMENTO T-1M3 | UND | 0.46 | 291.99 | 134.32 | 0 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | 134.32
| EQUIPO |  |  |  | 0
37 07666 | BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INC. ACC | HM | 0.07 | 84.75 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 5.93 | 5.93
37 01542 | EQUIPO DE PINTURA | HM | 1.14 | 26.06 | 29.71 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 29.71 | 29.71
37 07788 | HERRAMIENTAS + IMPLEMEN.SEGURIDAD | %mo |  |  | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46 | 9.46
37 00004 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  |  | 9169.18 | 1549.56 | 3328.04 | 3395.92 | 895.66 | 9169.18 | 9169.18
37 05733 | WINCHA | UND | 1.59 | 44 | 69.96 | 69.96 | 0 | 0 | 0 | 69.96 | 69.96
39 07589 | REGLA DE ALUMINIO1"x4"x8" | UND | 2.45 | 81.54 | 199.77 | 0 | 0 | 23.97 | 175.8 | 199.77 | 199.77
48 00156 | ANDAMIO METALICO | HM | 381.44 | 11.25 | 4291.2 | 0 | 207.86 | 2151.42 | 1931.92 | 4291.2 | 4291.2
48 03174 | CAMION VOLQUETE 15 M3 | HM | 15.44 | 359.79 | 5555.16 | 3420.77 | 17.93 | 0 | 2116.46 | 5555.16 | 5555.16
48 07674 | CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10m3 | HM | 7.39 | 329.82 | 2437.37 | 2433.48 | 3.89 | 0 | 0 | 2437.37 | 2437.37
48 00691 | CIZALLA | HM | 233.39 | 3.24 | 756.18 | 299.7 | 327.65 | 128.83 | 0 | 756.18 | 756.18
48 06878 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP | hm | 26.75 | 42.52 | 1137.41 | 0 | 925.27 | 0 | 212.14 | 1137.41 | 1137.41
48 02029 | EQUIPO DE SOLDAR | HM | 20.46 | 21.24 | 434.57 | 0 | 0 | 15.45 | 419.12 | 434.57 | 434.57
48 07508 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP, 11P3 | HM | 14.1 | 12.26 | 172.87 | 0 | 0 | 172.87 | 0 | 172.87 | 172.87
48 07563 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2" | hm | 0.25 | 7.24 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 1.81
49 00386 | CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. | HM | 2.41 | 290 | 698.9 | 698.9 | 0 | 0 | 0 | 698.9 | 698.9
49 00385 | CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP | HM | 0.6 | 205.34 | 123.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 123.2
49 07794 | CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3 YD3. | HM | 9.67 | 243.43 | 2353.97 | 2353.97 | 0 | 0 | 0 | 2353.97 | 2353.97
49 02513 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. | HM | 1.14 | 208.67 | 237.88 | 0 | 2 | 0 | 235.88 | 237.88 | 237.88
49 07675 | CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 | HM | 2.74 | 243.43 | 667 | 666.64 | 0.36 | 0 | 0 | 667 | 667
49 07780 | COMPRESORAEQUIPO COMPRESOR PARA PINTURA | HM | 1.03 | 5 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 5.15
49 07790 | MEZCLADORA DE CONC. TAMBOR 18HP 11 P3 | HM | 86.87 | 12.26 | 1065.03 | 235.51 | 483.74 | 345.78 | 0 | 1065.03 | 1065.03
49 07578 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 | HM | 5.79 | 12.26 | 70.99 | 0 | 70.99 | 0 | 0 | 70.99 | 70.99
49 07558 | MINI CARGADOR 70HP,0.5 YD3 | HM | 3.18 | 120.53 | 383.29 | 0 | 383.29 | 0 | 0 | 383.29 | 383.29
49 07757 | MINICARGADOR (BOT CAT) | HM | 7.53 | 118.2 | 890.05 | 890.05 | 0 | 0 | 0 | 890.05 | 890.05
49 00268 | PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP | HM | 59.94 | 36.45 | 2184.81 | 369.44 | 1815.37 | 0 | 0 | 2184.81 | 2184.81
49 00443 | PULIDORA DE TERRAZOS | HM | 0.28 | 9.89 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 2.77
49 00105 | TEODOLITO | HM | 16.12 | 15.51 | 250.02 | 250.02 | 0 | 0 | 0 | 250.02 | 250.02
49 00122 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | hm | 69.27 | 6.93 | 480.04 | 87.25 | 209.41 | 183.38 | 0 | 480.04 | 480.04
0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1253165.9 | 229253.22 | 351716.18 | 395368.38 | 276828.12 | 1253165.9 | 1253165.9
| GASTOS GENERALES |  | 10 % |  | 125316.59 | 22925.322 | 35171.618 | 39536.838 | 27682.812 | 125316.59
| UTILIDAD |  | 7 % |  | 87721.613 | 16047.7254 | 24620.1326 | 27675.7866 | 19377.9684 | 87721.613
| SUB TOTAL |  |  |  | 1466204.103 | 268226.2674 | 411507.9306 | 462581.0046 | 323888.9004 | 1466204.103
| IGV. |  | 18 % |  | 263916.7385 | 48280.7281 | 74071.4275 | 83264.5808 | 58300.0021 | 263916.7385
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  | 1730120.8415 | 316506.9955 | 485579.3581 | 545845.5854 | 382188.9025 | 1730120.8415
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 316506.9955 | 802086.3536 | 1347931.9391 | 1730120.8415
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 18.29% | 28.07% | 31.55% | 22.09%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 18.29% | 46.36% | 77.91% | 100%