## RES. VALO
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN N° 01 (24 AL 31 DE OCTUBRE 2025)
OBRA: | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
UBICACIÓN: | SURCO PUEBLO
CONTRATISTA: | CONSORCIO LIMA
SUPERVISIÓN: | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO
MES: | 2025-10-01
ITEM | CONCEPTOS | MONTO (S/.)
1 | VALORIZACIÓN (V) | 330482.2508
2 | REAJUSTES (R) | 0
3 | DEDUCCIONES
3.1 | Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo | 0
3.2 | Deducción de reajuste que no corresponde por adelanto para materiales | 0
| TOTAL DEDUCCIONES (D) | 0
| VALORIZACIÓN BRUTA (VB=V+R-D) | 330482.2508
4 | AMORTIZACIONES
4.1 | Amortización por adelanto directo | 0
4.2 | Amortización por adelanto para materiales | 0
| TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) | 0
VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-A) |  | 330482.25
5.1 | MULTA | 0
5.2 | MONTO A PAGAR A LA CONTRATISTA | 330482.25
IGV (18.00%) |  | 59486.81
| MONTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | 389969.06
5.3 | RETENCIONES 10 % | 57670.69
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA (VN+IGV-R) |  | 332298.37
perfecto VLIZACION 01

## FICHA
I.- FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL DE OBRA Nº 01 (24 al 31 de OCTUBRE) |  |  | OCTUBRE 2025
1 | Proyecto | : | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
2 | Ubicación | : | DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO
| Area Geografica (Según INEI) | : | 2
3 | Metas | : | CONSTRUCCION DE CREMAORIO, COLUMBARIO Y VELATORIO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SURCO
4 | Entidad Contratante | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
5 | Contratista | : | CONSORCIO LIMA
6 | Supervisor | : | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO |  | CIP N° 259230
7 | Residente | : | ING. GUIDO JAVIER VALVERDE TRUJILLO |  | CIP N° 58998
8 | Financiamiento | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
9 | Modalidad de Ejecución | : | Administración Indirecta: CONTRATA
10 | Mecanismo de Contratación | : | ADJUDICACION PUBLICA ABREVIADA
11 | Licitiación Pública | : | 004-2025-CS-MSS-PRIMERA CONVOCATORIA
12 | Contrato Nº | : | 037-2025-GAF/MSS
13 | Sistema de Contratación | : | SUMA ALZADA
14 | Presupuesto base, con IGV y Fecha | : | 1821179.83 |  | 2025-06-01
15 | Presupuesto base, sin IGV y Fecha | : | 1543372.7373
16 | Monto del contrato, con IGV | : | 1730120.84
17 | Monto del contrato, sin IGV | : | 1466204.1
18 | Plazo de ejecución, en d. c. | : | 120
19 | Plazo de ejecución según Bases Lic., en dias calendario | : | 120 Días Calendario
20 | Fecha de Firma de Contrato de obra | : | 2025-10-07
21 | Entrega de terreno | : | 2025-10-18
22 | Inicio oficial de plazo | : | 2025-10-24
23 | Término original programado de obra | : | 2026-02-20
24 | Término vigente programado de obra | : | 2026-02-20
25 | Avance Real Acumulado | : | 22.54%
26 | Avance Programado Acumulado | : | 17.56%
27 | Situación de la obra respecto del avance | : | OBRA ADELANTADA | 4.98%
PERFECTOOO

## C.G. AVANCE DE OBRA
CONTROL GENERAL DE AVANCE DE OBRA (24 AL 31 DE OCTUBRE)
ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | [5 empty] | MONTO REFERENCIAL | 1821179.83
CONTRATO DE OBRA | 037-2025-GAF/MSS | [5 empty] | MONTO CONTRATADO | 1730120.84
OBRA | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO. | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE | 120 Días Calendario
CONTRATISTA | CONSORCIO LIMA | [5 empty] | FCHA DE INICIO DE OBRA | 2025-10-24
SUPERVISIÓN | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO | [5 empty] | FECHA DE TERMINO DE OBRA | 2026-02-20
N° | MES | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | SITUACIÓN DE OBRA | OBSERVACION
|  | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | % MENSUAL | % ACUMULADO |  | % PROGRAMADO ACUMULADO | % EJECUTADO ACUMULADO | CONCLUSIÓN
1 | 2025-10-09 | 303729.843 | 303729.843 | 17.56% | 17.56% | 389969.06 | 389969.06 | 22.52% | 22.54% | adelantada | 17.56% | 22.54% | La obra está sin inconveniente

## VALO 1
VALORIZACIÓN N° 01 (24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)
CONTRATISTA | CONSORCIO LIMA |  |  |  |  | MONTO REFERENCIAL | [5 empty] | 1821179.83
SUPERVISIÓN | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO |  |  |  |  | MONTO CONTRATADO | [5 empty] | 1730120.84
RESIDENTE | ING. GUIDO JAVIER VALVERDE TRUJILLO |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION | [5 empty] | 120 DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO |  |  |  |  | ENTIDAD CONTRATANTE | [5 empty] | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
ITEM | PARTIDA | PRESUPUESTO BASE |  |  |  | AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | SALDOS
|  | UND | METRADO | PU | SUB TOTAL | METRADO | VALOR S/. | % | METRADO | VALOR S/. | % | METRADO | VALOR S/. | % | METRADO | VALOR S/. | %
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 77708.1
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 16918.48
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  | 11209.46
01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 m | und | 1 | 2350.85 | 2350.85 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2350.85 | 100% | 1 | 2350.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2350.85 | 0
01.01.01.02 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE MALLA RASCHELL H=2.10M | m | 48.86 | 27.65 | 1350.98 | 0 | 0 | 0% | 48.86 | 1350.979 | 100% | 48.86 | 1350.979 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1350.979 | 0.001
01.01.01.03 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL METALICO H=2.10M PROVISIONAL | m | 48.86 | 42.57 | 2079.97 | 0 | 0 | 0% | 48.86 | 2079.9702 | 100% | 48.86 | 2079.9702 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2079.9702 | -0.0002
01.01.01.04 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA DE TRIPLAY | m2 | 26 | 88.91 | 2311.66 | 0 | 0 | 0% | 26 | 2311.66 | 100% | 26 | 2311.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2311.66 | 0
01.01.01.05 | TRANSPORTES DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A OBRA | glb | 1 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2280 | 100% | 0.5 | 1140 | 50% | 0.5 | 1140 | 50% | 2280 | 0
01.01.01.06 | TRANSPORTES DE MATERIALES | glb | 1 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0% | 1 | 836 | 100% | 0.5 | 418 | 50% | 0.5 | 418 | 50% | 836 | 0
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  | 5709.02
01.01.02.01 | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES | mes | 4 | 570 | 2280 | 0 | 0 | 0% | 1 | 570 | 25% | 1 | 570 | 25% | 3 | 1710 | 75% | 2280 | 0
01.01.02.02 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE AGUA EN OBRA | glb | 1 | 446.02 | 446.02 | 0 | 0 | 0% | 1 | 446.02 | 100% | 1 | 446.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 446.02 | 0
01.01.02.03 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE ENERGIA EN OBRA | glb | 1 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0% | 1 | 380 | 100% | 1 | 380 | 100% | 0 | 0 | 0% | 380 | 0
01.01.02.04 | AGUA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION | mes | 4 | 285 | 1140 | 0 | 0 | 0% | 1 | 285 | 25% | 1 | 285 | 25% | 3 | 855 | 75% | 1140 | 0
01.01.02.05 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | 4 | 365.75 | 1463 | 0 | 0 | 0% | 1 | 365.75 | 25% | 1 | 365.75 | 25% | 3 | 1097.25 | 75% | 1463 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 4767.26 | [13 empty] | #VALUE!
01.02.01 | CREMATORIO |  |  |  | 1719.98 | [13 empty] | #VALUE!
01.02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 163 | 5.13 | 836.19 | 0 | 0 | 0% | 163 | 836.19 | 100% | 163 | 836.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 836.19 | 0
01.02.01.02 | ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION | m3 | 28.2 | 31.34 | 883.79 | 0 | 0 | 0% | 28.2 | 883.788 | 100% | 28.2 | 883.788 | 100% | 0 | 0 | 0% | 883.788 | 0.002
01.02.02 | VELATORIO |  |  |  | 2081.76 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
01.02.02.01 | DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES | m2 | 30.39 | 22.14 | 672.83 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.39 | 672.8346 | 100% | 672.8346 | -0.0046
01.02.02.02 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | glb | 1 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 31.49 | 100% | 31.49 | 0
01.02.02.03 | RETIRO DE CERÁMICO EXISTENTE EN LA OFICINA | m2 | 54.65 | 15.11 | 825.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54.65 | 825.7615 | 100% | 825.7615 | -0.0015
01.02.02.04 | RETIRO DE PISO EXISTENTE EN NUEVA ZONA DE KITCHENETTE Y CANALETAS | m2 | 3.46 | 26.75 | 92.56 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.46 | 92.555 | 100% | 92.555 | 0.005
01.02.02.05 | DESMONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS, INC. SELLADO DE SALIDAS SEGÚN PLANO | glb | 1 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 31.49 | 100% | 31.49 | 0
01.02.02.06 | DESMONTAJE DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y REDES | glb | 1 | 31.49 | 31.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 31.49 | 100% | 31.49 | 0
01.02.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | 12.64 | 31.34 | 396.14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.64 | 396.1376 | 100% | 396.1376 | 0.0024
01.02.03 | COLUMBARIO |  |  |  | 965.52
01.02.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | 188.21 | 5.13 | 965.52 | 0 | 0 | 0% | 188.21 | 965.5173 | 100% | 188.21 | 965.5173 | 100% | 0 | 0 | 0% | 965.5173 | 0.0027
1.03 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 22523.25
01.03.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0% | 1 | 120.76 | 100% | 1 | 120.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 120.76 | 0
01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 10384.45 | 10384.45 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 2596.1125 | 25% | 0.25 | 2596.1125 | 25% | 0.75 | 7788.3375 | 75% | 10384.45 | 0
01.03.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1 | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 593.75 | 25% | 0.25 | 593.75 | 25% | 0.75 | 1781.25 | 75% | 2375 | 0
01.03.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1 | 3349.7 | 3349.7 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 837.425 | 25% | 0.25 | 837.425 | 25% | 0.75 | 2512.275 | 75% | 3349.7 | 0
01.03.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 950 | 25% | 0.25 | 950 | 25% | 0.75 | 2850 | 75% | 3800 | 0
01.03.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS | glb | 1 | 2493.34 | 2493.34 | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 623.335 | 25% | 0.25 | 623.335 | 25% | 0.75 | 1870.005 | 75% | 2493.34 | 0
01.04 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 32065.02
01.04.01 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | glb | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 0 | 0 | 0% | 1 | 8050.85 | 100% | 1 | 8050.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8050.85 | 0
01.04.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1 | 8050.85 | 8050.85 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8050.85 | 100% | 8050.85 | 0
01.04.03 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | glb | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4025.43 | 100% | 4025.43 | 0
01.04.04 | PROGRAMA DE USO DE AGUA | glb | 1 | 4023.37 | 4023.37 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4023.37 | 100% | 4023.37 | 0
01.04.05 | PROGRAMA DE EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL | glb | 1 | 1127.64 | 1127.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1127.64 | 100% | 1127.64 | 0
01.04.06 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | glb | 1 | 1610.17 | 1610.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1610.17 | 100% | 1610.17 | 0
01.04.07 | PLAN DE CONTINGENCIAS | glb | 1 | 805.09 | 805.09 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 805.09 | 100% | 805.09 | 0
01.04.08 | PROGRAMA DE CONTROL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PLAGAS Y VECTORES | glb | 1 | 346.19 | 346.19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 346.19 | 100% | 346.19 | 0
01.04.09 | PROGRAMA DE CIERRE | glb | 1 | 4025.43 | 4025.43 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4025.43 | 100% | 4025.43 | 0
01.05 | TRAZO Y REPLANTEO |  |  |  | 1434.09
01.05.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | m2 | 405.11 | 1.81 | 733.25 | 0 | 0 | 0% | 405.11 | 733.2491 | 100% | 405.11 | 733.2491 | 100% | 0 | 0 | 0% | 733.2491 | 0.0009
01.05.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | 405.11 | 1.73 | 700.84 | 0 | 0 | 0% | 101.28 | 175.2144 | 25% | 101.28 | 175.2144 | 25% | 303.83 | 525.6259 | 75% | 700.8403 | -0.0003
2 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 753983.13
02.01 | CREMATORIO |  |  |  | 187644.34
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 18164.22 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.01.01 | CORTE DE TERRENO PARA ADOQUINADO | m3 | 11.53 | 18.72 | 215.84 | 0 | 0 | 0% | 11.53 | 215.8416 | 100% | 11.53 | 215.8416 | 100% | 0 | 0 | 0% | 215.8416 | -0.0016
02.01.01.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m2 | 28.82 | 6.28 | 180.99 | 0 | 0 | 0% | 28.82 | 180.9896 | 100% | 28.82 | 180.9896 | 100% | 0 | 0 | 0% | 180.9896 | 0.0004
02.01.01.03 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DEL CORTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | 122.48 | 10.4 | 1273.79 | 0 | 0 | 0% | 122.48 | 1273.792 | 100% | 122.48 | 1273.792 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1273.792 | -0.002
02.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | 146.97 | 31.34 | 4606.04 | 0 | 0 | 0% | 146.97 | 4606.0398 | 100% | 146.97 | 4606.0398 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4606.0398 | 0.0002
02.01.01.05 | CORTE DE TERRENO PARA CREMATORIO | m3 | 55.8 | 11.24 | 627.19 | 0 | 0 | 0% | 55.8 | 627.192 | 100% | 55.8 | 627.192 | 100% | 0 | 0 | 0% | 627.192 | -0.002
02.01.01.06 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m2 | 139.5 | 6.28 | 876.06 | 0 | 0 | 0% | 139.5 | 876.06 | 100% | 139.5 | 876.06 | 100% | 0 | 0 | 0% | 876.06 | 0
02.01.01.07 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 55.15 | 44.95 | 2478.99 | 0 | 0 | 0% | 55.15 | 2478.9925 | 100% | 55.15 | 2478.9925 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2478.9925 | -0.0025
02.01.01.08 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) | m3 | 76.9 | 102.8 | 7905.32 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 76.9 | 7905.32 | 100% | 7905.32 | 0
02.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 23281.7 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.02.01 | SOLADO e=4" (ZAPATAS) | m2 | 29.4 | 31.27 | 919.34 | 0 | 0 | 0% | 29.4 | 919.338 | 100% | 29.4 | 919.338 | 100% | 0 | 0 | 0% | 919.338 | 0.002
02.01.02.02 | CIMIENTO CORRIDO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. | m3 | 17.53 | 301.67 | 5288.28 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.53 | 5288.2751 | 100% | 5288.2751 | 0.0049
02.01.02.03 | SOBRECIMIENTO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. | m3 | 9.98 | 345.25 | 3445.6 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.98 | 3445.595 | 100% | 3445.595 | 0.005
02.01.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO | m2 | 133.08 | 67.21 | 8944.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 133.08 | 8944.3068 | 100% | 8944.3068 | 0.0032
02.01.02.05 | CONCRETO FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4" | m2 | 121.73 | 38.48 | 4684.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.73 | 4684.1704 | 100% | 4684.1704 | -0.0004
02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 145644.02 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.01 | ZAPATAS AISLADAS |  |  |  | 18790.43 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.01.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS | m3 | 17.33 | 388.22 | 6727.85 | 0 | 0 | 0% | 17.33 | 6727.8526 | 100% | 17.33 | 6727.8526 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6727.8526 | -0.0026
02.01.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 1529.4 | 7.82 | 11959.91 | 0 | 0 | 0% | 1529.4 | 11959.908 | 100% | 1529.4 | 11959.908 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11959.908 | 0.002
02.01.03.01.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 48.89 | 2.1 | 102.67 | 0 | 0 | 0% | 48.89 | 102.669 | 100% | 48.89 | 102.669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 102.669 | 0.001
02.01.03.02 | COLUMNAS |  |  |  | 32651.49 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.02.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - COLUMNAS | m3 | 11.05 | 578.63 | 6393.86 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.05 | 6393.8615 | 100% | 6393.8615 | -0.0015
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m2 | 142.26 | 78.77 | 11205.82 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.26 | 11205.8202 | 100% | 11205.8202 | -0.0002
02.01.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 1886.58 | 7.82 | 14753.06 | 0 | 0 | 0% | 1886.58 | 14753.0556 | 100% | 1886.58 | 14753.0556 | 100% | 0 | 0 | 0% | 14753.0556 | 0.0044
02.01.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 142.26 | 2.1 | 298.75 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 142.26 | 298.746 | 100% | 298.746 | 0.004
02.01.03.03 | COLUMNETAS |  |  |  | 2622.48 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.03.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - COLUMNETAS | m3 | 1.07 | 375.62 | 401.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.07 | 401.9134 | 100% | 401.9134 | -0.0034
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | m2 | 22.8 | 59.87 | 1365.04 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.8 | 1365.036 | 100% | 1365.036 | 0.004
02.01.03.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 103.28 | 7.82 | 807.65 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 103.28 | 807.6496 | 100% | 807.6496 | 0.0004
02.01.03.03.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 22.8 | 2.1 | 47.88 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22.8 | 47.88 | 100% | 47.88 | 0
02.01.03.04 | VIGAS ESTRUCTURALES |  |  |  | 17028.9
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - VIGAS ESTRUCTURALES | m3 | 8.25 | 438.14 | 3614.66 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.25 | 3614.655 | 100% | 3614.655 | 0.005
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS ESTRUCTURALES | m2 | 50.1 | 85.51 | 4284.05 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.1 | 4284.051 | 100% | 4284.051 | -0.001
02.01.03.04.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 1154.09 | 7.82 | 9024.98 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1154.09 | 9024.9838 | 100% | 9024.9838 | -0.0038
02.01.03.04.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.1 | 2.1 | 105.21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.1 | 105.21 | 100% | 105.21 | 0
02.01.03.05 | VIGAS DE CONFINAMIENTO |  |  |  | 9759.33 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - VIGUETAS | m3 | 4.59 | 409.25 | 1878.46 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.59 | 1878.4575 | 100% | 1878.4575 | 0.0025
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS | m2 | 63.16 | 87.88 | 5550.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63.16 | 5550.5008 | 100% | 5550.5008 | -0.0008
02.01.03.05.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 281.04 | 7.82 | 2197.73 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 281.04 | 2197.7328 | 100% | 2197.7328 | -0.0028
02.01.03.05.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 63.16 | 2.1 | 132.64 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63.16 | 132.636 | 100% | 132.636 | 0.004
02.01.03.06 | LOSA ALIGERADA |  |  |  | 14341.89 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - LOSA ALIGERADA | m3 | 4.75 | 420.88 | 1999.18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.75 | 1999.18 | 100% | 1999.18 | 0
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA | m2 | 95.06 | 72.38 | 6880.44 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.06 | 6880.4428 | 100% | 6880.4428 | -0.0028
02.01.03.06.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 341.79 | 7.82 | 2672.8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 341.79 | 2672.7978 | 100% | 2672.7978 | 0.0022
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE TECHO | und | 792 | 3.27 | 2589.84 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 792 | 2589.84 | 100% | 2589.84 | 0
02.01.03.06.05 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 95.06 | 2.1 | 199.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 95.06 | 199.626 | 100% | 199.626 | 0.004
02.01.03.07 | LOSA MACIZA |  |  |  | 5003.5 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - LOSA MACIZA | m3 | 3.25 | 437.64 | 1422.33 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.25 | 1422.33 | 100% | 1422.33 | 0
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA | m2 | 16.27 | 66.41 | 1080.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.27 | 1080.4907 | 100% | 1080.4907 | -0.0007
02.01.03.07.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 315.41 | 7.82 | 2466.51 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 315.41 | 2466.5062 | 100% | 2466.5062 | 0.0038
02.01.03.07.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 16.27 | 2.1 | 34.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16.27 | 34.167 | 100% | 34.167 | 0.003
02.01.03.08 | CISTERNA |  |  |  | 38476.15
02.01.03.08.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - CISTERNA | m3 | 17.06 | 573.06 | 9776.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.06 | 9776.4036 | 100% | 9776.4036 | -0.0036
02.01.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA | m2 | 153.36 | 85.76 | 13152.15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 153.36 | 13152.1536 | 100% | 13152.1536 | -0.0036
02.01.03.08.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 1947 | 7.82 | 15225.54 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1947 | 15225.54 | 100% | 15225.54 | 0
02.01.03.08.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 153.36 | 2.1 | 322.06 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 153.36 | 322.056 | 100% | 322.056 | 0.004
02.01.03.09 | TRAMPA DE GRASAS |  |  |  | 6969.85 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.03.09.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - TRAMPA DE GRASA | m3 | 3.1 | 573.06 | 1776.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.1 | 1776.486 | 100% | 1776.486 | 0.004
02.01.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TRAMPA DE GRASA | m2 | 36.09 | 85.76 | 3095.08 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.09 | 3095.0784 | 100% | 3095.0784 | 0.0016
02.01.03.09.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | 258.63 | 7.82 | 2022.49 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 258.63 | 2022.4866 | 100% | 2022.4866 | 0.0034
02.01.03.09.04 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 36.09 | 2.1 | 75.79 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.09 | 75.789 | 100% | 75.789 | 0.001
02.01.04 | VARIOS |  |  |  | 554.4 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.01.04.01 | JUNTA DE DILATACION CON TECNOPORT DE 1" e=2.5cm, CON MATERIAL SELLANTE | m | 120 | 4.62 | 554.4 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 120 | 554.4 | 100% | 554.4 | 0
02.02 | VELATORIO |  |  |  | 27071.17 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.01 | NIVELACIÓN DE TERRENO |  |  |  | 28.76 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.01.01 | NIVELACIÓN MANUAL DEL TERRENO | m2 | 4 | 7.19 | 28.76 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 28.76 | 100% | 28.76 | 0
02.02.02 | EXCAVACIONES SIMPLES |  |  |  | 150.13 | [12 empty] | 0 | 150.13
02.02.02.01 | EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN | m3 | 3.34 | 44.95 | 150.13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.34 | 150.133 | 100% | 150.133 | -0.003
02.02.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 23.19 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.03.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0.74 | 31.34 | 23.19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.74 | 23.1916 | 100% | 23.1916 | -0.0016
02.02.04 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |  | 3623.18 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.04.01 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  | 1559.63 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.04.01.01 | CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO | m3 | 5.17 | 301.67 | 1559.63 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.17 | 1559.6339 | 100% | 1559.6339 | -0.0039
02.02.04.02 | SOBRECIMIENTO |  |  |  | 2063.55 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.04.02.01 | CONCRETO | m3 | 1.95 | 345.25 | 673.24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.95 | 673.2375 | 100% | 673.2375 | 0.0025
02.02.04.02.02 | ENCOFRADO | m2 | 29.97 | 46.39 | 1390.31 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.97 | 1390.3083 | 100% | 1390.3083 | 0.0017
02.02.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 9724.89 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.05.01 | LOSA MACIZA TECHO DE KITCHENETTE |  |  |  | 8274.2 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.05.01.01 | CONCRETO | m3 | 5.71 | 396.94 | 2266.53 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.71 | 2266.5274 | 100% | 2266.5274 | 0.0026
02.02.05.01.02 | ENCOFRADO | m2 | 77.84 | 52.7 | 4102.17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.84 | 4102.168 | 100% | 4102.168 | 0.002
02.02.05.01.03 | ACERO | kg | 243.67 | 7.82 | 1905.5 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 243.67 | 1905.4994 | 100% | 1905.4994 | 0.0006
02.02.05.02 | MESA PARA KITCHENETE |  |  |  | 1450.69 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.05.02.01 | MESA DE CONCRETO PARA KITCHENETTE ACABADO DE CEMENTO PULIDO | und | 1 | 1450.69 | 1450.69 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1450.69 | 100% | 1450.69 | 0
02.02.06 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO TACTO MADERA |  |  |  | 13521.02 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.02.06.01 | LISTONES PARA DIVISIÓN DE AMBIENTES H=3.20M, CON BASE DE CONCRETO H=0.10M | und | 21 | 304.91 | 6403.11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 6403.11 | 100% | 6403.11 | 0
02.02.06.02 | SOL Y SOMBRA | und | 1 | 7117.91 | 7117.91 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7117.91 | 100% | 7117.91 | 0
02.03 | COLUMBARIO |  |  |  | 140823.11 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 9477.41 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES |  |  |  | 4124.9
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES PARA PLATEA DE CIMENTACION | m3 | 93.62 | 44.06 | 4124.9 | 0 | 0 | 0% | 93.62 | 4124.8972 | 100% | 93.62 | 4124.8972 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4124.8972 | 0.0028
02.03.01.02 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO |  |  |  | 1580.35 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.01.02.01 | RELLENO PARA PLATEA DE CIMENTACION | m3 | 50.41 | 31.35 | 1580.35 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.41 | 1580.3535 | 100% | 1580.3535 | -0.0035
02.03.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  |  | 3772.16 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.01.03.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | 102.98 | 36.63 | 3772.16 | 0 | 0 | 0% | 102.98 | 3772.1574 | 100% | 102.98 | 3772.1574 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3772.1574 | 0.0026
02.03.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 5046.1 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.02.01 | SOLADO C:H 1:10 e=5cm | m2 | 72.01 | 30.02 | 2161.74 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.01 | 2161.7402 | 100% | 2161.7402 | -0.0002
02.03.02.02 | SOBRECIMIENTO C:H 1:6 + 25% P.M | m3 | 6.98 | 298.82 | 2085.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6.98 | 2085.7636 | 100% | 2085.7636 | -0.0036
02.03.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOS | m2 | 19.95 | 40.03 | 798.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.95 | 798.5985 | 100% | 798.5985 | 0.0015
02.03.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 126299.6 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.03.01 | PLATEA DE CIMENTACION |  |  |  | 17316.57 |  |  |  | 0
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 CIMIENTO ARMADO | m3 | 28.76 | 350.25 | 10073.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.76 | 10073.19 | 100% | 10073.19 | 0
02.03.03.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 980.16 | 7.39 | 7243.38 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 980.16 | 7243.3824 | 100% | 7243.3824 | -0.0024
02.03.03.02 | PLACAS |  |  |  | 58670.98 |  |  |  | 0 | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PLACAS | m3 | 27.41 | 361.67 | 9913.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27.41 | 9913.3747 | 100% | 9913.3747 | -0.0047
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS | m2 | 499.8 | 75.85 | 37909.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 499.8 | 37909.83 | 100% | 37909.83 | 0
02.03.03.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1467.9 | 7.39 | 10847.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1467.9 | 10847.781 | 100% | 10847.781 | -0.001
02.03.03.03 | LOSA MACIZA |  |  |  | 50312.05 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 LOSA MACIZA | m3 | 46.28 | 367.96 | 17029.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46.28 | 17029.1888 | 100% | 17029.1888 | 0.0012
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA | m2 | 410.97 | 57.24 | 23523.92 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 410.97 | 23523.9228 | 100% | 23523.9228 | -0.0028
02.03.03.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1320.56 | 7.39 | 9758.94 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1320.56 | 9758.9384 | 100% | 9758.9384 | 0.0016
2.04 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 398444.51 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
02.04.01 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | und | 1 | 398444.51 | 398444.51 | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 199222.255 | 50% | 0.5 | 199222.255 | 50% | 0.5 | 199222.255 | 50% | 398444.51 | 0
03 | ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  | 347659.6 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01 | ARQUITECTURA |  |  |  | 347659.6
03.01.01 | CREMATORIO |  |  |  | 236129.61 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 23726.67 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.01.01 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 14813.33 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.01.01.01 | MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H DE SOGA MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm | m2 | 173.2 | 67.1 | 11621.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 173.2 | 11621.72 | 100% | 11621.72 | 0
03.01.01.01.01.02 | MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H DE CABEZA MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm | m2 | 9.55 | 111.47 | 1064.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.55 | 1064.5385 | 100% | 1064.5385 | 0.0015
03.01.01.01.01.03 | PARAPETO DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H DE SOGA MEZCLA C:A 1:4 x 1.5cm | m2 | 31.7 | 67.1 | 2127.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31.7 | 2127.07 | 100% | 2127.07 | 0
03.01.01.01.02 | TABIQUERIA SECA |  |  |  | 8913.34 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.01.02.01 | MURO DE PORTICO NO ESTRUCTURAL DE DRYWALL E=0.25m | m2 | 3.83 | 148.1 | 567.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.83 | 567.223 | 100% | 567.223 | -0.003
03.01.01.01.02.02 | ALERO DE DRYWALL EN FRONTIS E=0.25m | m2 | 2.55 | 156.73 | 399.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.55 | 399.6615 | 100% | 399.6615 | -0.0015
03.01.01.01.02.03 | ALERO DE SUPERBOARD EN LADO LATERAL E=0.25M | m2 | 11.47 | 180.19 | 2066.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.47 | 2066.7793 | 100% | 2066.7793 | 0.0007
03.01.01.01.02.04 | MURO DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO e=12cm | m2 | 9.04 | 142.6 | 1289.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.04 | 1289.104 | 100% | 1289.104 | -0.004
03.01.01.01.02.05 | MURO DE CUARTO DE BOMBAS DE DRYWALL E=0.15m | m2 | 28.52 | 160.96 | 4590.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.52 | 4590.5792 | 100% | 4590.5792 | 0.0008
03.01.01.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS |  |  |  | 35063.23 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.02.01 | TARRAJEO MUROS EXTERIORES C:A 1:4, e = 1.5cm C/ ACABADO DE MICROCEMENTO | m2 | 177.93 | 63.44 | 11287.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 177.93 | 11287.8792 | 100% | 11287.8792 | 0.0008
03.01.01.02.02 | TARRAJEO MUROS INTERIORES C:A 1:4, e = 2cm | m2 | 193.45 | 24.34 | 4708.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 193.45 | 4708.573 | 100% | 4708.573 | -0.003
03.01.01.02.03 | TARRAJEO PRIMARIO EN ENCHAPES | m2 | 21 | 32.59 | 684.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 684.39 | 100% | 684.39 | 0
03.01.01.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNAS E=2 cm MEZCLA 1:5 | m2 | 93.85 | 40.75 | 3824.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 93.85 | 3824.3875 | 100% | 3824.3875 | 0.0025
03.01.01.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS E=1.5CM MEZCLA 1:5 | m2 | 50.1 | 51.38 | 2574.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.1 | 2574.138 | 100% | 2574.138 | 0.002
03.01.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES A=15 CM, E=1.5 CM MEZCLA 1:5 | m | 124.65 | 14.93 | 1861.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 124.65 | 1861.0245 | 100% | 1861.0245 | -0.0045
03.01.01.02.07 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA | m2 | 56.7 | 53.33 | 3023.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 56.7 | 3023.811 | 100% | 3023.811 | -0.001
03.01.01.02.08 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN TRAMPA DE GRASA | m2 | 14.61 | 53.33 | 779.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.61 | 779.1513 | 100% | 779.1513 | -0.0013
03.01.01.02.09 | REVESTIMIENTO DE MURO C/WOODPANEL DE PVC CON ACABADO DE MADERA | m2 | 17.19 | 150.24 | 2582.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.19 | 2582.6256 | 100% | 2582.6256 | 0.0044
03.01.01.02.10 | REVESTIMIENTO DE MURO CON LAMINA DE PIEDRA NATURAL e= 2cm C/PERFORACION EN FORMA DE CRUZ | m2 | 26.04 | 120.18 | 3129.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26.04 | 3129.4872 | 100% | 3129.4872 | 0.0028
03.01.01.02.11 | REVESTIMIENTO DE MURO CON ACABADO TERRAZO | m2 | 10.5 | 51.67 | 542.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.5 | 542.535 | 100% | 542.535 | 0.005
03.01.01.02.12 | REFUERZO DE MADERA PARA TABLEROS | und | 2 | 32.61 | 65.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 65.22 | 100% | 65.22 | 0
03.01.01.03 | CIELO RASOS |  |  |  | 9705.6
03.01.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5CM | m2 | 117.64 | 60.99 | 7174.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 117.64 | 7174.8636 | 100% | 7174.8636 | -0.0036
03.01.01.03.02 | BLOQUETA DE VIDRIO | m2 | 1 | 259.28 | 259.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 259.28 | 100% | 259.28 | 0
03.01.01.03.03 | SUM. E INST. DE CUBIERTA DE ALUZINC TR4, INCL. ACCESORIOS EN CUARTO DE BOMBAS | m2 | 12.46 | 182.3 | 2271.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.46 | 2271.458 | 100% | 2271.458 | 0.002
03.01.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 35749.46 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.04.01 | CONTRAPISO E=38mm C:A 1:5 | m2 | 121.73 | 31.63 | 3850.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 121.73 | 3850.3199 | 100% | 3850.3199 | 0.0001
03.01.01.04.02 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS PLATA 0.60 X 0.60m (Fragua 3 mm) | m2 | 74.64 | 86.41 | 6449.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 74.64 | 6449.6424 | 100% | 6449.6424 | -0.0024
03.01.01.04.03 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO 0.60 X 0.60m (Fragua 3 mm) | m2 | 47.09 | 75.93 | 3575.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47.09 | 3575.5437 | 100% | 3575.5437 | -0.0037
03.01.01.04.04 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR COLOR GRIS | m2 | 30.1 | 368.92 | 11104.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30.1 | 11104.492 | 100% | 11104.492 | -0.002
03.01.01.04.05 | PISO DE CONCRETO ACABADO SEMIPULIDO C/IMPERMEABILIZANTE | m2 | 134.4 | 80.13 | 10769.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 134.4 | 10769.472 | 100% | 10769.472 | -0.002
03.01.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  | 4112.02 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.05.01 | ZOCALO DE SS.HH DAMAS Y VARONES H=1.20 (PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS 0.6X0.60) | m2 | 21.82 | 87.25 | 1903.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21.82 | 1903.795 | 100% | 1903.795 | 0.005
03.01.01.05.02 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS PLATA PISO H=10cm | m | 49.15 | 15.63 | 768.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.15 | 768.2145 | 100% | 768.2145 | -0.0045
03.01.01.05.03 | CONTRAZOCALO DE DE PORCELANATO COLOR BLANCO H=10CM | m | 28.75 | 14.58 | 419.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28.75 | 419.175 | 100% | 419.175 | 0.005
03.01.01.05.04 | ZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS PARA CUARTO DE BOMBAS H=0.30M | m2 | 11.7 | 87.25 | 1020.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.7 | 1020.825 | 100% | 1020.825 | 0.005
03.01.01.06 | CARPINTERIA MADERA |  |  |  | 3703.4
03.01.01.06.01 | SUM. E INST. DE PUERTA TIPO P-01, DE MADERA CONTRAPLACADA PINTADO COLOR BLANCO CON MARCO | und | 2 | 925.85 | 1851.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1851.7 | 100% | 1851.7 | 0
03.01.01.06.02 | SUM. E INST. DE PUERTA TIPO P-03,DE PUERTA DE DOBLE HOJA DE MADERA CONTRAPLACADA, CON BISAGRA DE 3 1/2" x 3 1/2" ALUMINIZADAS DEL TIPO ACERADO CON MANIJA DE PALANCA CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 925.85 | 100% | 925.85 | 0
03.01.01.06.03 | SUM. E INST. DE PUERTA TIPO P-04, PUERTA BATIENTE DE MADERA CONTRAPLACADA, CON BISAGRA DE 3 1/2" x 3 1/2" ALUMINIZADAS TIPO ACERADO CON MANIJA DE PALANCA, CON BURLETE DE ESPUMA DE CAUCHO, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 1 | 925.85 | 925.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 925.85 | 100% | 925.85 | 0
03.01.01.07 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 8001.64 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.07.01 | SUM. E INST. DE REJILLA METALICA SUMIDERO | m | 3 | 171.15 | 513.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 513.45 | 100% | 513.45 | 0
03.01.01.07.02 | SUM. E INST. DE PERFIL DE TRANSICION DE ACERO INOXIDABLE | m | 6 | 4.81 | 28.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 28.86 | 100% | 28.86 | 0
03.01.01.07.03 | SUM. E INST. DE BARRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 265.43 | 530.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 530.86 | 100% | 530.86 | 0
03.01.01.07.04 | SUM. E INST. DE BARRA DE APOYO DE CERO INOXIDABLE | und | 2 | 278.49 | 556.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 556.98 | 100% | 556.98 | 0
03.01.01.07.05 | SUM. E INST. DE ESCALERA DE GATO | und | 1 | 1670.76 | 1670.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1670.76 | 100% | 1670.76 | 0
03.01.01.07.06 | SUM. E INST. DE MARCOS METALICOS Y AGARRADERAS EN CAJA Y TAPA DE CAJAS REGISTROS | und | 7 | 116.88 | 818.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 818.16 | 100% | 818.16 | 0
03.01.01.07.07 | SUM. E INST. DE TAPA METALICAS PARA CISTERNA | und | 1 | 240.65 | 240.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 240.65 | 100% | 240.65 | 0
03.01.01.07.08 | SUM. E INST. DE COLUMNAS METALICAS 4"x4" SEGÚN DISEÑO INCL. ANCLAJE | und | 4 | 673.39 | 2693.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2693.56 | 100% | 2693.56 | 0
03.01.01.07.09 | SUM. E INST. DE VIGAS METALICAS 4"x4" SEGÚN DISEÑO | m | 12.8 | 33.27 | 425.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.8 | 425.856 | 100% | 425.856 | 0.004
03.01.01.07.10 | SUM. E INST. DE P-05, PUERTA DE ALUMINIO C/REJILLA DE ALUMINIO, INCL. BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2"X 3 1/2" C/MANIJA DE PALANCA | und | 1 | 522.5 | 522.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 522.5 | 100% | 522.5 | 0
03.01.01.08 | VIDRIOS Y CRISTALES |  |  |  | 27649.88 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.08.01 | SUM. E INST. PUERTA P-02 DE DOBLE HOJA VAIVEN DE VIDRIO TEMPLADO E=8MM | und | 2 | 2642.98 | 5285.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5285.96 | 100% | 5285.96 | 0
03.01.01.08.02 | SUM. E INST. DE VENTANA V-1, PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8mm CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO (SE ELEVA 60 GRADOS), PAÑO INFERIOR: VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑ | und | 1 | 1090.75 | 1090.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1090.75 | 100% | 1090.75 | 0
03.01.01.08.03 | SUM. E INST. DE VENTANA V-2, PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8mm CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO (SE ELEVA 60 GRADOS), PAÑO INFERIOR: VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑ | und | 1 | 2768.83 | 2768.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2768.83 | 100% | 2768.83 | 0
03.01.01.08.04 | SUM. E INST. DE VENTANA V-3, PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8mm CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO (SE ELEVA 60 GRADOS), PAÑO INFERIOR: VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO SEGÚN DISEÑ | und | 1 | 4027.39 | 4027.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4027.39 | 100% | 4027.39 | 0
03.01.01.08.05 | SUM. E INST. DE VENTANA V-4, FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 1 | 1006.85 | 1006.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1006.85 | 100% | 1006.85 | 0
03.01.01.08.06 | SUM. E INST. DE VENTANA V-5, FIJA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 2 | 545.38 | 1090.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1090.76 | 100% | 1090.76 | 0
03.01.01.08.07 | SUM. E INST. DE VENTANA V-6, PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8mm CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO (SE ELEVA 60 GRADOS), PAÑO INFERIOR: VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO, SEGÚN DISEÑ | und | 1 | 1887.84 | 1887.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1887.84 | 100% | 1887.84 | 0
03.01.01.08.08 | SUM. E INST. DE VENTANA V-7, PAÑO SUPERIOR: VENTANA PIVOTANTE VERTICAL DE VIDRIO TEMPLADO 8mm CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO (SE ELEVA 60 GRADOS), PAÑO INFERIOR: VENTANA FIJA CON VIDRIO TEMPLADO DE 8mm Y MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO, SEGÚN DISEÑ | und | 1 | 1975.24 | 1975.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1975.24 | 100% | 1975.24 | 0
03.01.01.08.09 | SUM. E INST. DE VENTANA VA-1, DE 3 CUERPOS PIVOTANTE VERTICAL, CON APERTURA DE 60 GRADOS DE VIDRIO | und | 8 | 340.86 | 2726.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2726.88 | 100% | 2726.88 | 0
03.01.01.08.10 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-01, PAÑO SUPERIOR: FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO NEGRO, PAÑO INFERIOR: MAMPARA CORREDIZA CON JALADOR EMBUTIDO, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 1 | 2936.64 | 2936.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2936.64 | 100% | 2936.64 | 0
03.01.01.08.11 | SUM. E INST. DE MAMPARA M-02, PAÑO SUPERIOR: FIJA DE VIDRIO TEMPLADO e=8mm MARCO DE ALUMINIO NEGRO, PAÑO INFERIOR: MURO CORTINA, SEGÚN DISEÑO, INCL. CERRAJERIA Y ACCESORIOS | und | 1 | 2852.74 | 2852.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2852.74 | 100% | 2852.74 | 0
03.01.01.09 | PINTURA |  |  |  | 8141.11 | [12 empty] | 0 | 8141.11
03.01.01.09.01 | PINTURA MATE LAVABLE COLOR BLANCO 2 MANOS EN INTERIORES | m2 | 336.71 | 18.48 | 6222.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 336.71 | 6222.4008 | 100% | 6222.4008 | -0.0008
03.01.01.09.02 | PINTURA BLANCA EN CIELO RASOS C/ IMPRIMANTE( 2 MANOS) Y ACABADO MATE LAVABLE | m2 | 117.64 | 16.31 | 1918.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 117.64 | 1918.7084 | 100% | 1918.7084 | 0.0016
03.01.01.10 | VARIOS |  |  |  | 44184.82 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.10.01 | SUM. E INST. DE LOGO METALICO GRIS MATE | und | 1 | 5823.03 | 5823.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5823.03 | 100% | 5823.03 | 0
03.01.01.10.02 | SUM. E INST. DE LETRAS METALICAS GRIS MATE GRANDES H=0.35M | und | 2 | 7138.3 | 14276.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14276.6 | 100% | 14276.6 | 0
03.01.01.10.03 | SUM. E INST. DE LETRAS METALICAS GRIS MATE MEDIANAS H=0.18M | und | 2 | 5238.3 | 10476.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 10476.6 | 100% | 10476.6 | 0
03.01.01.10.04 | SUM. E INST. DE LETRAS METALICAS GRIS MATE PEQUEÑAS H=0.10M | und | 3 | 3338.3 | 10014.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 10014.9 | 100% | 10014.9 | 0
03.01.01.10.05 | SUM. E INST. CELOSIA DIVISORA | glb | 1 | 2296.35 | 2296.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2296.35 | 100% | 2296.35 | 0
03.01.01.10.06 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1 | 1297.34 | 1297.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1297.34 | 100% | 1297.34 | 0
03.01.01.11 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  |  |  | 33561.75 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.11.01 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 31071.96 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.11.01.01 | SUM. E INST. DE TANQUE DE GLP | und | 1 | 31071.96 | 31071.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 31071.96 | 100% | 31071.96 | 0
03.01.01.11.02 | MOBILIARIO DE AMBIENTE DE CREMACION |  |  |  | 2489.79 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.11.02.01 | SUM. E INST. DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS, SEGÚN DISEÑO, INCL. ACCESORIOS | und | 1 | 2116.52 | 2116.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2116.52 | 100% | 2116.52 | 0
03.01.01.11.02.02 | SUM. E INST. DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN DISEÑO, INCL. ACCESORIOS | und | 1 | 373.27 | 373.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 373.27 | 100% | 373.27 | 0
03.01.01.12 | SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  | 2530.03 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.12.01 | ADQUISICION DE ALARMA SONORA |  |  |  | 47.63 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.12.01.01 | SUM. E INST. DE SISTEMA DE ALARMA SONORA | und | 1 | 47.63 | 47.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 47.63 | 100% | 47.63 | 0
03.01.01.12.02 | ADQUISICION DE EXTINTORES |  |  |  | 2042.66 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.12.02.01 | SUM. DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO | und | 1 | 257.43 | 257.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 257.43 | 100% | 257.43 | 0
03.01.01.12.02.02 | SUM. DE EXTINTOR DE ESPUMA | und | 1 | 867.21 | 867.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 867.21 | 100% | 867.21 | 0
03.01.01.12.02.03 | SUM. DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO | und | 1 | 918.02 | 918.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 918.02 | 100% | 918.02 | 0
03.01.01.12.03 | ADQUISICION DE SEÑALIZACION |  |  |  | 439.74 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.01.12.03.01 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE RIESGO ELECTRICO DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 5 | 7.38 | 36.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 36.9 | 100% | 36.9 | 0
03.01.01.12.03.02 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE POZO TIERRA DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 1 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7.38 | 100% | 7.38 | 0
03.01.01.12.03.03 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE AVISADOR SONORO DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 4 | 7.38 | 29.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 29.52 | 100% | 29.52 | 0
03.01.01.12.03.04 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE SALIDA DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 3 | 7.38 | 22.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 22.14 | 100% | 22.14 | 0
03.01.01.12.03.05 | SUM. E INST. SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION DE "SALIDA A LA IZQUIERDA" DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 3 | 7.38 | 22.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 22.14 | 100% | 22.14 | 0
03.01.01.12.03.06 | SUM. E INST. SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION DE "SALIDA A LA DERECHA (AUTOADHESIVO 0.20X0.30) | und | 2 | 7.38 | 14.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.76 | 100% | 14.76 | 0
03.01.01.12.03.07 | SUM. E INST. SEÑALIZACION DE PULSADOR DE ALARMA(AUTOADHESIVO 0.20 x 0.30) | und | 4 | 7.38 | 29.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 29.52 | 100% | 29.52 | 0
03.01.01.12.03.08 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE UBICACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 2 | 7.38 | 14.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.76 | 100% | 14.76 | 0
03.01.01.12.03.09 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE UBICACION DE EXTINTOR DE ESPUMA (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 1 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7.38 | 100% | 7.38 | 0
03.01.01.12.03.10 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE UBICACION DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 3 | 7.38 | 22.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 22.14 | 100% | 22.14 | 0
03.01.01.12.03.11 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 1 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7.38 | 100% | 7.38 | 0
03.01.01.12.03.12 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE AREA RESTRINGIDA DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 4 | 7.38 | 29.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 29.52 | 100% | 29.52 | 0
03.01.01.12.03.13 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE LUZ DE EMERGENCIA, CONECTADA A CIRCUITO, DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 7 | 7.38 | 51.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 51.66 | 100% | 51.66 | 0
03.01.01.12.03.14 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, DE MATERIAL PVC (AUTOADHESIVO 0.20X 0.30M) | und | 1 | 12.24 | 12.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 12.24 | 100% | 12.24 | 0
03.01.01.12.03.15 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE DETECTOR DE TEMPERATURA | und | 4 | 12.24 | 48.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 48.96 | 100% | 48.96 | 0
03.01.01.12.03.16 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE DETECTOR DE HUMO | und | 5 | 12.24 | 61.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 61.2 | 100% | 61.2 | 0
03.01.01.12.03.17 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE LETRERO DE CAPACIDAD DE AFORO DE MATERIAL PVC AUTOADHESIVO | und | 1 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7.38 | 100% | 7.38 | 0
03.01.01.12.03.18 | SUM. E INST. DE SEÑALIZACION DE BAÑOS DE MATERIAL DE PVC AUTOADHESIVO (0.20M x 0.30M) | und | 2 | 7.38 | 14.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.76 | 100% | 14.76 | 0
03.01.02 | VELATORIO |  |  |  | 43461.65 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 2475.32 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG TIPO IV | m2 | 36.89 | 67.1 | 2475.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.89 | 2475.319 | 100% | 2475.319 | 0.001
03.01.02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO |  |  |  | 3082.76 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.02.01 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | m2 | 36.89 | 30.1 | 1110.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.89 | 1110.389 | 100% | 1110.389 | 0.001
03.01.02.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES C:A 1:5 e=1.50cm | m2 | 36.89 | 24.34 | 897.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 36.89 | 897.9026 | 100% | 897.9026 | -0.0026
03.01.02.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:5 e=1.50cm | m2 | 17.99 | 24.34 | 437.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17.99 | 437.8766 | 100% | 437.8766 | 0.0034
03.01.02.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5 e=1.5cm | m | 29.53 | 16.53 | 488.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.53 | 488.1309 | 100% | 488.1309 | -0.0009
03.01.02.02.05 | TARRAJEO DE DUCTOS | m2 | 5.06 | 29.34 | 148.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.06 | 148.4604 | 100% | 148.4604 | -0.0004
03.01.02.03 | CIELORRASO |  |  |  | 369.12 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA | m2 | 2.68 | 70.63 | 189.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.68 | 189.2884 | 100% | 189.2884 | 0.0016
03.01.02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO EN TECHO | m2 | 2.68 | 67.1 | 179.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.68 | 179.828 | 100% | 179.828 | 0.002
03.01.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 6862.68 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.04.01 | CONTRAPISOS |  |  |  | 1580.55 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.04.01.01 | CONTRAPISO C:A 1:5 e=4cm | m2 | 49.97 | 31.63 | 1580.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.97 | 1580.5511 | 100% | 1580.5511 | -0.0011
03.01.02.04.02 | PISOS |  |  |  | 5282.13 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.04.02.01 | PORCELANATO COLOR GRIS | m2 | 1.37 | 114.79 | 157.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.37 | 157.2623 | 100% | 157.2623 | -0.0023
03.01.02.04.02.02 | PORCELANATO COLOR ARENA | m2 | 48.6 | 104.31 | 5069.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 48.6 | 5069.466 | 100% | 5069.466 | 0.004
03.01.02.04.02.03 | ADOQUINES DE CONCRETO | m2 | 0.15 | 369.3 | 55.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.15 | 55.395 | 100% | 55.395 | 0.005
03.01.02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS |  |  |  | 914.75
03.01.02.05.01 | ZOCALOS |  |  |  | 832.37 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.05.01.01 | PORCELANATO | m2 | 9.54 | 87.25 | 832.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.54 | 832.365 | 100% | 832.365 | 0.005
03.01.02.05.02 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 82.38 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.05.02.01 | PORCELANATO | m2 | 3.19 | 15.63 | 49.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.19 | 49.8597 | 100% | 49.8597 | 0.0003
03.01.02.05.02.02 | PINTADO DE CONTRAZOCALO COLOR NEGRO | m2 | 1.76 | 18.48 | 32.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.76 | 32.5248 | 100% | 32.5248 | -0.0048
03.01.02.06 | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA |  |  |  | 8283.35 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.06.01 | VENTANAS |  |  |  | 946.29 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.06.01.01 | REUBICACION Y PAVONADO DE VEMTANA V-1 | und | 1 | 159.63 | 159.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 159.63 | 100% | 159.63 | 0
03.01.02.06.01.02 | REUBICACION DE VENTANA VA-1 | und | 1 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 14.72 | 100% | 14.72 | 0
03.01.02.06.01.03 | VENTANA VA-2 | und | 1 | 445.32 | 445.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 445.32 | 100% | 445.32 | 0
03.01.02.06.01.04 | MANTENIMIENTO Y PAVONADO DE VENTANAS | und | 2 | 163.31 | 326.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 326.62 | 100% | 326.62 | 0
03.01.02.06.02 | PUERTAS |  |  |  | 3356.08 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.06.02.01 | PUERTA P-01 | und | 1 | 2685.04 | 2685.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2685.04 | 100% | 2685.04 | 0
03.01.02.06.02.02 | PUERTA P-02 | und | 1 | 671.04 | 671.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 671.04 | 100% | 671.04 | 0
03.01.02.06.03 | MAMPARAS |  |  |  | 3980.98 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.06.03.01 | MAMPARA-01 | und | 1 | 3980.98 | 3980.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3980.98 | 100% | 3980.98 | 0
03.01.02.07 | CERRAJERIA |  |  |  | 432.64 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.07.01 | BISAGRA PARA PUERTA P-01 | und | 4 | 24.83 | 99.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 99.32 | 100% | 99.32 | 0
03.01.02.07.02 | BISAGRA PARA PUERTA P-02 | und | 2 | 24.83 | 49.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 49.66 | 100% | 49.66 | 0
03.01.02.07.03 | CERRADURA PARA M-01 | und | 1 | 88.97 | 88.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.97 | 100% | 88.97 | 0
03.01.02.07.04 | CERRADURA PARA P-01 | und | 1 | 105.72 | 105.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 105.72 | 100% | 105.72 | 0
03.01.02.07.05 | CERRADURA PARA P-02 | und | 1 | 88.97 | 88.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 88.97 | 100% | 88.97 | 0
03.01.02.08 | PINTURAS |  |  |  | 15445.06 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.02.08.01 | PINTURA DE CIELOS RASOS Y PAREDES | m2 | 146.97 | 16.31 | 2397.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 146.97 | 2397.0807 | 100% | 2397.0807 | -0.0007
03.01.02.08.02 | ACABADO DE ESTUCADO COLOR GRIS CEMENTO | m2 | 97.93 | 111.91 | 10959.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97.93 | 10959.3463 | 100% | 10959.3463 | 0.0037
03.01.02.08.03 | PINTURA DE PUERTAS | m2 | 9.6 | 29.7 | 285.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.6 | 285.12 | 100% | 285.12 | 0
03.01.02.08.04 | PINTURA DE DERRAMES | m2 | 63.68 | 16.31 | 1038.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 63.68 | 1038.6208 | 100% | 1038.6208 | -0.0008
03.01.02.08.05 | ACABADO DE FACHALETA H = 5CM C/LARGOS VARIABLES | m2 | 9.24 | 82.78 | 764.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9.24 | 764.8872 | 100% | 764.8872 | 0.0028
03.01.02.09 | VARIOS |  |  |  | 4831.45
03.01.02.09.01 | LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA | glb | 1 | 2798.42 | 2798.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2798.42 | 100% | 2798.42 | 0
03.01.02.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ EN PARED | und | 1 | 265.58 | 265.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 265.58 | 100% | 265.58 | 0
03.01.02.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETAS DE PIEDRA DE 0.40 X 0.40 E = 1/2'', EN MURO EXTERIOR | und | 9 | 41.23 | 371.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 371.07 | 100% | 371.07 | 0
03.01.02.09.04 | LIMPIEZA FINAL | glb | 1 | 1396.38 | 1396.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1396.38 | 100% | 1396.38 | 0
03.01.02.10 | SEGURIDAD Y EVACUACION |  |  |  | 764.52
03.01.02.10.01 | EXTINTOR | und | 2 | 254.08 | 508.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 508.16 | 100% | 508.16 | 0
03.01.02.10.02 | LUCES DE SEGURIDAD | und | 2 | 55.28 | 110.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 110.56 | 100% | 110.56 | 0
03.01.02.10.03 | SEÑALES FOTOLUMINISCENTES | und | 5 | 29.16 | 145.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 145.8 | 100% | 145.8 | 0
03.01.03 | COLUMBARIO |  |  |  | 68068.34 | 0
03.01.03.01 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 13903.24 | 0
03.01.03.01.01 | VEREDAS DE ADOQUIN |  |  |  | 13002.43 | 0
03.01.03.01.01.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL EN VEREDA DE ADOQUIN | m3 | 58.25 | 39.3 | 2289.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58.25 | 2289.225 | 100% | 2289.225 | 0.005
03.01.03.01.01.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS DE ADOQUIN | m2 | 116.5 | 11.21 | 1305.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.5 | 1305.965 | 100% | 1305.965 | 0.005
03.01.03.01.01.03 | BASE GRANULAR E = 0.10M, C/ EQUIPO PARA VEREDAS DE ADOQUIN | m2 | 116.5 | 20.15 | 2347.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.5 | 2347.475 | 100% | 2347.475 | 0.005
03.01.03.01.01.04 | CAMA DE ARENA h=0.05m PARA ADOQUINADO | m2 | 116.5 | 7.83 | 912.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.5 | 912.195 | 100% | 912.195 | 0.005
03.01.03.01.01.05 | ADOQUINADO DE CONCRETO (4X10X20cm) | m2 | 116.5 | 28.98 | 3376.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 116.5 | 3376.17 | 100% | 3376.17 | 0
03.01.03.01.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | 66.99 | 41.37 | 2771.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 66.99 | 2771.3763 | 100% | 2771.3763 | 0.0037
03.01.03.01.02 | VEREDAS DE CONCRETO |  |  |  | 900.81
03.01.03.01.02.01 | EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL EN VEREDAS DE CONCRETO | m3 | 0.57 | 39.3 | 22.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 22.401 | 100% | 22.401 | -0.001
03.01.03.01.02.02 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 4.35 | 11.21 | 48.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.35 | 48.7635 | 100% | 48.7635 | -0.0035
03.01.03.01.02.03 | BASE GRANULAR E = 0.10M, C/ EQUIPO PARA VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 4.35 | 20.15 | 87.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.35 | 87.6525 | 100% | 87.6525 | -0.0025
03.01.03.01.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 12.7 | 39.35 | 499.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12.7 | 499.745 | 100% | 499.745 | 0.005
03.01.03.01.02.05 | CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 175 Kg/Cm2 EN VEREDAS, INCL. BRUÑADO | m2 | 4.35 | 46.26 | 201.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.35 | 201.231 | 100% | 201.231 | -0.001
03.01.03.01.02.06 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR | m2 | 4.35 | 4.01 | 17.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.35 | 17.4435 | 100% | 17.4435 | -0.0035
03.01.03.01.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | 0.57 | 41.37 | 23.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.57 | 23.5809 | 100% | 23.5809 | -0.0009
03.01.03.02 | MURETES DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 7480.24 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03.02.01 | MURO DE LADRILLO KING KONG H18 | m2 | 132.3 | 56.54 | 7480.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 132.3 | 7480.242 | 100% | 7480.242 | -0.002
03.01.03.03 | PINTURA |  |  |  | 1522.61 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03.03.01 | PINTURA DE MURO EXTERIOR DE COLUMBARIOS H=2.60 |  |  |  | 1216.06 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03.03.01.01 | PINTURA LATEX EN MUROS 2 MANOS | m2 | 109.26 | 11.13 | 1216.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 109.26 | 1216.0638 | 100% | 1216.0638 | -0.0038
03.01.03.03.02 | PINTURA DE RAMPAS |  |  |  | 255.53 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03.03.02.01 | PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE AMARILLA | m | 7.8 | 32.76 | 255.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.8 | 255.528 | 100% | 255.528 | 0.002
03.01.03.03.03 | PINTURA DE POSTE DE SEÑALIZACION |  |  |  | 51.02 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
03.01.03.03.03.01 | REFACCION, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN ACRILICO GRIS | und | 1 | 51.02 | 51.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 51.02 | 100% | 51.02 | 0
03.01.03.04 | VARIOS |  |  |  | 4731.5
03.01.03.04.01 | REUBICACION DE POSTE DE SEÑALIZACION |  |  |  | 145.12
03.01.03.04.01.01 | EXCAVACIÓN PARA BASE DE CONCRETO 50X50X50CM | m3 | 0.25 | 15.42 | 3.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.25 | 3.855 | 100% | 3.855 | 0.005
03.01.03.04.01.02 | DADO BASE DE CONCRETO 50X50X50CM | und | 1 | 129.68 | 129.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 129.68 | 100% | 129.68 | 0
03.01.03.04.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | 0.28 | 41.37 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.28 | 11.5836 | 100% | 11.5836 | -0.0036
03.01.03.04.02 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED Y BUZON DE AGUA |  |  |  | 4220.67
03.01.03.04.02.01 | DEMOLICIÓN Y SELLADO DE SALIDA DE BUZÓN EXISTENTE PLANO | und | 2 | 58.73 | 117.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 117.46 | 100% | 117.46 | 0
03.01.03.04.02.02 | EXCAVACIÓN PARA NUEVA TUBERÍA Y BUZONES | m3 | 2.01 | 92.68 | 186.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.01 | 186.2868 | 100% | 186.2868 | 0.0032
03.01.03.04.02.03 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS BUZONES DE INSPECCIÓN, INC. SALIDA DE AGUA PLANO | und | 2 | 105.36 | 210.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 210.72 | 100% | 210.72 | 0
03.01.03.04.02.04 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2" PVC | m | 50.24 | 73.77 | 3706.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50.24 | 3706.2048 | 100% | 3706.2048 | -0.0048
03.01.03.04.03 | SEMBRADO |  |  |  | 65.49
03.01.03.04.03.01 | SEMBRADO DE PLANTA PERENNE | und | 1 | 65.49 | 65.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 65.49 | 100% | 65.49 | 0
03.01.03.04.04 | LETRERO DE PABELLÓN |  |  |  | 300.22
03.01.03.04.04.01 | LETRERO DE PABELLÓN 1.25X.35 DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO A PLANO | und | 1 | 300.22 | 300.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 300.22 | 100% | 300.22 | 0
03.01.03.05 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 40337.7 | 0
03.01.03.05.01 | MURO EXTERIOR E INTERIOR PARA COLUMBARIO |  |  |  | 40337.7
03.01.03.05.01.01 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | m2 | 106.65 | 14.77 | 1575.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 106.65 | 1575.2205 | 100% | 1575.2205 | -0.0005
03.01.03.05.01.02 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO | m2 | 32.22 | 36.11 | 1163.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 32.22 | 1163.4642 | 100% | 1163.4642 | -0.0042
03.01.03.05.01.03 | TARRAJEO EN MUROS | m2 | 1231.14 | 30.54 | 37599.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1231.14 | 37599.0156 | 100% | 37599.0156 | 0.0044
03.01.03.06 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 93.05
03.01.03.06.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 120.85 | 0.77 | 93.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 120.85 | 93.0545 | 100% | 93.0545 | -0.0045
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | 29037.32
04.01 | CREMATORIO |  |  |  | 25923.09
04.01.01 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  | 12006.13
04.01.01.01 | SALIDAS |  |  |  | 2490.67
04.01.01.01.01 | SALIDAS DE DESAGUE PVC Ø2" | pto | 4 | 214.68 | 858.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 858.72 | 100% | 858.72 | 0
04.01.01.01.02 | SALIDAS DE DESAGUE PVC Ø4" | pto | 4 | 208 | 832 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 832 | 100% | 832 | 0
04.01.01.01.03 | SALIDAS DE TUBERIA DE VENTILACIONPVC Ø2" | pto | 5 | 159.99 | 799.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 799.95 | 100% | 799.95 | 0
04.01.01.02 | REDES DE DERIVACION |  |  |  | 6453.29 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.01.02.01 | SUM E INST. DE PVC CP C-10 SP DE 2" PARA REDES DE DERIVACION | m | 5.03 | 35.13 | 176.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.03 | 176.7039 | 100% | 176.7039 | -0.0039
04.01.01.02.02 | SUM. E INST. PVC CP C-10 SP DE 4" PARA REDES DE DERIVACION | m | 14.52 | 76.23 | 1106.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.52 | 1106.8596 | 100% | 1106.8596 | 0.0004
04.01.01.02.03 | SUM. E INST. PVC CP C-10 SP DE 4" PARA CONECCIONES ENTRE CAJAS | m | 41.02 | 76.23 | 3126.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 41.02 | 3126.9546 | 100% | 3126.9546 | -0.0046
04.01.01.02.04 | SUM. E INST. PVC CP C-10 SP DE 1" DESDE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE HASTA CAJA DE DESAGUE EXISTENTE | m | 82.47 | 24.77 | 2042.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 82.47 | 2042.7819 | 100% | 2042.7819 | -0.0019
04.01.01.03 | REDES DE COLECTORAS |  |  |  | 270.62 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.01.03.01 | SUM. E INST. DE TUBERIA PVC SAL SP DE Ø2" PARA TUBERIA DE VENTILACION | m | 3.55 | 76.23 | 270.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.55 | 270.6165 | 100% | 270.6165 | 0.0035
04.01.01.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION |  |  |  | 1118.62 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.01.04.01 | SUM.E INST. DE CODO DE 90°PARA TUBERIA DE VENTILACION PVC-SAP C-10 SP DE 2" | und | 2 | 43.25 | 86.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 86.5 | 100% | 86.5 | 0
04.01.01.04.02 | SUM.E INST. DE TEE PARA TUBERIA DE VENTILACION PVC-SAP C-10 SP DE 2" | und | 1 | 43.25 | 43.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 43.25 | 100% | 43.25 | 0
04.01.01.04.03 | SUM.E INST. DE CODO DE 45° PVC-SAP C-10 SP DE 4" | und | 3 | 60.96 | 182.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 182.88 | 100% | 182.88 | 0
04.01.01.04.04 | SUM.E INST. DE YEE CON REDUCCION DE 4" A 2" DE PVC-SAP C-10 SP | und | 2 | 53.96 | 107.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 107.92 | 100% | 107.92 | 0
04.01.01.04.05 | SUM.E INST. DE YEE 4" DE PVC-SAP C-10 SP | und | 3 | 38.73 | 116.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 116.19 | 100% | 116.19 | 0
04.01.01.04.06 | SUM. E INST. DE SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | und | 1 | 37.14 | 37.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.14 | 100% | 37.14 | 0
04.01.01.04.07 | SUM.E INST. DE CODO DE 45° PVC-SAP C-10 SP DE 1" | und | 14 | 38.91 | 544.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 544.74 | 100% | 544.74 | 0
04.01.01.05 | CAJAS DE DESAGUE |  |  |  | 1672.93 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.01.05.01 | SUM. E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30 X 0.60 m) | und | 7 | 238.99 | 1672.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1672.93 | 100% | 1672.93 | 0
04.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 9313.61 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02.01 | SALIDAS |  |  |  | 1138.5 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" | pto | 4 | 112.02 | 448.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 448.08 | 100% | 448.08 | 0
04.01.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/4" | pto | 2 | 169.48 | 338.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 338.96 | 100% | 338.96 | 0
04.01.02.01.03 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/2" | pto | 2 | 175.73 | 351.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 351.46 | 100% | 351.46 | 0
04.01.02.02 | RAMALES DE DISTRIBUCION |  |  |  | 7023.89 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02.02.01 | SUM.E INST. DE TUBERIA DE PVC-SAP C-10 TR DE 1/2" | m | 5.62 | 49.98 | 280.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5.62 | 280.8876 | 100% | 280.8876 | 0.0024
04.01.02.02.02 | SUM.E INST. DE TUBERIA DE PVC-SAP C-10 TR DE 1 1/4" | m | 11.03 | 463.28 | 5109.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.03 | 5109.9784 | 100% | 5109.9784 | 0.0016
04.01.02.02.03 | SUM.E INST. DE TUBERIA DE PVC-SAP C-10 TR DE 1 1/2" | m | 20.99 | 77.8 | 1633.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20.99 | 1633.022 | 100% | 1633.022 | -0.002
04.01.02.03 | ACCESORIOS |  |  |  | 874.98 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02.03.01 | SUM. E INST. DE CODO DE 90° PVC-SAP CR DE 1/2" | und | 6 | 29.41 | 176.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 176.46 | 100% | 176.46 | 0
04.01.02.03.02 | SUM. E INST. DE CODO DE 90° PVC-SAP CR DE 1 1/4" | und | 3 | 40.46 | 121.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 121.38 | 100% | 121.38 | 0
04.01.02.03.03 | SUM. E INST. DE CODO DE 90° PVC-SAP CR DE 1 1/2" | und | 6 | 49.77 | 298.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 298.62 | 100% | 298.62 | 0
04.01.02.03.04 | SUM. E INST. DE TEE DE PVC-SAP CR DE 1 1/4" | und | 3 | 44.46 | 133.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 133.38 | 100% | 133.38 | 0
04.01.02.03.05 | SUM. E INST. DE ACCESORIO REDUCCION DE 1 1/2" A 1/2" | und | 1 | 38.28 | 38.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 38.28 | 100% | 38.28 | 0
04.01.02.03.06 | SUM. E INST. DE ACCESORIO REDUCCION DE 1 1/2" A 1 1/4" | und | 3 | 35.62 | 106.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 106.86 | 100% | 106.86 | 0
04.01.02.04 | VALVULAS |  |  |  | 276.24 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.02.04.01 | SUM. E INST. DE VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1 1/4" , INCL. ACCESORIOS | und | 2 | 138.12 | 276.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 276.24 | 100% | 276.24 | 0
04.01.03 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 4133.49 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.03.01 | APARATOS SANITARIOS DE SS. HH |  |  |  | 4133.49 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.03.01.01 | SUM. E INST. DE INODORO DE LOZA BLANCA PARA SS.HH | und | 2 | 847.98 | 1695.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1695.96 | 100% | 1695.96 | 0
04.01.03.01.02 | SUM. E INST. DE LAVATORIO DE LOZA BLANCA PARA SS.HH DENTRO | und | 2 | 379.07 | 758.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 758.14 | 100% | 758.14 | 0
04.01.03.01.03 | SUM. E INST. DE URINARIO DE LOZA BLANCA PARA SS.HH DE VARONES | und | 1 | 371.09 | 371.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 371.09 | 100% | 371.09 | 0
04.01.03.01.04 | SUM. E INST. DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA URINARIOS | und | 1 | 379.07 | 379.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 379.07 | 100% | 379.07 | 0
04.01.03.01.05 | SUM. E INST. DE GRIFERIA TEMPORIZADA PARA LAVATORIO | und | 1 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 329.19 | 100% | 329.19 | 0
04.01.03.01.06 | SUM. DE PAPELERA DE PLASTICO | und | 1 | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 28.18 | 100% | 28.18 | 0
04.01.03.01.07 | SUM. E INST. DE ACCESORIOS SANITARIOS | glb | 1 | 571.86 | 571.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 571.86 | 100% | 571.86 | 0
04.01.04 | VARIOS |  |  |  | 469.86 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.01.04.01 | PRUEBA HIDRULICA DE RED DE DESAGUE | glb | 1 | 340.15 | 340.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 340.15 | 100% | 340.15 | 0
04.01.04.02 | PRUEBA HIDRULICA DE RED DE AGUA | glb | 1 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 8.95 | 100% | 8.95 | 0
04.01.04.03 | CAJA DE REBOSE DE CISTERNA 0.40M X 0.40M (INC. REJILLA Y SUMIDERO) | und | 1 | 120.76 | 120.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 120.76 | 100% | 120.76 | 0
04.02 | VELATORIO |  |  |  | 3114.23 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.02.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 587.5 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.02.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | und | 1 | 372.92 | 372.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 372.92 | 100% | 372.92 | 0
04.02.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS | und | 1 | 82.14 | 82.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 82.14 | 100% | 82.14 | 0
04.02.01.03 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 1 | 110.36 | 110.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 110.36 | 100% | 110.36 | 0
04.02.01.04 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | und | 1 | 22.08 | 22.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 22.08 | 100% | 22.08 | 0
04.02.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 980.79 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.02.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | pto | 1 | 112.02 | 112.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 112.02 | 100% | 112.02 | 0
04.02.02.02 | REDES DE ALIMENTACIÓN | m | 3.96 | 47.17 | 186.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.96 | 186.7932 | 100% | 186.7932 | -0.0032
04.02.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | und | 8 | 75.59 | 604.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 604.72 | 100% | 604.72 | 0
04.02.02.04 | VÁLVULAS | und | 1 | 39.47 | 39.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 39.47 | 100% | 39.47 | 0
04.02.02.05 | CONEXIÓN CON RED DE AGUA EXISTENTE | glb | 1 | 37.79 | 37.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.79 | 100% | 37.79 | 0
04.02.03 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN |  |  |  | 1545.94 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
04.02.03.01 | SALIDA DE DESAGÜE | pto | 1 | 146.29 | 146.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 146.29 | 100% | 146.29 | 0
04.02.03.02 | SALIDA DE DRENAJE PLUVIAL | pto | 1 | 67.74 | 67.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 67.74 | 100% | 67.74 | 0
04.02.03.03 | EXCAVACIÓN PARA CANALETAS Y REDES | m3 | 0.12 | 75.59 | 9.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.12 | 9.0708 | 100% | 9.0708 | -0.0008
04.02.03.04 | CANALETAS, INC. REJILLA METÁLICA Y TRAMPA PARA CONEXIÓN A DESAGÜE | pto | 3 | 329.19 | 987.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 987.57 | 100% | 987.57 | 0
04.02.03.05 | REDES DE DERIVACIÓN | m | 4.85 | 23.57 | 114.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4.85 | 114.3145 | 100% | 114.3145 | -0.0045
04.02.03.06 | REDES COLECTORAS | m | 2.09 | 40.54 | 84.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.09 | 84.7286 | 100% | 84.7286 | 0.0014
04.02.03.07 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | und | 3 | 31.35 | 94.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 94.05 | 100% | 94.05 | 0
04.02.03.08 | REUBICACIÓN DE CAJA DE CONCRETO | und | 1 | 37.79 | 37.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 37.79 | 100% | 37.79 | 0
04.02.03.09 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0.14 | 31.34 | 4.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.14 | 4.3876 | 100% | 4.3876 | 0.0024
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 44777.75 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01 | CREMATORIO |  |  |  | 37310.21 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.01 | CAJAS DE PASE |  |  |  | 332.25 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.01.01 | CAJAS DE PASE DE PLANCHA GALVANIZADA DE 10cm x 10cm x 8cm (SELLADO HERMETICAMENTE), CON PROTECCION IP 65 Y DE TIPO PESADA PARA EMPOTRAR (TIPO 1) | und | 2 | 51.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 102.4 | 100% | 102.4 | 0
05.01.01.02 | CAJAS DE PASE DE PLANCHA GALVANIZADA DE 15cm x 15cm x 8cm (SELLADO HERMETICAMENTE), CON PROTECCION IP 65 Y DE TIPO PESADA PARA EMPOTRAR (TIPO 2) | und | 3 | 54.01 | 162.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 162.03 | 100% | 162.03 | 0
05.01.01.03 | CAJAS DE PASE PVC DE 30cm x 30cm x 15cm (SELLADO HERMETICAMENTE) | und | 1 | 67.82 | 67.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 67.82 | 100% | 67.82 | 0
05.01.02 | SALIDAS Y FUERZAS |  |  |  | 3534.68 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.02.01 | SALIDAS ELECTRIAS DE ALUMBRADO |  |  |  | 2293.11 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.02.01.01 | SALIDAS PARA LUMINARIA DE 20 W, 220vac | pto | 27 | 84.93 | 2293.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 2293.11 | 100% | 2293.11 | 0
05.01.02.02 | SALIDAS ELECTRIAS DE TOMA CORRIENTES |  |  |  | 685.85 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.02.02.01 | SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE, DOBLE TOMA UNIVERSAL Y PUESTA A TIERRA | pto | 5 | 57.41 | 287.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 287.05 | 100% | 287.05 | 0
05.01.02.02.02 | SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE, DE AIRE ACONDICIONADO | pto | 2 | 79.76 | 159.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 159.52 | 100% | 159.52 | 0
05.01.02.02.03 | SALIDAS PARA TOMA CORRIENTE, TRIFASICO INDUSTRIAL, CON PUESTA A TIERRA | pto | 3 | 79.76 | 239.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 239.28 | 100% | 239.28 | 0
05.01.02.03 | SALIDAS ELECTRIAS PARA INTERRUPTOR |  |  |  | 356 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.02.03.01 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 4 | 43.6 | 174.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 174.4 | 100% | 174.4 | 0
05.01.02.03.02 | SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE | pto | 4 | 45.4 | 181.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 181.6 | 100% | 181.6 | 0
05.01.02.04 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE VOZ DATA |  |  |  | 199.72 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.02.04.01 | SALIDAS PARA FUERZAS | pto | 1 | 99.86 | 99.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 99.86 | 100% | 99.86 | 0
05.01.02.04.02 | SALIDA DE FUERZA PARA ELECTROBOMBA 2 HP | pto | 1 | 99.86 | 99.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 99.86 | 100% | 99.86 | 0
05.01.03 | SALIDA DE FUERZA UNIDA DE CONDENSACION MULTISPLIT 12000 BTU/h |  |  |  | 626.46 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.03.01 | SALIDAS PARA COMUNICACIONES | pto | 2 | 45.58 | 91.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 91.16 | 100% | 91.16 | 0
05.01.03.02 | SALIDA DE CONECTOR SIMPLE RJ45 CAT 6A | pto | 1 | 53.53 | 53.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.53 | 100% | 53.53 | 0
05.01.03.03 | SALIDA PARA ROUTER / ACCESS POINT | pto | 1 | 53.53 | 53.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.53 | 100% | 53.53 | 0
05.01.03.04 | SALIDA PARA TELEVISION | pto | 3 | 53.53 | 160.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 160.59 | 100% | 160.59 | 0
05.01.03.05 | SALIDA PARA TELEFONO | pto | 4 | 53.53 | 214.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 214.12 | 100% | 214.12 | 0
05.01.03.06 | SALIDA DE SENSOR DE DETECICION DE HUMO | pto | 1 | 53.53 | 53.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 53.53 | 100% | 53.53 | 0
05.01.04 | SALIDA DE SISTEMA DE ALARMA SONORA |  |  |  | 2157.66 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.04.01 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS |  |  |  | 2157.66 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.04.01.01 | CANALIZADORES DE TUBERIA DE PVC | m | 55.1 | 18.53 | 1021 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 55.1 | 1021.003 | 100% | 1021.003 | -0.003
05.01.04.01.02 | CANALIZADOR DE TUBERIA PVC - SELL DE 20mm EN INSTALACIONES Y COMUNICACIONES | m | 38.9 | 19.31 | 751.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.9 | 751.159 | 100% | 751.159 | 0.001
05.01.04.01.03 | CANALIZADOR DE TUBERIA PVC - SELL DE 25mm EN TOMA CORRIENTES EMPOTRADAS EN EL PISO | m | 18.86 | 20.44 | 385.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18.86 | 385.4984 | 100% | 385.4984 | 0.0016
05.01.05 | CANALIZADOR DE TUBERIA PVC - SELL DE 35mm EN INSTALACIONES Y COMUNICACIONES |  |  |  | 6139.09 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.01.05.01 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA | m | 29.79 | 32.92 | 980.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29.79 | 980.6868 | 100% | 980.6868 | 0.0032
05.01.05.02 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 2 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5 mm 2 TW (C-01) | m | 25.31 | 35.09 | 888.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 25.31 | 888.1279 | 100% | 888.1279 | 0.0021
05.01.05.03 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 2 x 2.5mm2 TW + 1 x 2.5 mm 2 TW (C-01) | m | 19.7 | 41.13 | 810.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.7 | 810.261 | 100% | 810.261 | -0.001
05.01.05.04 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 2 x 4 mm2 TW + 1 x 4 mm2 TW (C-03) | m | 10.6 | 45.09 | 477.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10.6 | 477.954 | 100% | 477.954 | -0.004
05.01.05.05 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 6mm2 N2XOH +1 x 6 mm2 N2XOH (C-04) | m | 7.48 | 38.6 | 288.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.48 | 288.728 | 100% | 288.728 | 0.002
05.01.05.06 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 4mm2 N2XOH +1 x 4 mm2 N2XOH (C-05) | m | 19.2 | 34.83 | 668.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 668.736 | 100% | 668.736 | 0.004
05.01.05.07 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 4mm2 N2XOH +1 x 4 mm2 N2XOH (C-06) | m | 19.2 | 38.6 | 741.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19.2 | 741.12 | 100% | 741.12 | 0
05.01.05.08 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 4mm2 N2XOH +1 x 4 mm2 N2XOH (C-07) | m | 8.25 | 44.15 | 364.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.25 | 364.2375 | 100% | 364.2375 | 0.0025
05.01.05.09 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 6mm2 N2XOH +1 x 6 mm2 N2XOH (C-08) | m | 23.39 | 39.3 | 919.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23.39 | 919.227 | 100% | 919.227 | 0.003
05.01.06 | SUM. E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO DE 3 x 4mm2 N2XOH +1 x 4 mm2 N2XOH (C-09) |  |  |  | 3751.3
05.01.06.01 | SUM. E INST. DE EQUIPOS Y PLACAS DE TOMA CORRIENTE |  |  |  | 2237.86
05.01.06.01.01 | SUM E INST. DE EQUIPOS DE ALUMBRADO | und | 27 | 66.48 | 1794.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27 | 1794.96 | 100% | 1794.96 | 0
05.01.06.01.02 | ALUMBRADO DE 18W TIPO LED ( DICROICO) | und | 5 | 88.58 | 442.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 442.9 | 100% | 442.9 | 0
05.01.06.02 | ALUMBRADO DE BRAQUETE ADOSADA 20 W |  |  |  | 1135.68
05.01.06.02.01 | SUM E INST. DE PLACA DE TOMA CORRIENTE | und | 3 | 55.62 | 166.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 166.86 | 100% | 166.86 | 0
05.01.06.02.02 | TOMA CORRIENTE DOBLE | und | 2 | 55.62 | 111.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 111.24 | 100% | 111.24 | 0
05.01.06.02.03 | TOMA CORRIENTE DOBLE EN PISO | und | 2 | 428.79 | 857.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 857.58 | 100% | 857.58 | 0
05.01.06.03 | TOMA CORRIENTE TRIFASICO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA |  |  |  | 377.76 | 0 | [11 empty] | 0
05.01.06.03.01 | SUM E INST. DE INTERRUPTORES | und | 4 | 47.22 | 188.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 188.88 | 100% | 188.88 | 0
05.01.06.03.02 | INTERRUPTOR SIMPLE | und | 4 | 47.22 | 188.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 188.88 | 100% | 188.88 | 0
05.01.07 | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | 6482.07
05.01.07.01 | TABLEROS ELECTRICOS | und | 1 | 2362.79 | 2362.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2362.79 | 100% | 2362.79 | 0
05.01.07.02 | SUM. E INST. DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 220 VAC - 3 Ø - 60Hz | und | 1 | 1148.84 | 1148.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1148.84 | 100% | 1148.84 | 0
05.01.07.03 | SUM. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01) 220 VAC - 3 Ø - 60Hz | und | 1 | 1107.76 | 1107.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1107.76 | 100% | 1107.76 | 0
05.01.07.04 | SUM. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-02) 220 VAC - 3 Ø - 60Hz | und | 1 | 1862.68 | 1862.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1862.68 | 100% | 1862.68 | 0
05.01.08 | SUM. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS 220 VAC - 3 Ø - 60Hz |  |  |  | 2548.81
05.01.08.01 | POZO TIERRA | und | 1 | 2548.81 | 2548.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2548.81 | 100% | 2548.81 | 0
05.01.09 | SUM. E INST. DE POZO TIERRA DE BAJA TENSION SEGÚN DISEÑO |  |  |  | 3077.78
05.01.09.01 | ELECTROBOMBA | und | 1 | 3077.78 | 3077.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3077.78 | 100% | 3077.78 | 0
05.01.10 | ELECTROBOMBA DE EJE VERTICAL Pot=2HP, ADT=18.00m |  |  |  | 6428.44
05.01.10.01 | ARTEFACTOS | und | 2 | 108.78 | 217.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 217.56 | 100% | 217.56 | 0
05.01.10.02 | SUM. E INST. DE LUCES DE EMERGENCIA TIPO LED, AUTONOMIA DE 4 h | und | 2 | 2857.34 | 5714.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5714.68 | 100% | 5714.68 | 0
05.01.10.03 | SUM E INST. DE AIRE ACONDICIONADO | und | 4 | 124.05 | 496.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 496.2 | 100% | 496.2 | 0
05.01.11 | SUM E INST. DE SENSORES CONTRA INCENDIO |  |  |  | 2231.67
05.01.11.01 | PRUEBA ELECTRICA | und | 1 | 2231.67 | 2231.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2231.67 | 100% | 2231.67 | 0
05.02 | PRUEBA ELECTRICAS: CONTINUIDAD, BAJA TENSION, MEGADO, MEDICION DE RESISTENCIA DE POZO A TIERRA, INFORME CON PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA DE POZO A TIERRA, PRUEBA DE CARGA |  |  |  | 7467.54
05.02.01 | VELATORIO |  |  |  | 4896.44
05.02.01.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES |  |  |  | 2261.11
05.02.01.01.01 | SALIDAS | pto | 6 | 87.48 | 524.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 524.88 | 100% | 524.88 | 0
05.02.01.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO | pto | 3 | 87.48 | 262.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 262.44 | 100% | 262.44 | 0
05.02.01.01.03 | SALIDA PARA ALUMBRADO EN PARED | pto | 2 | 87.48 | 174.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 174.96 | 100% | 174.96 | 0
05.02.01.01.04 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN PARED | und | 3 | 4.08 | 12.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 12.24 | 100% | 12.24 | 0
05.02.01.01.05 | TAPA CIEGA PARA LUMINARIA | pto | 2 | 81.29 | 162.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 162.58 | 100% | 162.58 | 0
05.02.01.01.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR | und | 7 | 41.17 | 288.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 288.19 | 100% | 288.19 | 0
05.02.01.01.07 | INTERRUPTOR | pto | 4 | 96.74 | 386.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 386.96 | 100% | 386.96 | 0
05.02.01.01.08 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE INTERIOR | und | 7 | 55.62 | 389.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 389.34 | 100% | 389.34 | 0
05.02.01.01.09 | TOMACORRIENTES DE INTERIOR | und | 1 | 55.62 | 55.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 55.62 | 100% | 55.62 | 0
05.02.01.01.10 | TOMACORRIENTES DE EXTERIOR | und | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3.9 | 100% | 3.9 | 0
05.02.01.02 | TAPA CIEGA PARA TOMACORRIENTES EN PARED |  |  |  | 682.8
05.02.01.02.01 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS | m | 35.36 | 19.31 | 682.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 35.36 | 682.8016 | 100% | 682.8016 | -0.0016
05.02.01.03 | TUBERÍA PVC - P, D = 25MM |  |  |  | 1881.15
05.02.01.03.01 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | m | 70.72 | 26.6 | 1881.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 70.72 | 1881.152 | 100% | 1881.152 | -0.002
05.02.01.04 | CABLE DE ENERGÍA |  |  |  | 49.3 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.02.01.04.01 | SISTEMAS DE CONDUCTOS | glb | 1 | 49.3 | 49.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 49.3 | 100% | 49.3 | 0
05.02.01.05 | SISTEMA DE CONDUCTOS HACIA LOS PUNTOS ELÉCTRICOS |  |  |  | 22.08 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.02.01.05.01 | TABLERO ELÉCTRICO | und | 1 | 22.08 | 22.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 22.08 | 100% | 22.08 | 0
05.02.02 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO |  |  |  | 2571.1 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE!
05.02.02.01 | ARTEFACTOS | und | 10 | 144.11 | 1441.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1441.1 | 100% | 1441.1 | 0
05.02.02.02 | LUMINARIA TIPO 1 | und | 4 | 128.81 | 515.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 515.24 | 100% | 515.24 | 0
05.02.02.03 | LUMINARIA TIPO 2 | und | 1 | 614.76 | 614.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 614.76 | 100% | 614.76 | 0
| Total costo directo |  |  |  | 1253165.9 |  | 0 |  |  | 282463.4608 |  |  | 280905.4608 |  |  | 972260.4392 |  |  | 1253165.9
| Gastos Generales |  |  | 10% | 125316.59 |  | 0 |  |  | 28246.35 |  |  | 28090.55 |  |  | 97226.04 |  |  | 125316.59
| Utilidad |  |  | 7% | 87721.61 |  | 0 |  |  | 19772.44 |  |  | 19663.38 |  |  | 68058.23 |  |  | 87721.61
| SUB TOTAL |  |  |  | 1466204.1 |  | 0 |  |  | 330482.2508 |  |  | 328659.3908 |  |  | 1137544.7092 |  |  | 1466204.1
| IGV |  |  | 18% | 263916.74 |  | 0 |  |  | 59486.81 |  |  | 59158.69 |  |  | 204758.05 |  |  | 263916.74
| Monto total de la oferta |  |  |  | 1730120.84 |  | 0 |  |  | 389969.0608 |  |  | 387818.0808 |  |  | 1342302.7592
[5 empty] | 1730120.84 |  | 0 |  |  | 389969.0608 |  |  | 387818.0808 |  |  | 1342302.7592 |  | 1730120.84 | 1730120.84
| PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL | [5 empty] | 0% |  |  | 22.54% |  |  | 22.54% |  |  | 77.46%
| PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | [5 empty] | 0% |  |  | 22.54% |  |  | 22.54% |  |  | 77.46%
Note on J27: Santiago: No cumple con lo solicitado

## SUSTENTO METRADOS
VALORIZACIÓN N° 01 (PERIODO 24 AL 31 DE OCTUBRE 2025)
CONTRATISTA | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
CONTRATISTA | CONSORCIO LIMA
ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
RESIDENTE | ING. GUIDO JAVIER VALVERDE TRUJILLO
SUPERVISOR | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO
SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO
ITEM | DESCRIPCION | UND | LARGO | ANCHO | ALTURA | Nº DE VECES | PARCIAL | TOTAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 m | UND | [5 empty] | 1
01.01.01.02 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE MALLA RASCHELL H=2.10M | M | [5 empty] | 48.86
01.01.01.03 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL METALICO H=2.10M PROVISIONAL | M | [5 empty] | 48.86
01.01.01.04 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA DE TRIPLAY | M2 | [5 empty] | 26
01.01.01.05 | TRANSPORTES DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A OBRA | GLB | [5 empty] | 1
01.01.01.06 | TRANSPORTES DE MATERIALES | GLB | [5 empty] | 1
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES | mes | [5 empty] | 1
01.01.02.02 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE AGUA EN OBRA | GLB | [5 empty] | 1
01.01.02.03 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE ENERGIA EN OBRA | GLB | [5 empty] | 1
01.01.02.04 | AGUA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION | mes | [5 empty] | 1
01.01.02.05 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | [5 empty] | 1
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | CREMATORIO
01.02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | [5 empty] | 163
01.02.01.02 | ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION | m3 | [5 empty] | 28.2
01.02.03 | COLUMBARIO
01.02.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | [5 empty] | 188.21
01.03 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | [5 empty] | 1
01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | GLB | [5 empty] | 0.25
01.03.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | [5 empty] | 0.25
01.03.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | [5 empty] | 0.25
01.03.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | [5 empty] | 0.25
01.03.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS | GLB | [5 empty] | 0.25
01.04 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.04.01 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | GLB | [5 empty] | 1
01.05 | TRAZO Y REPLANTEO
01.05.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | m2 | [5 empty] | 405.11
| Crematorio | [5 empty] | 163
| Velatorio | [5 empty] | 53.9
| Columbario | [5 empty] | 188.21
01.05.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | [5 empty] | 101.28
02 | ESTRUCTURAS
02.01 | CREMATORIO
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 | CORTE DE TERRENO PARA ADOQUINADO | m2 | [5 empty] | 11.53
| Eje a entre 1-4 vereda exterior |  | 13.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 11.53
02.01.01.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m3 | [5 empty] | 28.82
| Eje a entre 1-4 vereda exterior |  | 13.1 | 2.2 | 1 | 1 | 28.82
02.01.01.03 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DEL CORTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | [5 empty] | 122.48
| Material de corte de terreno para adoquin |  | 13.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 11.53
| Material de corte de terreno para crematorio |  | 139.5 | - | 0.4 | - | 55.8
| Material de excavacion |  | 55.15 | - | 0.4 | - | 55.15
02.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | [5 empty] | 146.97
| Material de corte de terreno para adoquin |  | 13.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 11.53
| Material de corte de terreno para crematorio |  | 139.5 | - | 0.4 | - | 55.8
| Material de excavacion |  | 55.15 | - | - | - | 55.15
| Factor esponjamiento (20%) |  | 122.48 | - | - | - | 24.5
02.01.01.05 | CORTE DE TERRENO PARA CREMATORIO | m3 | [5 empty] | 55.8
| area total de crematorio, entre ejes a-e y 1-4 |  | 139.5 | - | 0.4 |  | 55.8
02.01.01.06 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m3 | [5 empty] | 139.5
| area total de crematorio, entre ejes a-e y 1-4 |  | 139.5 |  |  |  | 139.5
02.01.01.07 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | [6 empty] | 55.15
Zapatas N.F.Z - 1.50m, corte 0.40m, excavacion h=1.1m
| Z1 | m3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 3 | 7.425
| Z2 | m3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 5 | 8.25
| Z3 | m3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 2 | 3.96
| Z4 | m3 | 2.15 | 1 | 1.1 | 1 | 2.365
| Z5 | m3 | 2.1 | 1.35 | 1.1 | 2 | 6.237
| Z6 | m3 | 2.68 | 1.2 | 1.1 | 1 | 3.5376
Cimiento corrido N.F.Z - 1.20m, corte 0.40m excavacion h=0.80m
| Eje a entre 1-2 | m3 | 1.95 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.936
| Eje a entre 2-3 | m3 | 3.83 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.8384
| Eje a entre 3-4 | m3 | 1.86 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8928
| Eje 1 entre a-b | m3 | 2.93 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4064
| Eje 1 entre b-c | m3 | 1.67 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8016
| Eje 1 entre c-d | m3 | 3.03 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4544
| Eje 1 entre d-e | m3 | 2.85 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.368
| Eje 4 entre a-b | m3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.576
| Eje 4 entre a-b | m3 | 3.67 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.7616
| Eje 4 entre b-c | m3 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.056
| Eje 4 entre c-d | m3 | 3.73 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.7904
| Eje 4 entre d-e | m3 | 3.45 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.656
| Entre ejes a-b y 1-2 | m3 | 3.96 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.9008
| Eje b entre 1-2 | m3 | 1.94 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9312
| Eje 2 entre 1-2 | m3 | 1.97 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.9456
| Eje c entre 2-3 | m3 | 6.11 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.9328
| Entre eje d--e y 1-4 | m3 | 2.35 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.128
02.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 | SOLADO e=4" (ZAPATAS) | m2 | [5 empty] | 29.4
| Z-1 | m2 |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.75
| Z-2 | m2 |  | 1 | 1.5 | 5 | 7.5
| Z-3 | m2 |  | 1.2 | 1.5 | 2 | 3.6
| Z-4 | m2 |  | 1 | 2.15 | 1 | 2.15
| Z-5 | m2 |  | 2.1 | 1.35 | 2 | 5.67
| Z-6 | m2 | 3.73 | - |  | 1 | 3.73
02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 | ZAPATAS AISLADAS
02.01.03.01.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS | [6 empty] | 17.33
| Z-1 | m3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 3 | 4.05
| Z-2 | m3 | 1 | 1.5 | 0.6 | 5 | 4.5
| Z-3 | m3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 2 | 2.16
| Z-4 | m3 | 2.15 | 1 | 0.6 | 1 | 1.29
| Z-5 | m3 | 2.1 | 1.35 | 0.6 | 2 | 3.402
| Z-6 | m3 | 2.68 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1.9296
02.01.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [6 empty] | 1529.4
| Z-1 | KG
| Z-2 | KG
| Z-3 | KG
| Z-4 | KG
| Z-5 | KG
| Z-6 | KG
02.01.03.01.03 | CURADO DE CONCRETO | [6 empty] | 48.89
| Z-1 | M2 | 1.5 | 1.5 |  | 6 | 13.5
| Z-2 | M2 | 1 | 1.5 |  | 10 | 15
| Z-3 | M2 | 1.5 | 1.2 |  | 4 | 7.2
| Z-4 | M2 | 2.15 | 1 |  | 2 | 4.3
| Z-5 | M2 | 2.1 | 1.35 |  | 2 | 5.67
| Z-6 | M2 | 2.68 | 1.2 |  | 1 | 3.216
02.01.03.02 | COLUMNAS
02.01.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | [6 empty] | 1886.58
| Columna C-1 (0.50 x 0.25) Eje: A4, B4, C4, D4 | KG
| Columna C-2 (0.40 x 0.25) Eje: A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, E1 | KG
| Columna C-3 (0.30 x 0.25) Eje: A4' | KG
| Columna C-4 (irregular) Eje: E4 | KG
| Placas PL-1 | KG
02.03 | COLUMBARIO
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES PARA PLATEA DE CIMENTACION | [6 empty] | 93.62
|  | m3 | 42.36 | 1.7 | 1.3 | 1 | 93.6156
02.03.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
02.03.01.03.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | [5 empty] | 102.98
| volumen excavacion |  | 93.62
| volumen relleno |  | 0
| excavacion-relleno |  | 93.2
| factor esponjamiento |  | 10%
| volumen eliminacion |  | 102.98
02.04 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
02.04.01 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | glb | [5 empty] | 0.5

## RES. MET. EJEC.
VALORIZACIÓN N° 01 (PERIODO 24 AL 31 DE OCTUBRE 2025)
CONTRATISTA | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
CONTRATISTA | CONSORCIO LIMA
ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
RESIDENTE | ING. GUIDO JAVIER VALVERDE TRUJILLO
SUPERVISOR | ING. JOSE ISMAEL MOSCOSO PINGO
RESUMEN DE METRADOS
ITEM | PARTIDA | UND |  |  |  | METRADO ACTUAL
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | 1804.51 | 0 |  | 0
01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  | 3 | 1500 | 4500 |  | 0
01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40 m | und |  |  | 4500 |  |  | 1
01.01.01.02 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE MALLA RASCHELL H=2.10M | m | 1 | 4500 | 4500 |  | 0 | 48.86
01.01.01.03 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL METALICO H=2.10M PROVISIONAL | m |  | 937.52 | 0 |  | 0 | 48.86
01.01.01.04 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA DE TRIPLAY | m2 | [5 empty] | 26
01.01.01.05 | TRANSPORTES DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A OBRA | glb | [5 empty] | 1
01.01.01.06 | TRANSPORTES DE MATERIALES | glb | [5 empty] | 1
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 | ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES | mes | [5 empty] | 1
01.01.02.02 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE AGUA EN OBRA | glb | [5 empty] | 1
01.01.02.03 | SUM. E INST. PARA EL PUNTO DE ENERGIA EN OBRA | glb | [5 empty] | 1
01.01.02.04 | AGUA PROVISIONAL PARA LA CONSTRUCCION | mes | [5 empty] | 1
01.01.02.05 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | [5 empty] | 1
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | CREMATORIO
01.02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | [5 empty] | 163
01.02.01.02 | ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION | m3 | [5 empty] | 28.2
01.02.03 | COLUMBARIO
01.02.03.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | m2 | [5 empty] | 188.21
1.03 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [5 empty] | 1
01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | [5 empty] | 0.25
01.03.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [5 empty] | 0.25
01.03.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [5 empty] | 0.25
01.03.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [5 empty] | 0.25
01.03.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS | glb | [5 empty] | 0.25
01.04 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01.04.01 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL | glb | [5 empty] | 1
01.05 | TRAZO Y REPLANTEO
01.05.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL | m2 | [5 empty] | 405.11
01.05.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO | m2 | [5 empty] | 101.28
2 | ESTRUCTURAS
02.01 | CREMATORIO
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 | CORTE DE TERRENO PARA ADOQUINADO | m3 | [5 empty] | 11.53
02.01.01.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m2 | [5 empty] | 28.82
02.01.01.03 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DEL CORTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | [5 empty] | 122.48
02.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (ADOQUINADO+CREMATORIO) | m3 | [5 empty] | 146.97
02.01.01.05 | CORTE DE TERRENO PARA CREMATORIO | m3 | [5 empty] | 55.8
02.01.01.06 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL | m2 | [5 empty] | 139.5
02.01.01.07 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL | m3 | [5 empty] | 55.15
02.01.01.08 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) | m3
02.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 | SOLADO e=4" (ZAPATAS) | m2 | [5 empty] | 29.4
02.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 | ZAPATAS AISLADAS
02.01.03.01.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS | m3 | [5 empty] | 17.33
02.01.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | [5 empty] | 1529.4
02.01.03.01.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | [5 empty] | 48.89
02.01.03.02 | COLUMNAS
02.01.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 | kg | [5 empty] | 1886.58
02.03 | COLUMBARIO
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES
02.03.01.01.01 | EXCAVACIONES SIMPLES PARA PLATEA DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 93.62
02.03.01.02 | RELLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO
02.03.01.02.01 | RELLENO PARA PLATEA DE CIMENTACION | m3
02.03.01.03 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
02.03.01.03.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQ. 15M3, D=10km | m3 | [5 empty] | 102.98
02.04 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
02.04.01 | SC SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO DE CREMACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | glb | [5 empty] | 0.5
Note on J26: Santiago: No cumple con lo solicitado

## CURVA S
VALORIZACIÓN N° 01 (24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)
CURVA "S"
|  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
|  | % Programado | % programado acum. | % Ejecutado | % ejecutado acum. | % Programado
| INICIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2025-10-09 | 17.56% | 17.56% | 22.54% | 22.54% | 17.56%
| 2025-11-01 | 17.78% | 35.34% |  |  | 17.78%
| 2025-12-01 | 28.01% | 63.34% |  |  | 28.01%
| 2026-01-01 | 21.63% | 84.98% |  |  | 21.63%
| 2026-02-01 | 15.02% | 100% |  |  | 15.02%
|  |  | 100% |  | 22.54%
GRÁFICO DE BARRAS
|  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO
|  | % Programado | % programado acum. | % Ejecutado | % ejecutado acum.
| INICIO | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2025-10-09 | 17.56% | 17.56% | 22.54% | 22.54%
| 2025-11-01 | 17.78% | 35.34%
| 2025-12-01 | 28.01% | 63.34%
| 2026-01-01 | 21.63% | 84.98%
| 2026-02-01 | 15.02% | 100%
|  |  | 100% |  | 22.54%

## K
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE
OBRA: |  | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
AS Nº |  | 004-2025-CS-MSS-PRIMERA CONVOCATORIA
ENTIDAD: |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
PPTO. BASE |  | 1730120.84 |  | INC. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO |  | 1821179.83 |  | INC. IGV
FECHA DE PRESUPUESTO BASE |  | 2024-09-01
Formula Polinomica
K = 0.173*(Jr / Jo) + 0.201 *(Ar / Ao) + 0.132*(Cr / Co) + 0.369*(DMr / DMo) + 0.125*GGUr / GGUo)
MONOMIO | IU | DESCRIPCION | SIMBOLO | Coeficiente de Incidencia | % de Participación | Io (OCT-2023) | Ir (MAR.-2024) | Ir (ABR.-2024)
1 | 47 | MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES | J | 0.173 | 100% | 738.61 | 742.39 | 0.174
2 | 11 | ARTEFACTO ILUMINACION EXTERIOR | AG | 0.201 | 100% | 273.17 | 264.67 | 0.195
3 | 19 | CABLES TIPO NKY-NYY | C | 0.132 | 100% | 1049.03 | 1041.44 | 0.131
4 | 30 | DÓLAR + INFLACION USA | DM | 0.369 | 87.26% | 689.99 | 671.28 | 0.359
| 49 | MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO | MD |  | 12.74% | 440.33 | 432.41
5 | 39 | INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | GGU | 0.125 | 100% | 558.37 | 568.63 | 0.127
|  |  | K= | 1 |  |  |  | 0.986
*Se usa los IU del mes de agosto porque aún no se publican los IU de septiembre 2023
0.31327
0.046154
|  |  |  | 0.17389 |  |  | 0.35942
5
13
48
30
39

## Reajuste
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE
OBRA: |  |  | "CONSTRUCCION DE NICHO, COLUMBARIO Y CREMATORIO; REMODELACION DE VELATORIO; EN EL (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CUI N¦ 2658565 - ETAPA COLUMBARIO.
AS Nº |  |  | 004-2025-CS-MSS-PRIMERA CONVOCATORIA
ENTIDAD: |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
PPTO. BASE |  |  | 1821179.83 |  | INC. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO |  |  | 1730120.84 |  | INC. IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO S/IGV |  |  | 1466204.1017 |  | SIN. IGV
FECHA DE PRESUPUESTO BASE |  |  | 2023-10-04
Formula Polinomica
K = 0.173*(Jr / Jo) + 0.201 *(Ar / Ao) + 0.132*(Cr / Co) + 0.369*(DMr / DMo) + 0.125*GGUr / GGUo)
R = V * ( K - 1)
MESES | VAL N° | V-REAL | V-PROG | K - 1 | REAJUSTE | REAJUSTE | REAJUSTE | Vr | REAJUSTE
[5 empty] | REAL | PROGRAMADO | RECONOCIDO |  | PAGADO
|  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) = ( 1 ) * ( 3 ) | ( 5 ) = ( 2 ) * ( 3 ) | ( 6 ) | ( 7 ) = ( 1 ) + ( 6 ) | (8)
2023-12-31 | 1 | 330482.2508 | 569004.97 | -0.014 | -4626.7515 | -7966.07 | -4626.7515 | 325855.5 | -4626.7515
SUB-TOTAL |  | 330482.2508 |  |  | -4626.7515 | -7966.07 | -4626.7515 |  | 0
|  | CONDICION : |  |  | Normal |  |  |  | =SUMA(J24:J24)
|  | Reajuste Acumulado actual : |  | S/. | 0
|  | Reajuste Acumulado Anterior : |  | S/. | 0
|  | Reajuste Presente valorización: |  | S/. | 0
|  |  |  | V-PROG | V-PROG-MOD
|  |  | 2020-11-01 | #REF! | #REF!
|  |  | 2020-12-01 | #REF! | #REF!
|  |  | 2020-12-01 |  | #REF!
|  |  | 2021-01-01 | #REF! | #REF!
|  |  | 2021-02-01 | #REF! | #REF!
|  |  | 2021-03-01 | #REF! | #REF!
|  |  | 2021-04-01 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
12715.1777